администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 г.   	                                 № 170                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие образования в Цимлянском

районе на 2010-2016 годы» за 2013 год

В соответствии с  постановлением Администрации Цимлянского района от  08.04.2013г. № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки  эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2016 годы» за 2013 год, согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района  по социальной сфере Федорову Т.М.

Глава Цимлянского района		                    			 А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Цимлянского района

Приложение к постановлению

Администрации района

от 24.02.2014г. № 170

Отчет о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2016 годы»
за 2013 год

- Общий объем фактически произведенных расходов

Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования района и призваны сформировать единое образовательное и информационное пространство.

Отдел образования Администрации Цимлянского района является главным распорядителем средств бюджета Цимлянского  района, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений.

Образовательный комплекс Цимлянского района включает в себя 43 муниципальных образовательных учреждений, в которых обучаются и воспитываются 4940 ребенка. В целом в сфере образования района занято 429 педагогических работников.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2016 годы» (далее – Программы) в 2013 году было израсходовано 364 650,8 тыс.руб., что составило исполнение бюджета 97,6% от суммы запланированных средств. В том числе за счет средств федерального бюджета 9039,3 тыс.руб. (исполнение бюджета 98,0%), за счет средств областного бюджета 214 640,8 тыс.руб. (исполнение бюджета 96,1%) и за счет средств местного бюджета 140 970,8 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,9%).

Все денежные средства были использованы по целевому назначению. Сведения о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год представлены в таблице 1.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 2.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности, утверждённой  постановлением Администрации Цимлянского района от 25.02.2010 г. № 148 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2016 годы». Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2016 годы» за 2013 год приведена в таблице 2.

За отчетный период разработаны и утверждены 6 нормативных правовых актов на внесение изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 25.02.2010 г. № 148 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2016 годы».

2. Перечень завершенных в течение 2013 года мероприятий Программы

Одним из основных направлений реализации Программы является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В районе создано 4 приемных семьи, где воспитывается  17  несовершеннолетних детей, выплаты на содержание одного ребенка составляют 7715 рублей. Ежемесячное денежное содержание перечисляется на расчетные счета несовершеннолетних, открытые в  Волгодонском ОСБ РФ № 7931/0029, денежные средства снимаются по разрешению отдела образования Администрации Цимлянского района. Приемным родителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, которое перечисляется на их расчетные счета, открытые в  Волгодонском ОСБ РФ № 7931/0029.

При назначении опеки (попечительства), создания приемной семьи, усыновления в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ЗС «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производится выплата единовременного пособия в размере 13 087,61 рублей на каждого ребенка, в 2013 году единовременное пособие получили 10 человек.

На учете в отделе образования Администрации Цимлянского района состоит  81 семей, где воспитывается 108 детей, находящихся под опекой (попечительством).  110 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, назначено ежемесячное  денежное содержание в размере 7715 рублей, задолженности по выплатам нет.  Ежемесячное денежное содержание перечисляется на расчетные счета несовершеннолетних, открытые в Волгодонском ОСБ РФ № 7931/0029, денежные средства снимаются по разрешению отдела образования Администрации Цимлянского района.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», в соответствии с  постановлением Администрации области от 31.12.2004 № 534 «О перечислении и расходовании средств областного бюджета на предоставление адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, мер социальной поддержки гражданам в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их назначения»  51 учащихся общеобразовательных школ Цимлянского района, относящихся к категории  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены единым проездным талоном для бесплатного  проезда на внутрирайонном транспорте (кроме такси). Ежегодно ООО «Цимлянскагропромтранс»  предоставляет меры социальной поддержки, а  отдел образования Администрации Цимлянского района возмещает расходы по проезду лиц льготной категории в пределах средств, полученных из областного бюджета на эти цели.

В соответствии со ст. 34 ГК РФ, Постановлением Администрации Константиновского района от 09.04.2010 №52 «Об организации опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами» отдел образования Администрации Цимлянского района выполняет государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству установленные ст. 6 Областного закона от 26.12.2007 года №830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

Всего на учете в отдела образования Администрации Цимлянского района на 01.01.2014 года стоит 27 семьи, находящихся в социально-опасном положении, в них воспитывается 60 детей.

Выявлено и учтено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 25 человека, которые определены в образовательные учреждения,  в организации, оказывающие социальные услуги, под опеку, усыновлены, по договору в приемные семьи.

Всего в 2013 году  по путевкам Министерства труда и социального развития области в санаторно-оздоровительных учреждениях оздоровлено 15 ребенка, из числа детей, находящихся в малообеспеченных семьях.

Основная деятельность отдел образования Администрации Цимлянского района направлена на сохранение института семьи,  создание условий по воспитанию ребенка в семье, привлечение к профилактической работе общественные организации, сельские администрации и общеобразовательные учреждения.

На квартирном учете состоит 50 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановка на квартирный учет производится после представления полного пакета документов, определенных законодательством.

В 2013 году приобретено 21 квартира (долевое строительство), за счет средств областного бюджета, для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В районе функционирует 25 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории района, составляет 3340 человек. Из них посещают детские сады 1276 ребенок. Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 1 до 6 лет, составляет – 969 ребенка. В настоящее время уровень охвата детей в возрасте с 1 до 6 лет дошкольным образованием составляет 38,2 %, удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг  67,3 %.

Задачи общего образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного участия в управлении образованием, росту квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке одаренных детей в 2013 году решались, посредством реализации Программы.

Во всех (16) МБОУ используются в учебном процессе компьютерные обучающие программы, электронные образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы по основным общеобразовательным предметам учебного плана (не реже 1 раза в неделю по каждому отдельному предмету).

Все МБОУ Цимлянского района подключены к сети Интернет. Скорость соединения до 512 Кбит/с, что не является широкополосным доступом в Интернет. Широкополосный доступ означает не просто доступ в Интернет, но и то, что передача данных с ПК будет выполняться на высокой скорости — до 2 Мбит/с бесперебойно в любое время суток.

В МБОУ Цимлянского района для работы ПК  используются лицензионные или свободно распространяемые программные продукты.

Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений района на один персональный компьютер доведено до 4,7), что позволило повысить качество обучения, рост творческого потенциала учащегося, успешно решать вопросы индивидуализации обучения, более эффективно управлять учебной деятельностью школьников.  Такое улучшение показателя произошло  в результате увеличения количества компьютеров, закупленных за счет средств областного бюджета.

В течение года систематически проводились мероприятия для педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждение по вопросам внедрения образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

В период с февраля по апрель – I педагогический марафон учебных предметов, в рамках которого прошли дни учителей-предметников и школьных администраторов.

Февраль – муниципальный этап конкурса «Учитель года Цимлянского района», где был представлен опыт 9 педагогов.

Сентябрь – районный конкурс на лучшую разработку с использованием информационных технологий.

26 августа – августовская педагогическая конференция «Развитие муниципальной образовательной системы в условиях модернизации образования. Проблемы и пути решения» ( работа предметных секций, творческих мастерских учителей), встреча руководителей образовательных учреждений с Главой района.

Руководители районных методических объединений провели до 4 семинаров для учителей-предметников с использованием различных форм методической работы: круглые столы, открытые уроки, коллективные способы обучения, мастер-классы.

В сентябре проведен районный этап конкурса «Лучший педагогический работник ДОУ», «Лучший классный руководитель».

Курсы повышения квалификации прошли 74 педагогических работника образовательных учреждений района, что составило 27,4 %. План курсовой подготовки выполнен на 100%.

В целях обеспечения качественной курсовой подготовки руководящих и педагогических работников ОУ совместно с Ростовским ИПК и ПРО заключен договор о повышении квалификации. Согласно договору в 2013 году прошли курсы повышения квалификации  7 учителей начальных классов по теме:  «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших школьников в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования».

В течение года для учителей начальной школы, заместителей директоров  района проведено ряд семинаров, конференций, педагогических чтений, методических объединений:

- «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в контексте национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- «Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения: идеология, структура, содержание основных документов»;

- «Проблемы психологической компетентности учителя при реализации программы «Формирование универсальных учебных действий»;

- «Реализация Базисного образовательного плана начального общего образования в контексте ФГОС-2»;

- «Информационное обеспечение образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС-2»;

- «Внедрение ФГОС-2 начального общего образования. Проектирование основной образовательной программы».

С целью совершенствования работы по проведению аттестации педагогических работников образования с 1 января 2011 года введен в действие новый Порядок аттестации педагогических работников (приказ Минобрнауки РФ от 24.03.2010г. №209) (далее – новый Порядок).

В  соответствии с новым Порядком в течение 2013 года 43 педагога образовательных учреждений Цимлянского района представили в аттестационную комиссию минобразования Ростовской области персональные пакеты документов для прохождения процедуры аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). Все 43 человек успешно прошли аттестацию, из них 24 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 19- высшая квалификационная категория.

Новый Порядок не предусматривает регулирование аттестации руководящих работников, поскольку статьями 28 и 29 Закона РФ «Об образовании» полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области аттестации определены только в отношении педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.

В 2013 году удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ не менее чем по трем предметам, от числа выпускников участвующих в ЕГЭ, и составил 55,1%. 187 выпускников 11-х (12) классов общеобразовательных учреждений Цимлянского района  проходили государственную  (итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена. Для получения аттестата все выпускники сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику. Минимальный порог по русскому языку и математике не преодолели  6 выпускников.

В 2013 году был также продолжен эксперимент по введению новой формы аттестации девятиклассников. Выпускники 9-х классов сдали в общей сложности 698 человеко-экзаменов в новой форме. То есть по 2 экзамена на каждого выпускника, что позволило большинству из них поступить в учреждения среднего профессионального образования без вступительных экзаменов.

В 2013 году проводилась активная работа по выявлению одаренных детей. Одной из форм выявления является участие обучающихся во всероссийской олимпиаде.

Всероссийская Олимпиада школьников в 2013 году проводилась в 3 этапа:

- школьный этап – 3201обучающихся;

- муниципальный этап – 348 обучающихся;

- региональный этап – 19 обучающихся.

Муниципальный этап проводился по 17 предметам. Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 18 обучающихся, призёрами – 53 обучающихся.

19 школьника из 6 общеобразовательных учреждений нашего района приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады. Призером регионального этапа стал 1 обучающийся: Мащенко Александр (МБОУ СОШ № 2, 9 класс).

В образовательных учреждениях ведется большая работа по вовлечению воспитанников и обучающихся в  систематические занятия физической культуры и спортом. Процент охвата составил 49%.

В рамках модернизации общего образования за счет средств федерального и местного бюджета было поставлено: технологическое оборудование для  школьных столовых (МБОУ Лозновская СОШ им.Аббясева, МБОУ СОШ № 3, МБОУ Камышевская СКОШ) на сумму 3 644,1 тыс.рублей и спортивное оборудование и инвентарь для  9 МБОУ (МБОУ Новоцимлянская СОШ, МБОУ Калининская СОШ, МБОУ Лозновская ООШ, МБОУ Лозновская СОШ им.Аббясева, МБОУ Маркинская СОШ, МБОУ Дубравненская ООШ, МБОУ Антоновская ООШ , МБОУ Паршиковская СОШ).

На базе образовательных учреждений  работали 17 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом- 897 детей. При комплектовании пришкольных лагерей  особое внимание уделялось детям из малоимущих, неполных, многодетных семей, детям «группы риска».

Профильные лагеря  работали на базе:

- экологический – МБОУ Паршиковская СОШ, МБОУ Дубравненская ООШ;

- спортивный – МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ Маркинская СОШ;

- лингвистический – МБОУ СОШ № 2 г. Цимлянска, МБОУ Саркеловская СОШ;

- краеведческий-  МБОУ Камышевская СКОШ.

Кроме пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на территории Цимлянского района были организованы и другие формы отдыха и оздоровления детей, такие как,  походы, детские площадки,  экскурсии и др. В июне такие площадки  были организованы для детей МБОУ Красноярской СОШ, МБОУ Маркинской СОШ, МБОУ лицея №1 г. Цимлянска с общим охватом – 87 детей, а в июле  работали детские площадки в МБОУ Паршиковкой СОШ, МБОУ Саркеловской СОШ, МБОУ СОШ №2 г.Цимлянска, МБОУ СОШ №3 г.Цимлянска,  МБОУ Новоцимлянская СОШ, МБОУ Лозновская СОШ им. Аббясьева, МБОУ Камышевская СКОШ, МБОУ Лозновская ООШ, МБОУ лицей №1 г. Цимлянска с общим охватом -272 ребенка.

Более 270 детей совершили морские прогулки  на спасательной шлюпке (вельтбот), яхте класса «Финн», тримаране яхт-клуба «Дельфин» (МБОУ ДОД ЦВР). 20 ребят из МБОУ Камышевской СКОШ отдыхали в этно-археологическом лагере «Затерянный Мир», расположенного в х. Пухляковский и старейшей казачьей станицы Раздорской (Усть-Донецкий р-н Ростовской области).

Летом 2013г  15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опекой граждан и 20 одаренных детей из малоимущих семей отдохнут  в ДОЛ «Дружба» Неклиновского района.

На основании решения областной межведомственной комиссии стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей  на базе общеобразовательных учреждений на одного ребенка 122,89 рубля и продолжительность смены 21 день по новому СанПиНу 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и  организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в летний период каникул».

На проведении оздоровительной кампании 2013года из областного бюджета выделена субвенция в размере – 2 159,0 тыс. рублей, из бюджета района было затрачено 268,6 тыс. рублей.

В целях реализации районной долгосрочная  целевой программы «Профилактика правонарушений в Цимлянском района на 2011-2014г» и  повышения эффективности организации временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период совместно с центром занятости населения были организованы рабочие места для 130 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (занимались благоустройством территории). На эти цели было выделено 120,2 тыс.рублей.

Образовательные учреждения  района, в пределах своей компетенции, реализуют образовательные профилактические программы с учётом стандарта первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами.

В каждой школе Цимлянского района, с учётом сложившейся в ней и вокруг нее ситуации, разработана собственная программа противодействия употреблению психоактивных веществ и  пропаганды ЗОЖ с учётом возрастных особенностей и привлечением заинтересованных специалистов, родителей.

Данные программы охватывают пять основных направлений:

1) воспитательная работа-повышение культурного уровня, организация разумного использования досуга детей, вовлечение их в дополнительное образование (детские объединения, клубы, кружки, факультативы.);

2) оздоровительное воспитание – пропаганда ЗОЖ, вовлечение в спортивные секции, обучение методам психофизиологической саморегуляции, искоренение вредных привычек;

3) психологическое воспитание и психокоррекционная  работа – развитие навыков обучения и социальной адаптации, поиск средств  для решения задач взросления, регулирование стрессов, осознание положительных  свойств личности и формирование жизненных целей для достижения здорового образа жизни;

4) общественные меры борьбы – привлечение общественности к социально реабилитационной помощи;

5) правовые средства борьбы – пропаганда нормативных актов, регламентирующих ответственность за наркоманию.

Так, в МБОУ лицей № 1 программа -  «Нет наркотикам»,  МБОУ СОШ № 2  -«Здоровый образ жизни», МБОУ СОШ № 3 – комплексная социально-психологическая программа по профилактике употребления ПАВ, МБОУ Маркинаская СОШ- «Школа здоровья», МБОУ Лозновская СОШ им.Аббясева – «Твой выбор» и другие.

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения  района имеют комплект методических материалов ведения профилактической деятельности, рекомендованный Министерством образования Ростовской области, внедряемый  через  интеграцию содержательных линий  в предметы  инвариантной части учебного плана – ОБЖ, биология, химия, обществознание, окружающий мир.

Данные мониторинга 2013 года позволяют отметить положительную динамику увеличения (в сравнении с предыдущими годами):

- количества обучающихся и воспитанников, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом; прошедших обучение по учебным программам формирования ЗОЖ и формирования жизненно важных навыков;

В рамках профилактики потребления  психоактивных веществ  в  образовательных учреждениях района в ходе учебно-воспитательного процесса используются разнообразные виды образовательных  технологий, направленных на обеспечение условий эффективной социальной адаптации, формирование и развитие у ребят  ценностных ориентиров и нормативных представлений, профилактику потребления психоактивных веществ, пропаганду здорового образа жизни.

В учебно-воспитательном процессе педагоги применяют информационные технологии профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения.  В образовательных учреждениях проводятся антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама  здорового образа жизни в школьной стенной печати (баннеры, стенные газеты, молнии, агитационные плакаты, коллажи и т.д.), школьных  газетах, местной печати,  страничках школьных сайтов, раздаточных материалах: листовках, буклетах  посвященных проблеме профилактики;  использование 9нтернет – ресурсов, информационных сайтов, образовательных квестов (игр), одобренных министерством образования, федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков и др.

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Цимлянского района  один раз в четверть проводятся  Дни большой профилактики с целью агитационной и разъяснительной работы среди обучающихся. Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения  наркомании среди обучающихся составило: лекций -23, бесед -30 (в том числе с приглашением сотрудников ОВД -17).

С целью первичной профилактики ВИЧ – инфекции и формирования приоритетов здорового образа жизни среди школьников в Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района проведены мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом с использованием информационных технологий. Использовались материалы, подготовленные центром по профилактике и борьбе со СПИДом в Ростовской области: ролики социальной рекламы, две тематические компьютерные игры.

В каждом образовательном учреждении организован выпуск и распространение памяток – листовок «Средства и способы защиты от ВИЧ – инфекции», оформление школьных газет, санбюллетеней  «СПИД – миф или реальность?», информационно – профилактических  стендов  «СПИДу – НЕТ!».

Для организации комплексной и системной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Муниципальных общеобразовательных учреждениях разработаны и внедрены в практику комплексные программы, методики,  направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних в образовательных учреждениях района осуществляются через:

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся.  В планах учебно-воспитательной работы содержится раздел  по гражданско-правовому воспитанию, который включает в себя изучение Устава школы, правил поведения для учащихся, изучение Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ («уроки правовых  знаний), встречи с сотрудниками ОВД, прокуратуры, ГАИ, цикл бесед «Я и закон», «правила поведения в общественных местах», «Что я знаю о праве», классные собрания «Мои права и права других людей. Мои обязанности. Правила поведения в общественных местах»;  «Знакомство с административным, уголовным кодексом»;

- проведение учителями истории и обществознания в рамках предмета «Обществознание» уроков, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся;

- использование педагогами современных технологий правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр;

- организацию участия школьников в районных акциях, ток-шоу направленных на формирование гражданско-правового сознания учащихся;

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных журналов, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- проведение опросов учащихся и родителей по основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;

- выпуск школьных стенгазет, размещение специальных информационных стендов, посвященных аспектам гражданско-правовой культуры и поведения  учащихся.

В целях организации работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в общеобразовательных учреждениях Цимлянского района сложилась следующая система:

1.Система мониторинга социальной ситуации класса и школы.

2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Работа с учащимися, состоящими на учётах различного уровня (внутришкольного, КпДН и ЗП, ПДН ОВД). Организация досуга школьников. Пропаганда ЗОЖ. Правовое воспитание.

3.Оперативная работа по факту совершения правонарушений и преступлений.

4.Работа школьного  Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних.

5.Работа в социокультурной среде: поддержание межведомственного взаимодействия.

6.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных  на формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии,  поведении, либо проблемы в обучении.

7.Прогностическая деятельность общеобразовательных учреждений по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

В 2013 году в результате управленческих мер средняя наполняемость классов муниципальных общеобразовательных учреждений доведена по городским школам до 23,0 чел., сельским – до 13,7 чел. Снижение контингента учащихся не позволило довести показатели средней наполняемости классов  до нормативного уровня (25 учащихся в городе, 14 учащихся – в сельских школах).

В Цимлянском районе полностью решена проблема организации подвоза обучающихся к месту занятий. По состоянию на 01.01.2014.г. в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района числится 15 школьных автобусов. Из них 4 автобуса (МБОУ Калининская СОШ, МБОУ Маркинская СОШ, МБОУ Паршиковская СОШ,  МБОУ Камышевская СКОШ), исчерпавших свой ресурс, были замены за счет средств областного бюджета на автобусы ПАЗ – 32053-70.

В целях усиления безопасности перевозок детей в каждой школе с начала учебного года обновлены наблюдательные дела по подвозу обучающихся.

В каждом образовательном учреждении, которое осуществляет подвоз обучающихся к месту занятий, приказами назначены ответственные лица за организацию подвоза.

Систематически проводятся инструктажи с водительским составом по технике безопасности и правилам дорожного движения.

Ежеквартально комиссией проводятся обследования школьных маршрутов, по результатам которых составляются акты по факту  выявленных нарушений.

Систематически проводились совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам обеспечения безопасности в период подготовки и проведения праздников и каникул.

Ответственные лица за организацию подвоза МБОУ обучены по программам 42 часа и 82 часа (безопасность движения на автомобильном транспорте и  квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ).

Задача обеспечения безопасных условий образовательной деятельности, в том числе пожарной и антитеррористической безопасности, должна решаться поэтапно и комплексно. Во всех образовательных учреждениях района (включая дошкольные) установлена автоматическая пожарная сигнализация.

Несмотря на определенные достижения в образовательном комплексе Цимлянского района есть ряд проблем требующих решения в новом году:

- необходимость проведения капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений: 70% образовательных учреждений функционируют без проведения капитального ремонта более 20 лет;

- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в районе и станице Красноярской: наличие очередности в количестве 969 человек. Отдел образования решает проблему сокращения очередности путем открытия на базе образовательных учреждений групп кратковременного пребывания, изготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада на 120 мест в г.Цимлянске. Однако, проблема введения дополнительных мест по-прежнему остается острой;

- по-прежнему большинство школ не имеют необходимых условий для реализации президентской инициативы «Наша новая школа» (отсутствуют современные спортивные залы, бассейны и элементарные бытовые условия). В МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска отсутствует спортзал. За счет средств Фонда софинансирования расходов планируется в 2014-2015гг строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 2 в г.Цимлянске».

-При проведении предварительного комплектования городских общеобразовательных учреждений классами-комплектами необходимо обеспечить наполняемость вновь набираемых 1-х, 5-х и 10-х классов в количестве 25 чел. в одном классе-комплекте.

Таблица 1

Отчет о реализации долгосрочной целевой  программы за 2013 год

«Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2016 годы»

(тыс. рублей)

| Наимеование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебю джет ные источники | всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | Внебю джетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебю джетные источники |  |  |
| Всего по Программе | 373752,0 | 9 225,7 | 223 350,9 | 141 175,4 |  | 373352,0 | 9 225,7 | 223 350,9 | 141 175,4 | - | 364650,9 | 9 039,3 | 214 640,8 | 140 970,8 | - | 9101,2 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего образования» | 228 968,8 | 9 225,7 | 184 523,1 | 35 220,0 |  | 228 968,8 | 9 225,7 | 184 523,1 | 35 220,0 | - | 222 297,2 | 9 039,3 | 178 039,3 | 35 218,6 | - | 6671,7 |  |
| Финансирование субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | 166931,3 |  | 166 931,3 |  |  | 166 931,3 |  | 166 931,3 |  |  | 166 931,3 |  | 166 931,3 |  |  | - |  |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий школами начальными, неполными средними и средними | 33 994,9 |  |  | 33 994,9 |  | 33 994,9 |  |  | 33 994,9 |  | 33 994,9 |  |  | 33 994,9 |  | - |  |
| Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | 2 473,7 | 2 473,7 |  |  |  | 2 473,7 | 2 473,7 |  |  |  | 2 473,7 | 2 473,7 |  |  |  | - |  |
| выплата единовременного денежного пособия усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| выплата ежемесячного денежного содержания детем-сиротам и детем, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12² Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» , достигших 14нтернет14олетия, продолжающим обучение в МБОУ | 46,3 |  | 46,3 |  |  | 46,3 |  | 46,3 |  |  | 46,3 |  | 46,3 |  |  | - |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МБОУ Паршиковской СОШ | 3 773,0 |  | 3 744,0 | 29,0 |  | 3 773,0 |  | 3 744,0 | 29,0 |  | 432,5 |  | 403,5 | 29,0 |  | 3 340,5 | не выполнение объемов работ поставщиком |
| изготовление проектно-сметной документации на строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области | 496,0 |  |  | 496,0 |  | 496,0 |  |  | 496,0 |  | 496,0 |  |  | 496,0 |  | - |  |
| выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 170,2 | 170,2 |  |  |  | 170,2 | 170,2 |  |  |  | 130,2 | 130,2 |  |  |  | 40,0 | уменьшения численности пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | 3 266,2 | 3 047,3 |  | 218,9 |  | 3 266,2 | 3 047,3 |  | 218,9 |  | 3 255,8 | 3 036,9 |  | 218,9 |  | 10,4 | экономия по результатам торгов |
| приобретение оборудования для школьных столовых для муниципальных общеобразовательных учреждений | 3 644,1 | 3 400,0 |  | 244,1 |  | 3 644,1 | 3 400,0 |  | 244,1 |  | 3 642,5 | 3 398,5 |  | 244,0 |  | 1,6 | экономия по результатам торгов |
| оплата услуг доступа к сети 15нтернет муниципальных общеобразовательных учреждений | 729,8 |  | 681,1 | 48,7 |  | 729,8 |  | 681,1 | 48,7 |  | 581,8 |  | 533,2 | 48,6 |  | 148,0 | отсутствие финансирования из областного бюджета |
| выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающнегося приемным родителям | 3 265,1 |  | 3 265,1 |  |  | 3 265,1 |  | 3 265,1 |  |  | 3 194,9 |  | 3 194,9 |  |  | 70,2 | уменьшение численности детей ,находящихся в приемных семьях |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности-внутрирайонном транспорте(кроме такси) | 91,8 |  | 91,8 |  |  | 91,8 |  | 91,8 |  |  | 91,8 |  | 91,8 |  |  | - |  |
| приобретение мебели для МБОУ лицей № 1 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 49,8 |  | 49,8 |  |  | 0,2 | экономия по результатам торгов |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) для общеобразовательных учреждений | 2 019,4 |  | 1 898,9 | 120,5 |  | 2 019,4 |  | 1 898,9 | 120,5 |  | 120,3 |  |  | 120,3 |  | 1 899,1 | отсутствие финансирования из областного бюджета |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | 551,7 |  | 514,7 | 37,0 |  | 551,7 |  | 514,7 | 37,0 |  | 37,0 |  |  | 37,0 |  | 514,7 | отсутствие финансирования из областного бюджета |
| Проведение мероприятия «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2-3-х классов общеобразовательных учреждений | 460,5 |  | 429,6 | 30,9 |  | 460,5 |  | 429,6 | 30,9 |  | 29,9 |  |  | 29,9 |  | 430,6 | отсутствие финансирования из областного бюджета |
| Проведение комплекса мероприятий по реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности образовательных учреждений | 134,5 | 134,5 |  | - |  | 134,5 | 134,5 |  | - |  | - |  |  |  |  | 134,5 | поздний срок прохождения достоверности сметной документации |
| выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 6 870,3 |  | 6 870,3 |  |  | 6 870,3 |  | 6 870,3 |  |  | 6 788,5 |  | 6 788,5 |  |  | 81,8 | уменьшение численности детей,находящихся под опекой или попечительством |
| 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 99 882,4 | - | 12 897,7 | 86 984,7 |  | 99 882,4 | - | 12 897,7 | 86 984,7 | - | 98 652,7 | - | 11 870,7 | 86 782,1 |  | 1229,7 |  |
| Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | 2 344,8 |  | 2 344,8 |  |  | 2 344,8 |  | 2 344,8 |  |  | 2 344,8 |  | 2 344,8 |  |  | - |  |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий детскими дошкольными учреждениями | 85 991,9 |  |  | 85 991,9 |  | 85 991,9 |  |  | 85 991,9 |  | 85 789,4 |  |  | 85 789,4 |  | 202,5 | Экономия по результатам торгов |
| повышение заработной платы педработникам ДОУ | 10 221,2 |  | 9278,1 | 943,1 |  | 10 221,2 |  | 9278,1 | 943,1 |  | 10 221,0 |  | 9 278,0 | 943,0 |  | 0,2 |  |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | 773,5 |  | 723,8 | 49,7 |  | 773,5 |  | 723,8 | 49,7 |  | 49,7 |  |  | 49,7 |  | 723,8 | отсутствие финансирования из областного бюджета |
| приобретение мебели, компьютерной и игрового оборудования для садов | 551,0 |  | 551,0 |  |  | 551,0 |  | 551,0 |  |  | 247,8 |  | 247,8 |  |  | 303,2 | не выполнение договорных обязательств поставщиком |
| 3.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 36 528,8 | - | 23 771,1 | 12 757,7 |  | 36 528,8 | - | 23 771,1 | 12 757,7 | - | 35 360,2 | - | 22 602,6 | 12 757,6 |  | 1 168,6 |  |
| капитальный ремонт стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ «Энергетик» | 24 731,4 |  | 23 086,2 | 1 645,2 |  | 24 731,4 |  | 23 086,2 | 1 645,2 |  | 23 562,8 |  | 21 917,7 | 1 645,1 |  | 1 168,6 | отсутствие финансирования из областного бюджета |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми | 11 112,5 |  |  | 11 112,5 |  | 11 112,5 |  |  | 11 112,5 |  | 11 112,5 |  |  | 11 112,5 |  | - |  |
| повышение заработной платы педработникам ДОД | 684,9 |  | 684,9 |  |  | 684,9 |  | 684,9 |  |  | 684,9 |  | 684,9 |  |  | - |  |
| 4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей» | 2 311,9 | - | 2 159,0 | 152,9 |  | 2 311,9 | - | 2 159,0 | 152,9 | - | 2 281,2 | - | 2 128,3 | 152,9 |  | 30,7 |  |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | 2 311,9 |  | 2 159,0 | 152,9 |  | 2 311,9 |  | 2 159,0 | 152,9 |  | 2 281,2 |  | 2 128,3 | 152,9 |  | 30,7 | экономия по результатам торгов |
| 5.Подпрограмма «Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты» | 2985,7 | 0,0 | 0,0 | 2985,7 |  | 2985,7 | 0,0 | 0,0 | 2985,7 | 0,0 | 2985,2 | 0,0 | 0,0 | 2985,2 |  | 0,5 |  |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты» | 2985,7 |  |  | 2985,7 |  | 2985,7 |  |  | 2985,7 |  | 2985,2 |  |  | 2 985,2 |  | 0,5 |  |
| 6.Подпрограмма «Ведение бухгалтерского учета и планирования расходов и доходов учреждений» | 3 074,4 | - | - | 3 074,4 |  | 3 074,4 | - | - | 3 074,4 | - | 3 074,4 | - | - | 3 074,4 |  | - |  |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | 3 074,4 |  |  | 3 074,4 |  | 3 074,4 |  |  | 3 074,4 |  | 3 074,4 |  |  | 3 074,4 |  | - |  |

Таблица 2

Целевые индикаторы Программы

| № | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональных компьютер | чел | 6 | 5,6 | 5,1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | обеспечение уч-ся 8-9классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | % | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля учащихся10-11 классов, обучающихся программам профильного обучения | % | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 55 |
| 4 | доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: | % |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1-й ступени |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | на 2-й ступени |  | 0 | 0 | 5,3 | 12 | 25 | 35,5 |
| 5 | доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | чел | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 77,2 | 66 | 66 | 67 | 77,8 | 85 |
| 8 | доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 34 | 34 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 9 | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 73,7 | 75,8 | 78,1 | 79 | 80 | 82 |
| 10 | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 73 | 74 | 74,2 | 80 | 82 | 85 |
| 11 | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34 | 40 | 49 | 52 | 54 | 56 |
| 13 | обеспечение школьников услугами дополнительного образования | % | 64 | 44 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 14 | количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровней | % | 21 | 30 | 36 | 40 | 38 | 40 |
| 15 | доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | % | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 16 | доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 80 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | доля не обучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению | % | 0,25 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | доля образовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | % | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | выполнение целевого заказа на подготовку педагогических кадров и специалистов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа | % | 25 | 30 | 22,5 | 28 | 45 | 50 |
| 21 | доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | % | 5 | 6 | 2,6 | 3 | 9 | 10 |
| 22 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников общеобразовательных учреждений | руб | 13698,1 | 14466 | 18215 | 21199,3 | 25000 | 30000 |
| 23 | доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | % | 15 | 16,5 | 28 | 30 | 17,5 | 18 |
| 24 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | % | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования, для которых сформированы муниципальные задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | число воспитанников |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги начального общего образования |  | 1345 | 1386 | 1412 | 1400 | 1410 | 1410 |
|  | услуги основного общего образования |  | 1717 | 1693 | 1681 | 1667 | 1677 | 1685 |
|  | услуги среднего (полного) образования |  | 488 | 454 | 408 | 444 | 450 | 450 |
| 28 | объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги дополнительного образования детей | число учащихся | 1600 | 1511 | 1486 | 1449 | 1500 | 1500 |
| 29 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений (прочий персонал) | рублей | 8343,7 | 9470 | 10555 | 10750 | 11200 | 11312 |
| 30 | средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений: | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | город |  | 20 | 22,6 | 22,6 | 22,8 | 23 | 23,1 |
|  | село |  | 16 | 14,1 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
| 31 | количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя | чел | 12,2 | 12,5 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 12,9 |
| 32 | доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 |
| 33 | доля учреждений общего, дополнительного образования, господдержки детства, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | доля учреждений общего, дополнительного образования, господдержки детства, оснащенных кнопками тревожной сигнализацией | % | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 100 |
| 35 | доля образовательных учреждений до которых бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до начала финансового года, к общему количеству образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | доля предельных объемов оплаты денежных обязательств, доведенных отделом образования образовательным учреждениям к общему объему заявленных и подтвержденных отделом образования расходов в соответствии с кассовым планом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | доля муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов

«Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2016 годы»

| № | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015 г | 2010г |  |  |  |  |  |  | отклонение от планового (+,-) |  |  |  | 2011г |  |  |  | отклонение от планового (+,-) |  |  | 2012г |  |  |  | отклонение от планового (+,-) |  |  |  | 2013г |  |  | отклонение от планового (+,-) |
| 1 | среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональных компьютер | чел | 6 | 5,6 | 5,1 | 4 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 0 |  |  | 5,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4,7 |  |  | 0,7 |
| 2 | обеспечение уч-ся 8-9классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | % | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |
| 3 | доля учащихся10-11 классов, обучающихся программам профильного обучения | % | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 55 | 25 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | -20 |
| 4 | доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1-й ступени |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |
|  | на 2-й ступени |  | 0 | 0 | 5,3 | 12 | 25 | 35,5 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5,3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | -12 |
| 5 | доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |
| 6 | число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | чел | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 12 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 0 |
| 7 | удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 77,2 | 66 | 66 | 67 | 77,8 | 85 |  | 77,2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 |  |  |  | 0 |  |  | 66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67,3 |  |  | 0,3 |
| 8 | доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 34 | 34 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  | 34 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2,3 |  |  | 0 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 0 |
| 9 | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 73,7 | 75,8 | 78,1 | 79 | 80 | 82 |  | 73,7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 75,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78,1 |  |  | 0 |  |  |  | 55,1 |  |  |  | -23,9 |
| 10 | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 73 | 74 | 74,2 | 80 | 82 | 85 |  | 73 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74,2 |  |  | 0 |  |  |  | 80 |  |  |  | 0 |
| 11 | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 90 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |
| 12 | доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34 | 40 | 49 | 52 | 54 | 56 |  | 34 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49 |  |  | 0 |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 |
| 13 | обеспечение школьников услугами дополнительного образования | % | 64 | 44 | 67 | 68 | 69 | 70 |  | 64 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67 |  |  | 0 |  |  |  | 68 |  |  |  | 0 |
| 14 | количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровней | % | 21 | 30 | 36 | 40 | 38 | 40 |  | 21 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 |  |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |
| 15 | доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | % | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 |  | 70 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 81 |  |  |  | 0 |
| 16 | доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 80 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |
| 17 | доля не обучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению | % | 0,25 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 18 | доля образовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | % | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 92 |  |  |  |  | 0 |  |  | 95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |
| 19 | выполнение целевого заказа на подготовку педагогических кадров и специалистов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |
| 20 | доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа | % | 25 | 30 | 22,5 | 28 | 45 | 50 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 22,5 |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |
| 21 | доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | % | 5 | 6 | 2,6 | 3 | 9 | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 2,6 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |
| 22 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников общеобразовательных учреждений | руб | 13698,1 | 14466 | 18215 | 21699,3 | 25000 | 30000 |  |  | 13698,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14466,4 |  |  | 0 |  |  |  | 18215 |  |  | 0 |  |  |  | 22209,2 |  |  |  | 509,9 |  |
| 23 | доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | % | 15 | 16,5 | 28 | 30 | 17,5 | 18 |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16,5 |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -30 |  |
| 24 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | % | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 68 |  |  | 0 |  |  |  | 73 |  |  |  | -27 |  |
| 25 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |
| 26 | доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования, для которых сформированы муниципальные задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |
| 27 | объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | число воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги начального общего образования |  | 1345 | 1386 | 1412 | 1400 | 1410 | 1410 |  |  |  |  | 1345 |  | 0 |  |  |  | 1386 |  |  | 0 |  |  |  | 1412 |  |  | 0 |  |  |  | 1400 |  |  |  | 0 |  |
|  | услуги основного общего образования |  | 1717 | 1693 | 1681 | 1667 | 1677 | 1685 |  |  |  |  | 1717 |  | 0 |  |  |  | 1693 |  |  | 0 |  |  |  | 1681 |  |  | 0 |  |  |  | 1667 |  |  |  | 0 |  |
|  | услуги среднего (полного) образования |  | 488 | 454 | 408 | 444 | 450 | 450 |  |  |  |  | 488 |  | 0 |  |  |  | 454 |  |  | 0 |  |  |  | 408 |  |  | 0 |  |  |  | 444 |  |  |  | 0 |  |
| 28 | объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги дополнительного образования детей | число учащихся | 1600 | 1511 | 1486 | 1449 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1600 |  | 0 |  |  |  | 1511 |  |  | 0 |  |  |  | 1486 |  |  | 0 |  |  |  | 1449 |  |  |  | 0 |  |
| 29 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений (прочий персонал) | рублей | 8343,7 | 9470 | 10555 | 10750 | 11200 | 11312 |  |  |  |  | 8343,7 | 0 |  |  |  | 9470 |  |  | 0 |  |  |  | 10555 |  |  | 0 |  |  |  | 10941,9 |  |  |  | 191,9 |  |  |
| 30 | средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений: | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город |  | 20 | 22,6 | 22,6 | 23 | 23 | 23,1 |  |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 22,6 |  |  | 0 |  |  |  | 22,6 |  |  | 0 |  |  |  | 23 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | село |  | 16 | 14,1 | 14,3 | 13,7 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 14,1 |  |  | 0 |  |  |  | 14,3 |  |  | 0 |  |  |  | 13,7 |  |  |  | 0 |  |  |
| 31 | количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя | чел | 12,2 | 12,5 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 12,9 |  |  |  |  | 12,2 | 0 |  |  |  | 12,5 |  |  | 0 |  |  |  | 12,2 |  |  | 0 |  |  |  | 12,6 |  |  |  | 0 |  |  |
| 32 | доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2,3 | 0 |  |  |  | 2,3 |  |  | 0 |  |  |  | 2,3 |  |  | 0 |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 0 |  |  |
| 33 | доля учреждений общего, дополнительного образования, господдержки детства, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |
| 34 | доля учреждений общего, дополнительного образования, господдержки детства, оснащенных кнопками тревожной сигнализацией | % | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 100 |  |  |  | 39 |  | 0 |  |  |  | 39 |  |  | 0 |  |  |  | 39 |  |  | 0 |  |  |  | 39 |  |  |  | 0 |  |  |
| 35 | доля образовательных учреждений до которых бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до начала финансового года, к общему количеству образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |
| 36 | доля предельных объемов оплаты денежных обязательств, доведенных отделом образования образовательным учреждениям к общему объему заявленных и подтвержденных отделом образования расходов в соответствии с кассовым планом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |
| 37 | доля муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                              Н.И. Безбабнов