администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 г.   	                                 № 171                                       г.  Цимлянск

- Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения Цимлянского района

на 2011 – 2013 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011 – 2013 годы» за 2013 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Федорову Т.М.

Глава Цимлянского района		                    		А.К. Садымов

- Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации  района

от 24.02.2014 г.  № 171

- Отчет о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011 – 2013 годы» за 2013 год

В 2011г. в районе принята ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.», утвержденная Постановлением Администрации Цимлянского района № 397 от 12.04.2011г.

Для организации работы по программе «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.» были созданы Координационный совет при Администрации района - Постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №399 «О создании Координационного совета при Администрации Цимлянского района по вопросам реализацию программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.», Постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №399 «Об утверждении должностного лица, ответственного за реализацию программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.». В 2013 г. Постановлениями Администрации Цимлянского района от 15.04.13г. № 483, от 11.07.13г.№ 868 внесены изменения в программу модернизации здравоохранения Цимлянского района в соответствии с постановлением Правительства РО от 14.03.13г. № 130.

- I.Основные результаты

В результате реализации программы за 2013 год достигнуто:

- Оснащение оборудованием.

Запланировано на эти цели согласно постановлению Правительства РО от 14.03.13г. № 130, постановлениями Администрации Цимлянского района от 15.04.13г. № 483, от 11.07.13г.№ 868 средства в размере  –80,0  тыс. руб., средства освоены  - 80,0 тыс. руб. приобретена и работает в кабинете врача – офтальмолога поликлиники щелевая лампа.

Для внедрение современных информационных систем в здравоохранении согласно постановлению Правительства РО от 14.03.13г. № 130, постановлениями Администрации Цимлянского района от 15.04.13г. № 483, от 11.07.13г.№ 868 средства в размере 484,0 тыс.руб., которые были освоены в полном объеме. Проведена ЛВС в поликлинике, установлены и подключены к сети ВГИСЗ, введен в эксплуатацию сервер, тонкие клиенты могут быть установлены в любой момент при приобретении программного обеспечения.

- II. Меры по реализации программы:

- Постановление Администрации РО № 148 от 24.03.11г. «Об утверждении ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011г.-2012г.», постановление Администрации РО № 194 от 14.04.11г., «О порядке реализации ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011г.-2012г.», постановление Администрации РО № 149 от 18.11.11г., «О порядке реализации ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011г.-2012г.»,  постановления Правительства Ростовской области от 11.07.2012 № 606, «О внесении изменений  в Постановление  Администрации РО № 148 от 24.03.11г.», постановления Правительства Ростовской области от 04.12.2012 № 1044 «О внесении изменений  в Постановление  Администрации РО № 148 от 24.03.11г.»,

постановления Правительства РО № 130 от 14.03.2013 г. «О внесении изменений  в постановление  Администрации РО № 148 от 24.03.11г.»,

постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №397«Об утверждении ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.»,

постановление Администрации Цимлянского района от 25.04.2012г. №553«О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №397«Об утверждении ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.»,

постановление Администрации Цимлянского района от 05.12.2012г. №1600 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 12.04.2011г. №397 «Об утверждении ведомственной целевой программы Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011г.-2012г.» постановления Администрации Цимлянского района от 15.04.13г. № 483, от 11.07.13г.№ 868.

- III. Оценка эффективности реализации программы.

С целью  повышения доступности амбулаторной медицинской помощи проведены мероприятия по реорганизации поликлиники – работает дополнительное  3 окно в регистратуре, запись на прием к врачам специалистам ведется по телефону. Пересмотрены графики работы специалистов, приведена к нормативной нагрузка на врачей.

В результате проведенных мероприятий удалось добиться более  ритмичной работы поликлиники, уменьшения очередей в регистратуру. Практически ликвидирована очередь на такие исследования как ФГДС, Rg, снизилась очередь на функциональные исследования, УЗИ.

Не смотря на осуществление записи на прием к врачам по времени, основной наплыв посетителей приходится на утренние часы из-за транспортных проблем.

В МБУЗ «ЦРБ» продолжают работать две круглосуточные фельдшерских бригады отделения скорой медицинской помощи, что дает возможность своевременно обслуживать скоропомощные вызова населения отдаленных хуторов и станиц. В 2013 году сделано 9931 выездов скорой помощи.

В Цимлянском районе здоровью населения придается большое значение. В течение последних лет реализуется ряд мер, направленных на развитие здравоохранения.

Для приближения медицинского обслуживания к населению, в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района организована выездная врачебная бригада, которая работает согласно приказа по МБУЗ «ЦРБ» от 28.12.12г. № 483/1 «О выездной бригаде». В 2013 году – 46 выездов для проведения осмотра сельского населения на базе амбулаторий и ФАП.

В 2013 году были организованы 4 выезда областных специалистов в МБУЗ «ЦРБ» для консультации населения района. С 23.06.2013г. по 26.06.2013г. в районе работал «Модуль «ДИАБЕТ»», осмотрено 111 человек, 26.07.2013г. – бригада ОДБ «Детский модуль», осмотрено 250 человек, 01.08.2013г. – специалисты ОКДЦ, осмотрено 250 человек, 09.08.2013г. – специалисты РОБ №1, осмотрено 248 человек, 12.09.2013г. – специалисты ОКДЦ, осмотрено 200 человек.

Для оказания высокотехнологичной помощи в областные больницы направлено 27 человек.

Контроль за своевременным направлением пациентов межтерриториальные и областные лечебно – профилактические учреждения для получения консультаций специалистов и прохождения высокотехнологичных исследований (МРТ, СКТ) осуществляется заместителем главного врача по медицинской части. Отказов направлений в областные  лечебно – профилактические учреждения не зарегистрировано.

Четвертый год ЦРБ принимает выездную бригаду «Областной станции переливания крови», организуя «День безвозмездного донорства». В 2013 году сдали кровь 160 человек.

С 2013 года проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения (в 2013 году план выполнен на 100% - 5000 человек).

В связи с этим следует отметить, что вышеперечисленные мероприятия, направленные на реализацию профилактического подхода в борьбе с заболеваемостью и смертностью от основных социально значимых заболеваний, позволили улучшить ряд показателей: снижен показатель смертности населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения, показатель общей смертности (однако, показатель младенческой смертности вырос и составил 13,8 на тысячу родившихся, это связано с тем, что из семи матерей умерших  детей четверо проживали в городе Волгодонске и наблюдались в женских консультациях города Волгодонска). В целом по учреждению увеличился показатель рождаемости.

Улучшились показатели удовлетворенности населения медицинской помощью, показатель удовлетворенности потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи.

Таблица 1

ОТЧЕТ

О реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Цимлянского района» за 2011 - 2013годы

ПО СОСТОЯНИЮ НА "_01___" _____01____ 2014 ГОДА

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | внебюджетные средства |  |
| Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011-2012г.» | 564,0 | 564,0 |  |  |  | 564,0 | 564,0 |  |  |  | 563,9 | 563,9 |  |  |  |  |

| Задача 1.Укрепление материально-технической базы | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. – оснащение оборудованием | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении | 484,0 | 484,0 |  |  |  | 484,0 | 484,0 |  |  |  | 483,9 | 483,9 |  |  |  |  |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011 – 2013 годы»

ЗА ПЕРИОД 2013 Г.

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | 2013 год | (+,-) | 2011 год | (+,-) | 2012 год | (+,-) |
| Младенческая смертность | Случаев |  |  | 7,0 | 6,8 | 6,8 |  | 13,8 | +7,0 | 6,7 | -0,3 | 6,5 | -0,5 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | Случаев |  |  | 415,0 | 415,0 | 415,0 |  | 289,49 | -125,5 | 412,4 | -2,6 | 421,9 | +6,9 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | Случаев |  |  | 128,5 | 128,5 | 128,5 |  | 130,0 | +1,5 | 127,3 | -1,2 | 116,2 | -12,3 |
| Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза Удовлетворенность населения медицинской помощью | % % |  |  | 53,0 58,0 | 53,0 58,4 | 53,0 58,4 |  | 47,7 77,1 | -5,3 +18,7 | 53,0 59,1 | 0 +1,1 | 52,4 75,0 | -0,6 +16,6 |
| Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | % |  |  | 80,0 | 82,0 | 82,0 |  | 84,2 | +2,2 | 84,1 | +2,1 | 84,0 | +2,0 |
| Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | Дни |  |  | 315,0 | 315,0 | 315,0 |  | 271,0 | -44,0 | 288,0 | -27,0 | 288,0 | -27,0 |
| Укомплектованность штатных должностей | %. |  |  | 79,0 | 80,0 | 80,0 |  | 78,8 | -1,2 | 78,0 | -1,0 | 79,0 | -1,0 |
| Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих запись на прием к врачу | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Количество муниципальных учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений | % |  |  | 16,2 | 16,3 | 16,3 |  | 17,8 | +1,6 | 17,8 | +1,6 | 21,8 | +5,5 |

Таблица 2

- Целевые показатели Программы

- «Модернизация здравоохранения Цимлянского района на 2011 – 2013 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011год | 2012год | 2012год |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Младенческая смертность |  |  | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения |  |  | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| 3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований |  |  | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| 4. | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза |  |  | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| 5. | Удовлетворенность населения медицинской помощью |  |  | 58,0 | 58,4 | 58,4 |
| 6. | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи |  |  | 80,0 | 82,0 | 82,0 |
| 7. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |  |  | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| 8. | Укомплектованность штатных должностей |  |  | 79,0 | 80,0 | 80,0 |
| 9. | Количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству муниципальных учреждений здравоохранения |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Количество муниципальных учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений |  |  | 16,2 | 16,3 | 16,3 |

- Верно: управляющий делами                                                                   Н.И. Безбабнов