администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014г. 	                              № 201                                      	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ

по реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Молодежь Цимлянского района на 2011-2015» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочно целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочно целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочно целевой программы «Молодежь Цимлянского района на 2011-2015» за 2013 год согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Федорову Т.М.

Глава Цимлянского района	                    			А.К. Садымов

Постановление вносит

ведущий специалист

Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению Администрации района

от 04.03.2014 г.  № 201

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Цимлянского района на 2011-2015 годы»

За отчетный период 2013 год в Цимлянском районе были созданы благоприятные условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития Цимлянского района.

Работа Администрации в сфере молодежной политики строится в соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Молодежь Цимлянского района на 2011-2015годы».

Основной целью реализации Программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей Цимлянского района через развитие многоуровневой муниципальной системы межведомственного взаимодействия по реализации молодежной политики на территории района. Одним из приоритетных направлений в молодежной политике в Цимлянском районе является военно-патриотическое воспитание молодежи. Продолжается ежегодное торжественное отправление в армию молодых призывников.

Вошло в практику проведение совместных мероприятий с отделом образования Администрации Цимлянского района, отделом культуры, спорта,  территориальной избирательной комиссией, советом ветеранов, МБУЗ ЦРБ.

В 2013 году большое внимание уделялось ветеранам ВОВ, волонтерами и координатором комитета по молодежной политике была проведена видео и фотосъемка воспоминаний ветеранов, инвалидов и вдов ветеранов ВОВ «Мы помним, мы гордимся», материал размещен на сайте «Наша общая победа».

В соответствии с Программой на 2013 год было запланировано  проведение акций и мероприятий таких как: «Чистый город», «Удели внимание ветерану», «Молодежная команда Губернатора», «Георгиевская ленточка, «Российская ленточка», «Гвоздики Отечества», «Папа, мама, я – спортивная семья», «День матери», «Мы граждане России!», «День Российской молодежи», военно-патриотическая игра «Орленок», «Память поколений», «День семьи, любви и верности», «День призывника».

Все мероприятия проведены и профинансированы в полном объёме.

Реализуются следующие задачи: формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности; популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия.

На реализацию Программы в 2013 году предусматривалось финансирование в размере 322,5 тысяч рублей, бюджета Цимлянского района. Освоено 178,3 тысяч рублей, что составляет 55,28 % выделяемых средств.

Таблица 1

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
по муниципальной долгосрочной целевой программе «Молодежь Цимлянского района на 2011-2015 годы»
(наименование муниципальной целевой программы)

за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неовоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
|  | Всего по Про- грамме | 184,6 | - | - | 184,6 | - | 322,5 | - | - | 137,9 | 184,6 | 178,3 | - | - | 178,3 | - | 55,28 |

Таблица 2

Целевые показатели

районной долгосрочной целевой программы «Молодежь Цимлянского района на 2011-2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Количество районных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | единиц | 6 | 7 |
| 1.2. | Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 145 | 150 |
| 2.1. | Количество органов молодежного самоуправления (молодежных правительств | единиц | 7 | 7 |
| 2.2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процентов | 0,19 | 0,21 |
| 2.3. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процентов от общего количества молодежи | 3 | 3 |
| 2.4. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 6,3 | 8 |
| 3.1. | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи | 14,8 | 15 |
| 3.2. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи | 16,9 | 18 |
| 3.3. | Количество молодежных патрулей, действующих на добровольной основе | единиц | 1 | 1 |
| 3.4. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей | человек | 110 | 120 |
| 3.5. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов от общего количества молодежи | 3 | 3 |
| 4.1. | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов | единиц | 8 | 8 |
| 4.2. | Количество изготовленной продукции с символикой | видов | 3 | 4 |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

«Молодежь Цимлянского района на 2011-2015 годы »за отчетный 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2012 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2013 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество районных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Единиц | 5 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | - |
| 2 | Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 135 | 140 | 145 | - | - | 135 |  | 140 | - | 145 | - | - |
| 3 | Количество органов молодежного самоуправления (молодежных правительств, парламентов, советов), действующих на территории района | единиц | 6 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - |
| 4 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процентов | 0,14 | 0,16 | 0,19 | - | - | 0,14 | - | 0,16 | - | 0,19 | - | - |
| 5 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процентов от общего количества молодежи | 2,5 | 2,5 | 2,7 | - | - | 2,5 | - | 2,5 | - | 3 | - | - |
| 6 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 5,9 | 6,3 | 6,3 | - | - | 5,9 | - | 6,3 | - | 6,3 | - | - |
| 7 | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи | 14 | 14,3 | 14,8 | - | - | 14 | - | 14,3 | - | 14,8 | - | - |
| 8 | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процентов от общего количества молодежи | 15 | 15,7 | 16,9 | - | - | 15 | - | 15,7 | - | 16,9 | - | - |
| 9 | Количество молодежных патрулей, действующих на добровольной основе | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 10 | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей | человек | 110 | 110 | 110 | - | - | 110 | - | 110 | - | 115 | - | - |
| 11 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов от общего количества молодежи | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 12 | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов | единиц | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - |
| 13 | Количество изготовленной продукции с символикой | видов | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - |

Верно: управляющий делами                                                                                              Н.И. Безбабнов