администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014 г.   	                                 № 219                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по  реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и

территорий Цимлянского района Ростовской области

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с  постановлением Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по сельскому хозяйству, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций -  начальника отдела сельского хозяйства Козлова А.А.

Глава Цимлянского района                                                  А.К. Садымов

Постановление вносит

сектор ГОЧС и ЕДДС

Приложение

к постановлению

Администрации района

от  11.03.2014г.  № 219

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Для достижения поставленных целей и задач долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2013 год» Администрацией района выполнены следующие мероприятия:

- В целях оперативного обслуживание и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переданы полномочия по содержанию АСФ городского и  сельских поселений при АСФ г. Волгодонск;

- Весной и осенью проведена  противопожарная опашка территории поселений;

- Для целей пожаротушения произведена установка пожарных гидрантов;

- Произведена закупка ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак» для тушения ландшафтных пожаров силами поселений;

- Для обеспечения социально значимых объектов первичными средствами пожаротушения произведена закупка огнетушителей ОП-5;

- Произведена зарядка огнетушителей ОП-5 администраций поселений и подведомственных объектов;

- На курсах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории района проведено обучение специалистов  и должностных лиц формирований в области безопасности жизнедеятельности;

- В целях пропаганды пожарной безопасности на территории района изготовлены и установлены информационные щиты по пожарной безопасности;

- Для оповещения населения о возможных и происходящих чрезвычайных ситуациях организовано приобретение средств оповещения;

На выполнение Целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 года» на  2013 год было запланировано 1 259.83 тыс. рублей, после уточнения бюджетных ассигнований в 2013 года, сумма запланированных средств на 2013 год составила – 1198,4 тыс. рублей,  для исполнения Программы, в 2013 году  израсходовано -997.2 тыс. рублей.

По причине недостаточного количества финансовых средств в бюджетах поселений района, не освоено   201.2 тыс. рублей,

Эффективность от реализации Программы  в 2013 году составляет   88 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | Всего по Про- грамме | 1259.8 | 0 | 0 | 1259.8 | 0 | 1198.4 | 0 | 0 | 1198.4 | 0 | 997.2 | 0 | 0 | 997.2 | 0 | 201.2 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 2 | Содержание АСФ городского и сельских поселений | 663.0 | 0 | 0 | 663.0 | 0 | 387.0 | 0 | 0 | 387.0 | 0 | 400.6 | 0 | 0 | 400.6 | 0 | 0 |
| 3 | противопожарная опашка территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 |
| 4 | Установка противопожарных гидрантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 |
| 5 | Закупка ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак» | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 |
| 6 | Закупка огнетушителей ОП-5 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 7 | Обучение специалистов в области безопасности жизнедеятельности – | 82 | 0 | 0 | 82.0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 |
| 8 | Изготовление и установка информационных щитов по пожарной безопасности | 32.25 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 |
| 9 | Оборудование пирсов для забора воды | 180.4 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 -отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 10 | Введение единицы специалиста ПБ Адм. района | 180.0 | 0 | 0 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Закупка для ЕДДС «Градиент 128» | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Приобретение мотопомп, бензопил | 65.0 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Приобретение локальных систем оповещения, ГГУ | 35.0 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 247.3 | 0 | 0 | 247.3 | 0 | 229.5 | 0 | 0 | 229.5 | 0 | 0 |
| 14 | Закупка компьютерной техники, пож. инвентаря, пож. сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1 | 0 | 0 | 229.1 | 0 | 130.6 | 0 | 0 | 130.6 | 0 | 98.5-отсутствие достаточного количества финансовых средств |
| 15 | Зарядка огнетушителей ОП-5 | 8.98 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |  | 0 |

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за  2013 год

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния % | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 4-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 4-й год реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Снижение количества всех пожаров | % от базового показателя 2010 года | уменьшение на 5% | уменьшение на 5% | уменьшение на 7% | уменьшение на 7% | 198 | +12 | 264 | +78 | +75 | - | - |
| 2 | Увеличение количества спасенных при ЧС | % от базового показателя 2010 года | увеличение на 10% | увеличение на 10% | увеличение на 15% | увеличение на 15% | 55 | +5 | 65 | +10 | +10 | - | - |
| 3 | Повышение уровня знаний правил ПБ | % от базового показателя 2010 года | увеличение количества занятий на 5% | увеличение количества занятий на 10% | увеличение количества занятий на 15% | увеличение количества занятий на 15% | 35 | +5 | 40 | +5 | +5 | - | - |
| 4 | Увеличение количества публикаций (СМИ, памяток, листовок) | % от базового показателя 2010 года | увеличение количества публикаций на 5% | увеличение количества публикаций на 10% | увеличение количества публикаций на 15% | увеличение количества публикаций на 15% | 40 | +5 | 44 | +10 | +10 | - | - |

Верно: управляющий делами                                                                                                   Н.И. Безбабнов