администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 г.   	                                 № 243                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения Цимлянского района на 2010-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 08.04.2013 № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»  за 2013 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Фёдорову Т.М.

Глава Цимлянского района		                    			 А.К. Садымов

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 18.03.2014 г.  № 243

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»

за 2013 год

Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского  района на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2013 год разработан в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского  района от 08.04.2013 № 429 и содержит информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, по мероприятиям;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований местного бюджета;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы  показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района.

Раздел I. Основные результаты

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010–2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в две подпрограммы:

«Социальная поддержка населения»;

«Социальное обслуживание населения».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения» выполнены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством, на  социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности.

В целях социальной поддержки граждан реализованы следующие мероприятия:

Во исполнение Областного закона № 175 – ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке ветеранов  труда»:

-  1818 ветеранам труда были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  18621,6  тыс.руб.;

- бесплатным проездом воспользовались  1604  ветерана труда  на сумму  5076,2 тыс.руб. ;

- бесплатное зубопротезирование предоставлено  213 ветеранам труда  на сумму 1499,9 тыс. руб.;

- денежную компенсацию за услуги связи получили 1043 ветеранов труда на 1581,9 тыс.руб.;

- 60 гражданам присвоено звание «Ветеран труда».

Во исполнение  Областного закона № 163-ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке тружеников тыла»:

-  201 тружеников тыла воспользовались бесплатным проездом на сумму 600,9 тыс. руб.

- предоставлено медикаментов с 50% скидкой на сумму 90,3 тыс. руб.

- бесплатное зубопротезирование получили 18 тружеников тыла на сумму 110,8 тыс.руб.

Во исполнение Областного закона № 164-ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»:

- 67 гражданам  предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  890,9 тыс.руб. ;

- бесплатным проездом воспользовались  34 реабилитированных граждан  на сумму  103,4 тыс.руб.;

- бесплатное зубопротезирование предоставлено  7 реабилитированным гражданам  на сумму 64,6 тыс. руб.;

- предоставлено медикаментов с 50% скидкой на сумму 10,7 тыс. руб.;

- выплачены денежные компенсации за проезд 1 раз в год по территории Российской Федерации 10 гражданам на сумму 72,2 тыс. руб.

Во исполнение Областного закона № 763 – ЗС от 20.09.2007 года « О ветеранах труда Ростовской Области»:

- 422  ветеранам труда РО были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  4101,3  тыс.руб.;

- бесплатным проездом воспользовались  369  ветеранов труда РО на сумму  1082,8 тыс.руб.;

- бесплатное зубопротезирование предоставлено  43 ветеранам труда РО  на сумму 338,9 тыс. руб.;

- денежную компенсацию за услуги связи получили 210 ветерана на 284,3 тыс.руб.

- 84 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области».

Во исполнение Областного закона от 17.01.2005 года № 274-ЗС «О социальной поддержке граждан, работающих и проживающих в сельской местности»  1399 сельским специалистам предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  32995,6 тыс.руб.

.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в 2013 году 978 семьи получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 12212,5тыс. руб. Средний размер субсидии в месяц 1357,5 руб. Субсидиями охвачено 7,6 % семей района.

В соответствии с Областным законом от 03.05.2005 года №303-ЗС 
« О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета» выплачено 59 пособий на погребение на сумму 281,3 тыс. руб. и 83,7 тыс.руб.  возмещено специализированной службе  по вопросам похоронного дела.

Во исполнение Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» произведена выплата компенсации страховой    премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца  транспортного средства 1  инвалиду на сумму 0,3 тыс. рублей.

Во исполнение  Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 238 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  3263,6 тыс.руб.

Во исполнение Федерального закона  от 24 ноября 1995  года №  181-ФЗ   «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 2130 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  27868,7 тыс.руб.

Во исполнение  Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 75 гражданам были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму  1110,7 тыс.руб.

На организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" израсходовано  9882,2 тыс.руб.

- 87 гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» оказана помощь в оформлении документов для получение ежегодной денежной выплаты, которая в 2013 году составила 11138,00 руб.

В связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 87 ветеранам предоставлена единовременная материальная помощь в  размере 1100,00 руб.

Во исполнение решения Собрания депутатов Цимлянского района от 19.06.2012 №88 «О порядке назначения государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  муниципального образования «Цимлянский район»  Ростовской области» 25  гражданам была выплачена муниципальная пенсия за выслугу лет на сумму 1881,2тыс. руб.

Во исполнение Постановления Администрации Цимлянского района от 16.12.2010 №1574 «О порядке предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан» 151 семья  получила материальную помощь в денежном выражении на сумму 563,0 тыс. руб.

Во исполнение постановлений Администрации Цимлянского района от 11.10.2012 №1350 «О предоставлении льготной подписки на общественно-политическую газету «Придонье» отдельным льготным категориям граждан на 1-е полугодие 2013 года» и от 11.02.2013 №126 «О предоставлении льготной подписки на общественно-политическую газету «Придонье» отдельным льготным категориям граждан на 2-е полугодие 2013 года» 1234 человека  оформили подписку на газету с 50% скидкой   на сумму 378,9 тыс.руб.

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 21.05.2010г №522 «О порядке выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений врачам дефицитных специальностей» 6 врачам выплачена денежная компенсация за найм жилых помещений на сумму 220,7 тыс.руб.

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 25.02.2013 №187 «О предоставлении льготного проезда на общественном автомобильном пассажирском транспорте учащимся некоторых образовательных учреждений Цимлянского района» льготный проезд был предоставлен на сумму 270,0 тыс.руб.

Во исполнение  Областного закона № 176-ЗС от 22.10.2004 года «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» 1692 малоимущие семьи получили ежемесячное денежное пособие на 2816 детей на сумму 17226,1 тыс. руб.

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области»  510 семей на 528 детей получили ежемесячную денежную выплату для  приобретения специальных молочных продуктов детского питания на сумму  5260,3 тыс. руб.

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 268 многодетным семьям,  в которых проживают 848 несовершеннолетних детей,  предоставлена ежемесячная денежная выплата на сумму 3578,0 тыс. руб.  178 семьям были предоставлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в виде  ежемесячных денежных выплат на сумму 3301,0 тыс. руб.

Во исполнение Областного закона № 165 –ЗС от 22.10.2004 года «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 293 детям  из малообеспеченных семей были предоставлены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря на сумму  3448,4  тыс. руб.  Выплачена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку 39 получателям на сумму 426,7 тыс. рублей.

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 7 граждан  предоставлено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на сумму 477,7 тыс. руб.

В соответствии с Областным законом от 31.10.2011г. №695-ЗС О внесении изменений в Областной закон  «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 7 граждан получили ежемесячные денежные выплаты на полноценное питание на сумму 8,6 тыс. руб.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 606 «"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" на 42 ребенка назначена ежемесячная денежная выплата в размере 6535,0 руб.

Общая сумма выплат составила 1864,7 тыс.руб.

На выполнение муниципального задания в части возмещения коммунальных расходов было израсходовано 282,1 тыс.руб.

Осуществление учреждением социального обслуживания полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого  возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8  Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области" в целях выполнения муниципального задания осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 23614,7 тыс. руб.

Сохраняется уровень обеспечения в 2013 г.  полной противопожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания населения – 100% .

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

II. Меры по реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 160472,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета –22284,1 тыс. рублей, областного бюджета – 134524,0 тыс. рублей, местного бюджета – 3664,7 тыс. рублей.

В связи с внесением изменений в областной закон от 24.12.2012 года № 929-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 года» и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий в муниципальную долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации Цимлянского  района от 18.03.2010 № 284, внесены изменения, утвержденные постановления Администрации Цимлянского района от 02.09.2013 № 1051  «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 18.03.2010  №284   «Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы» и от 23.12.2013 № 1544 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 18.03.2010 № 283 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы".

Финансирование Программы в 2013 году за счет средств федерального бюджета осуществлялось в рамках мероприятий федеральных целевых программ в сфере социальной поддержки населения и мероприятий, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, не включенных в федеральные целевые программы и Соглашением между Министерством труда и социального развития Ростовской области и управлением социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» РО.

План действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010 –2014 годы» исполнен в полном объеме.

Средства областного бюджета на 2013 год были использованы для софинансирования федеральных мероприятий и для финансирования областных мероприятий. Правила использования средств на софинансирование определены федеральными нормативными правовыми актами. Правила использования средств на осуществление областных мероприятий определены нормативными правовыми актами Ростовской области.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составили в целом по Программе 185127,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 32721,0 тыс. рублей, областного бюджета –148710,5 тыс. рублей, местного бюджета – 3695,6 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 32456,9 | 32721,0 | 100,8 |
| Областной бюджет | 149707,5 | 148710,5 | 99,3 |
| Местный бюджет | 3655,1 | 3695,6 | 101,1 |
| Всего | 185819,5 | 185127,1 | 99,6 |

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  представлена в таблице №2, №3.

Оценка результативности бюджетных расходов отражена в отчете  о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий (таблица №4).

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей За 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения района | процентов | 20,4 | 18,7 |
| 2. | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей в районе | процентов | 7 | 7,6 |
| 3. | Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в районе | процентов | 16 | 14,0 |
| II.Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |
| 4 | Финансирование учреждения социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием | процентов | 100 | 100 |
| 5 | Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в муниципальном учреждении, в соответствии с предписаниями надзорных органов | процентов | 100 | 100 |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | ((18,7/20,4+7,6/7+14/16+100/100+100/100)):5* 100%= 97,8 |  |  |

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:

показатель «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения района» на 1,7 ниже запланированного значения в связи с изменением доходов;

показатель «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей в районе » выше на 0,6, в связи с изменением доходов населения;

показатель «Финансирование учреждений социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным  заданием» выполнен на уровне 100,0 процентов, при планируемом значении – 100 %;

показатель «Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в муниципальном учреждении, в соответствии с предписаниями надзорных органов» выполнен на 100 %.

Эффективность реализации Программы составила 97,8 процента.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения района путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг.

Таблица №3

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  | Фактически достигнутые значения показателей, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | (+,-) | 2012 год | (+,-) | 2013 год | (+,-) |
| 1.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения района | процентов | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 21,1 | +0,4 | 19,2 | -1,3 | 18,7 | -1,7 |
| Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей количестве семей в районе | процентов | 7 | 7 | 7 | 6,8 | +0,2 | 7,4 | +0,4 | 7,6 | +0,6 |
| Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в районе | процентов | 17 | 17 | 16 | 15 | -2 | 13 | -4 | 14,0 | -2,0 |
| II.Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование учреждения социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в муниципальном учреждении, в соответствии с предписаниями надзорных органов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Таблица №4

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Цимлянского района на 2010-2014 годы»

за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении программы за весь период реализации 2010-2014 гг. |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2013 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Всего по программе | 160472,8 | 22284,1 | 134524,0 | 3664,7 |  | 185819,5 | 32456,9 | 149707,5 | 3655,1 |  | 185127,1 | 32721,0 | 148710,5 | 3695,6 |  |  |  |
| 2 | Всего по подпрограмме | 136731,9 | 22284,1 | 111198,8 | 3249 |  | 161801,1 | 32456,9 | 126092,8 | 3251,4 |  | 161230,3 | 32721,0 | 125095,8 | 3413,5 |  |  |  |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 27348,2 |  | 27348,2 |  |  | 27373,8 |  | 27373,8 |  |  | 26779,6 |  | 26779,6 |  |  | 594,2 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, с 01.07.2013 вступил в силу ОЗ №1106-ЗС от 27.06.2013 |  |
| 4 | Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 804,4 |  | 804,4 |  |  | 804,4 |  | 804,4 |  |  | 802,0 |  | 802,0 |  |  | 2,4 уменьшение численности граждан, имеющих право на меры социальной поддержки |  |
| 5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | 1112,2 |  | 1112,2 |  |  | 1141,9 |  | 1141,9 |  |  | 1141,8 |  | 1141,8 |  |  | 0,1 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 6 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | 4781,0 |  | 4781,0 |  |  | 5494,0 |  | 5494,0 |  |  | 5807,3 |  | 5807,3 |  |  | 313,3 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 7 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 27286,5 |  | 27286,5 |  |  | 32716,5 |  | 32716,5 |  |  | 32995,6 |  | 32995,6 |  |  | 279,1 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 8 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с установленными органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг | 9624,5 |  | 9624,5 |  |  | 11766,4 |  | 11766,4 |  |  | 12212,5 |  | 12212,5 |  |  | 446,1 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 9 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 448,2 |  | 448,2 |  |  | 440,1 |  | 440,1 |  |  | 365,0 |  | 365,0 |  |  | 75,1 выплата социальных посо-бий производится по факту обраще-ния граждан, возмещение расходов специализированным службам – по фактически выставленным счетам |  |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 27,3 | 27,3 |  |  |  | 27,3 | 27,3 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 27,0 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 11 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, "чернобыльцы") | 22256,8 | 22256,8 |  |  |  | 31691,0 | 31691,0 |  |  |  | 32243,0 | 32243,0 |  |  |  | 552,0 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 12 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" | 9290,5 |  | 9286,5 | 4,0 |  | 10621,9 |  | 10617,9 | 4,0 |  | 9882,2 |  | 9878,2 | 4,0 |  | 739,7 экономия денежных средств |  |
| 13 | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Единовременная денежная выплата участникам ВОВ в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 110,0 |  |  | 110,0 |  | 95,7 |  |  | 95,7 |  | 95,7 |  |  | 95,7 |  | исполнено |  |
| 15 | Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Цимлянский район" | 1565,3 |  |  | 1565,3 |  | 1719,0 |  |  | 1719,0 |  | 1881,2 |  |  | 1881,2 |  | 162,2 выплата носит заявительный характер |  |
| 16 | Адресная социальная помощь в денежном выражении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 563,0 |  |  | 563,0 |  | 563,0 |  |  | 563,0 |  | исполнено |  |
| 17 | Предоставление льготной подписки на районную общественно-политическую газету "Придонье" отдельным категориям граждан | 378,9 |  |  | 378,9 |  | 378,9 |  |  | 378,9 |  | 378,9 |  |  | 378,9 |  | исполнено |  |
| 18 | Денежная компенсация за найм жилых помещений врачам дефицитных специальностей | 220,8 |  |  | 220,8 |  | 220,8 |  |  | 220,8 |  | 220,7 |  |  | 220,7 |  | 0,1 планирование бюджетных ассигнований осуществляется в тыс. рублей |  |
| 19 | Бесплатный проезд на общественном автомобильном транспорте к месту учебы учащихся школы-интерната, ПТУ №69; льготный проезд педагогических и медицинских работников | 270,0 |  |  | 270,0 |  | 270,0 |  |  | 270,0 |  | 270,0 |  |  | 270,0 |  | исполнено |  |
| 20 | Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | 14454,6 |  | 14454,6 |  |  | 16667,1 |  | 16667,1 |  |  | 17226,1 |  | 17226,1 |  |  | 559,0 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 21 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 4935,8 |  | 4935,8 |  |  | 5321,0 |  | 5321,0 |  |  | 5260,3 |  | 5260,3 |  |  | 60,7 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 22 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 5983,7 |  | 5983,7 |  |  | 6436,1 |  | 6436,1 |  |  | 6879,0 |  | 6879,0 |  |  | 442,9 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 23 | Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально-опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | 3725,5 |  | 3725,5 |  |  | 3725,5 |  | 3725,5 |  |  | 3875,1 |  | 3875,1 |  |  | 149,6 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 24 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 738,6 |  | 738,6 |  |  | 738,6 | 738,6 |  |  |  | 477,7 | 477,7 |  |  |  | 260,9 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 25 | Предоставление мер социальной поддержки на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | 177,7 |  | 177,7 |  |  | 27,7 |  | 27,7 |  |  | 8,6 |  | 8,6 |  |  | 19,1 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
| 26 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям при рождении ребенка или последующих детей | 491,4 |  | 491,4 |  |  | 3560,4 |  | 3560,4 |  |  | 1864,7 |  | 1864,7 |  |  | 1695,7 предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер |  |
|  | Всего по подпрограмме | 23740,9 | - | 23325,2 | 415,7 |  | 24018,4 | - | 23614,7 | 403,7 |  | 23896,8 |  | 23614,7 | 282,1 |  |  |  |
| 25 | Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным учреждением социального обслуживания в части возмещения коммунальных расходов учреждения социального обслуживания в целях выполнения муниципального задания | 415,7 |  |  | 415,7 |  | 403,7 |  |  | 403,7 |  | 282,1 |  |  | 282,1 |  | 121,6 экономия |  |
| 26 | Осуществление учреждением социального обслуживания полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | 23325,2 |  | 23325,2 |  |  | 23614,7 |  | 23614,7 |  |  | 23614,7 |  | 23614,7 |  |  | исполнено |  |

Верно: управляющий делами                                                                            Н.И. Безбабнов