администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014г.                                             № 295                                    г. Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 09.12.2013г № 1460 «Об утверждении

Плана реализации муниципальной программы

Цимлянского района «Развитие образования»

на 2014 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2013г № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 09.12.2013 №  1460 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2014 год" изменения, изложив приложение  в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Цимлянского района по социальной сфере Федорову Т.М.

Глава Цимлянского района				             А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 28.03.2014 г. № 295

План
реализации муниципальной программы  Цимлянского района

«Развитие образования» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | результат |  | всего | местный бюджет | федераль ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования |  |  | X | 375113,4 | 107357,6 | 0 | 267755,8 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего , а так же дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | создание условий для обучения , воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения | 2014 год | 180744,1 | 0 | 0 | 180744,1 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | изучить вопрос потребности по оказанию платных услуг на базе ОУ, расширению бесплатных | 2014 год | 31865,7 | 31865,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.5 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | обучение учащихся 2-3 классов плаванию в соответствии с планом. | 2014 год | 437,4 | 29,3 | 0 | 408,1 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 2.6 Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | расширение сети кружков , секций, отделений школы одаренных детей. направленных на развитие способностей учащихся | 2014 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 2.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Цимлянского района, включая поощрения лучших педагогических работников | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по реализации новых образовательных программ | 2014 год | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 2.9 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | обеспечение 2 образовательных учреждений пожарными резервуарами | 2014 год | 1018,3 | 68,3 | 0 | 950,0 | 0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 2.10 Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Цимлянске Цимлянского района Ростовской области | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | Ввод в эксплуатацию дошколного образовательного учреждения в г.Цимлянске | 2014 год | 46317,6 | 3103,3 | 0 | 43214,3 | 0 |
| 1.8 | Основное мероприятие 2.14 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | 2014 год | 41776,5 | 0 | 0 | 41776,5 | 0 |
| 1.9 | Основное мероприятие 2.15 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | Расширение сети объединений различных направлений | 2014 год | 12388,5 | 12388,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Основное мероприятие 2.16 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях ДОО | 2014 год | 57832,9 | 57832,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Основное мероприятие 2.17 Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | Доведение среднемесячной заработной платы педработников по указу Президента РФ | 2014 год | 1447,5 | 1447,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Основное мероприятие 2.18 Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ д/с «Журавлик» (х.Антонов, Цимлянский район) | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ д/с «Журавлик» (х.Антонов, Цимлянский район) | 2014 год | 574,5 | 574,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Основное мероприятие 2.19 Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014 год | 710,4 | 47,6 | 0 | 662,8 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия «Обеспечениреализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  | X | 10565,3 | 9616,6 | 0 | 948,7 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании 2013г | 2014 год | 3231,3 | 3231,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС | 2014 год | 3112,2 | 3112,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | 2014 год | 948,7 | 0 | 0 | 948,7 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | МАУ РЦО Цимлянского района Карпова В.В. | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района | 2014 год | 3228,1 | 3228,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 3.5 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | отдел образования Администрации Цимлянского района Осадченко Н.Т |  | 2014 год | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 385678,7 | 116974,2 | 0 | 268704,5 | 0 |

-------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: управляющий делами                                                                                            Н.И. Безбабнов