администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014 г.   	                                 № 494                                       г.  Цимлянск

Об организации работы по развитию

сети негосударственных дошкольных

образовательных организаций

в Цимлянском районе

Во исполнение Указа Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  постановления Правительства Ростовской области от 14.11.2013 № 698 «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста»,  постановления Администрации Цимлянского района от 13.05.2013 № 610 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования», в целях ликвидации очередности в дошкольные учреждения, а также поддержки и развития  негосударственного сектора дошкольных организаций в районе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Создать и утвердить состав межведомственной рабочей группы по  организации и сопровождению развития сети негосударственных дошкольных образовательных организаций в Цимлянском районе, согласно приложению №1.

2.    Утвердить план - график работы по  организации и сопровождению развития сети негосударственных дошкольных образовательных организаций в Цимлянском районе, согласно приложению №2.

3. Контроль за выполнением  постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Федорову Т.М.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района		                                      Т.М. Федорова

Постановление вносит отдел образования

Администрации Цимлянского района

Приложение №1

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 27.05.2014 г.  № 494

Состав

межведомственной рабочей группы

по  организации и сопровождению развития сети негосударственных дошкольных образовательных организаций

в Цимлянском районе

Председатель рабочей группы:

Федорова Татьяна Марковна – заместитель Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере

Заместитель председателя рабочей группы:

Погосян Светлана Борисовна – заместитель Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам

Секретарь рабочей группы

Скворцова Нина Эйнаровна – ведущий специалист отдела образования Администрации Цимлянского района

Члены рабочей группы:

Осадченко Николай Тимофеевич – заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района;

Тищенко Наталия Ивановна – заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района;

Порублев Александр Николаевич – заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации района;

Ночевкина Елена Николаевна – председатель районной общественной организации Профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания (по согласованию);

Матвеенко Лариса Витальевна – главный специалист - архитектор отдела коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района;

Зеленкова Екатерина Петровна – главный специалист (юрист) Администрации Цимлянского района;

Циринг Алексей Николаевич - начальник отделения государственного пожарного надзора по Цимлянскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области (по согласованию);

Гордеев Владимир Алексеевич -  начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах (по согласованию).

Верно: управляющий делами                                                          Н.И. Безбабнов

Приложение №2

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 27.05.2014 г.  № 494

План  - график работы по  организации и сопровождению развития сети негосударственных дошкольных образовательных организаций в Цимлянском районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за мероприятие | Дата | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие постоянной рубрики «Негосударственные организации дошкольного образования и досуга» на сайтах отдела образования и дошкольных организаций | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2 квартал 2014 | Размещение информации на сайтах |
| 2 | Опубликование открытого письма с приглашением предпринимателей к деятельности в сфере дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2 квартал 2014 | Подготовка и размещение письма на сайтах Администрации Цимлянского района и отдела образования |
| 3 | Публикация в средствах массовой информации об опыте работы негосударственных детских садов. | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2 квартал 2014 | Информирование населения |
| 4 | Опрос населения о необходимости открытия в Цимлянском районе негосударственных детских садов | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2 квартал 2014 | Мониторинг с результатами опроса |
| 5 | Опрос населения с целью выявления необходимого видового разнообразия (например: групп краткосрочного пребывания; групп с удлиненным режимом пребывания; групп вечернего пребывания; групп выходного дня; групп круглосуточного пребывания; групп для детей с проблемами в развитии) для организации негосударственного детского сада | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2 квартал 2014 года | Мониторинг с результатами опроса |
| 6 | Организация мониторинга для составления банка данных об индивидуальных предпринимателях, заинтересованных работать в сфере дошкольного образования | отдел социально-экономического прогнозирования Администрации района | 2 квартал 2014 года | Создание банка данных |
| 7 | Проведение муниципальных совещаний для определения помещений с целью аренды для использования под негосударственные дошкольные образовательные учреждения | Отдел образования Администрации Цимлянского района, отдел имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района | 2 квартал 2014 года | Список помещений |
| 8 | Обучение по программам поддержки малого и среднего бизнеса по основам открытия негосударственного детского сада по нормативно – правовым основам и порядка открытия негосударственного дошкольного образовательного учреждения | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 1 квартал 2015 года | Выявление претендентов на открытие негосударственных дошкольных образовательных учреждений |
| 9 | Курс обучающих семинаров по созданию частных детских садов, нормам СанПиНа, правилам заключения договоров аренды и другим текущим вопросам по открытию негосударственных детских садов | Отдел образования Администрации Цимлянского района, представители Роспотребнадзора (по согласованию), специалисты юристы Администрации Цимлянского района | В течение 2015 года | Повышение уровня знаний претендентов на открытие негосударственных дошкольных образовательных организаций |
| 10 | Разработка типового договора на оказание образовательных услуг между государственными и муниципальными дошкольными учреждениями и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и организации их досуга | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 1 квартал 2015 года | Разработка и утверждение типового договора |
| 11 | Подготовка и проведение совещания с индивидуальными предпринимателями в сфере дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района | ежеквартально | Организация совещания. Подписание протокола совещания. |

Верно: управляющий делами                                                                           Н.И. Безбабнов