администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2014 г.   	                                 № 878                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от  29.04.2013 г.  №  562 «Об утверждении

Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов

Цимлянского района (2013-2018 годы)»

В связи с необходимостью корректировки Плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Цимлянского района (2013-2018 годы)», утвержденного постановлением Администрации Цимлянского района от  29.04.2013г  №  562   «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Цимлянского района  (2013-2018 годы)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 29.04.2013г.   №  562  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Цимлянского района (2013-2018 годы)» изменение, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Федорову Т.М.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района	                                                              А.А. Козлов

Постановление вносит управление

социальной защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 28.08.2014 г.  № 878

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Цимлянского района (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Цимлянского района (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников муниципального бюджетного учреждения  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» необходимо провести комплекс мероприятий, включающий также вопросы, связанные с повышением оплаты их труда.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей  из федерального и регионального законодательства,  гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Цимлянского района, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Население Цимлянского района, как и в России в целом, переживает устойчивый период демографического старения. В Цимлянском районе проживает около 34,0 тыс. человек, численность граждан пенсионного возраста составляет около 11,2 тыс. человек.

Удельный вес населения в районе  в возрасте моложе трудоспособного составил 15,2 процента численности всего населения, доля лиц пенсионного возраста составила 32,4 процента. Численность лиц трудоспособного возраста по району составляет 52,4 процента. В дальнейшем по району  прогнозируется снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Показатель демографической нагрузки (отношение численности населения нетрудоспособного возраста к населению в трудоспособном возрасте) к началу 2012 года составил 589  человек на 1000 лиц трудоспособного возраста. В перспективе прогнозируется рост величины нагрузки населения нетрудоспособных возрастов на трудоспособное население к 2015 году до 600 человек, а к 2018 году – до  610   человек.

В 2012 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» было оказано  445327 услуг 2676 гражданам, в том числе 682 гражданина пожилого возраста и инвалидов получили  социальные услуги на дому.

В полном (100%) объеме в  Цимлянском районе удовлетворена потребность граждан пожилого возраста и инвалидов,  нуждающихся в стационарном обслуживании в условиях дома-интерната. При этом  на  95   % удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому.

Постановлением Администрации Цимлянского района № 453 от 10.04.2012г.  определен гарантированный государством перечень социальных услуг и  утверждены тарифы на гарантированные и дополнительные социальные услуги.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района (далее – МБУ «ЦСО» ЦР) внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания.   Реализуются  учебные программы: «компьютерная грамотность»,  «здоровый образ жизни и активное долголетие» и др. Обучение пожилых людей компьютерной грамотности организовано с 2012 года.

С 2010 года в Ростовской области реализуется областной закон об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. В Цимлянском районе проводится разъяснительная работа  по организации приемных семей для пожилых.

С целью решения неотложных социальных проблем, возникающих у пожилых граждан отдаленных поселений, в далее - МБУ «ЦСО» ЦР организована мобильная бригада, главной задачей которой является максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей.

В период 2010-2011 годов проведена оптимизация в МБУ «ЦСО» ЦР, с 2010 года в отделениях социального обслуживания на  дому увеличена нагрузка на социальных работников (на 20%) и заведующих отделениями (на 100%), с 2011 года закрыто отделение срочного социального обслуживания.

На 31.12.2012 г.  штатная  численность в МБУ «ЦСО» ЦР составила 140,5 штатных единиц.

Дальнейшее сокращение штатной численности работников учреждения социального обслуживания, а так же увеличение нагрузки на обслуживающий персонал без соответствующих альтернативных мероприятий приведет к снижению качества предоставляемых социальных услуг населению района, нуждающемуся в социальной защите и поддержке.

2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка профессии.

Среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работников МБУ «ЦСО» ЦР составляла – 7916,50 рублей, среднего медицинского персонала  – 10163,13 рублей, младшего медицинского персонала – 6682,30 рублей.

На конец 2012 года среднесписочная численность социальных работников МБУ «ЦСО» ЦР составляла 96 человек, среднего медицинского персонала – 3 человека, младшего медицинского персонала – 5 человек.

За 2013 год среднемесячная заработная плата социальных работников МБУ «ЦСО» ЦР  составляла – 10312,91 рублей, средне медицинского персонала – 13683,33 рублей, младшего медицинского персонала – 10319, 44 рублей.

На конец 2013 года среднесписочная численность социальных работников МБУ «ЦСО» ЦР составляла 92 человек, среднего медицинского персонала – 2 человека, младшего медицинского персонала – 4 человек.

За 1 квартал 2014 года среднемесячная заработная плата социальных работников составила – 14113, 19 рублей, среднего медицинского персонала – 15883,33 рублей, младшего медицинского персонала – 14166, 67 рублей.

На первый квартал 2014 года среднесписочная численность социальных работников МБУ «ЦСО» ЦР составляла 131 человек, среднего медицинского персонала – 2 человека, младшего медицинского персонала – 4 человек.

2.3.Материально-техническая база муниципального бюджетного  учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района включает 2 здания и помещения  социального и хозяйственного назначения, в том числе 1 здание социально-реабилитационного отделения, которое приспособлено и построено  по типовому проекту, разработанному в середине 50-70 годов прошлого столетия, в соответствии с действующими  на  момент  проектирования  и  ввода в  эксплуатацию  строительными,  санитарными  нормами  и правилами.

2.4. В Цимлянском районе недостаточно развит рынок социальных услуг, отсутствуют негосударственные учреждения, оказывающие социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам.  Учреждение социального обслуживания, оказывающее социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, находится в муниципальной собственности.

3. Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- повышение к 2017 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области;

- проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

- укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения;

-  развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг;

- введение «эффективного контракта» в учреждении социального обслуживания с руководителем учреждения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждения социального обслуживания и эффективностью деятельности руководителя;

- оптимизация структуры и штатной численности учреждения путем внедрения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

- повышение информированности населения о системе социального обслуживания;

- доведение уровня удовлетворенности граждан качеством социальных услуг до 100%;

- активизация общественности и ее непосредственное участие в осуществлении контроля за предоставлением социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2. Новая нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.

4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области.

4.4. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- разработки  перспективной схемы развития МБУ «ЦСО» ЦР;

-укрепления материально-технической базы МБУ «ЦСО» ЦР в рамках софинансирования региональных социальных программ;

-привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

-развития стационарнозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения, в том числе: | % | 98,3 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99,0 | 100 |
| в социально реабилитационном отделение МБУ «ЦСО» ЦР |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в учреждении социального обслуживания, оказывающих услуги на дому |  | 98,3 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99,0 | 100 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждении социального обслуживания всех форм собственности | % | 0 | 0,1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 0 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей |  | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения к средней заработной платой в Ростовской области | % | 49,2 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100 | 100 |

6

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | рассмотрение на планерных совещаниях, семинарах, заседаниях рабочей группы, вопросов повышения качества социального обслуживания в учреждении, организация контроля, эффективности оказанных социальных услуг в 2013-2018 годах | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации структуры сети и штатной численности учреждения социального обслуживания населения Цимлянского района: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | подготовка аналитической записки в Администрацию Цимлянского района и минтруд области с предложениями с целью включения в план мероприятий по оптимизации структуры сети и штатной численности учреждения социального обслуживания населения Цимлянского района | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 1.3. | Проведение мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению вскрытых недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в СРО МБУ «ЦСО» ЦР | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Цимлянского района и минтруд области; обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждения социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ « ЦСО» ЦР |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере | подготовка аналитической записки и представление информации в Администрацию Цимлянского района и минтруд области; улучшение кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания населения | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 1.5. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | повышение эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг; аналитическая записка в минтруд области | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Своевременное приведение нормативной правовой документации учреждения в соответствие с нормативно-правовыми актами Администрации Цимлянского района и рекомендациями Минтруда области | формирование новой нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района реализация мероприятий по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе негосударственных | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ « ЦСО» ЦР |
| 2.3. | Изучение проекта областного закона «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | рассмотрение на планерных совещаниях, семинарах | 3 квартал 2014г. | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.4. | Изучение областного закона об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг в Ростовской области бесплатно | рассмотрение на планерных совещаниях, семинарах | в течение одного месяца после официального опубликования Областного закона | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.5. | Подготовка перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями Минтруд области | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | в течение одного месяца после официального опубликования постановления Правительства Ростовской области | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР Администрация Цимлянского района |
| 2.6. | Реализация переданных полномочий органам местного самоуправления отдельных полномочий в сфере социального обслуживания | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | постоянно | Администрация Цимлянского района УСЗН МО «Цимлянский район» |
| 2.7. | Определение уполномоченного органа муниципального образования Цимлянского района, в том числе на признание граждан нуждающихся в социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной программы | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | 3 квартал 2014г. | Администрация Цимлянского района УСЗН МО «Цимлянсккий район» |
| 2.8. | Разработка регламента межведомственного взаимодействия органов муниципального образования Цимлянского района в связи с реализацией переданных полномочий в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | в течение одного месяца после принятия аналогичного регламента на уровне области | Администрация Цимлянского района УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.9. | Применение нормативов штатной численности МБУ «ЦСО» ЦР | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ « ЦСО» ЦР |
| 2.10. | Применение нормативов обеспечения мягким инвентарем МБУ « ЦСО» ЦР | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.11. | Применение нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг МБУ «ЦСО» ЦР | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.12. | Применение норм питания в социально-реабилитационном отделении МБУ «ЦСО» ЦР | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 2.13. | Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг. Формирование и ведение базы данных получателей социальных услуг. | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.14. | Применение и исполнение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.15. | Применение подушевых нормативов финансирования социальных услуг | реализация новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | в течение одного месяца после официального опубликования приказа минтруда области | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.16. | Соблюдение порядка утверждения тарифов на социальные услуги | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | ежегодно | МБУ «ЦСО» ЦР УСЗН МО «Цимлянского района» Администрация Цимлянского района |
| 2.17. | Утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | 4 квартал 2014г. | МБУ «ЦСО» ЦР УСЗН МО «Цимлянского района» Администрация Цимлянского района |
| 2.18. | Установление мер стимулирования работников учреждения социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района; локальные акты МБУ « ЦСО» ЦР | ежемесячно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 2.19. | Ведение учёта и отчётности в учреждении социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района о порядке ведения и учёта и отчётности | 4 квартал 2014г. | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 2.20. | Утверждение порядка предоставления гражданам бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | 4 квартал 2014г. | МБУ « ЦСО» ЦР УСЗН МО «Цимлянского района» Администрация Цимлянского района |
| 2.21. | Утверждение порядка расходования учреждением социального обслуживания средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | 3 квартал 2014г. | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 2.22. | Утверждение и соблюдение порядка предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | 3 квартал 2014г. | МБУ «ЦСО» ЦР Администрация Цимлянского района |
| 2.23. | Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, благотворителями и добровольцами, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района | 3 квартал 2014г. | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ « ЦСО» ЦР |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализации подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Цимлянского района на 2010-2014 годы» | отчет о ходе реализации подпрограммы охват социальными услугами не менее 100% пожилых людей из числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и МБУ «ЦСО» ЦР по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом; подготовка информации в минтруд области | ежемесячно | МБУЗ ЦРБ УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 3.3. | Изучение, обобщение и внедрение опыта работы по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | выполнение рекомендаций минтруда области | постоянно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 3.4. | Анализ опыта работы муниципальных учреждений социального обслуживания по организации работы университетов третьего возраста с целью применения на территории района | подготовка информации в минтруд области по запросу | постоянно | МБУ « ЦСО» ЦР |
| - Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ результатов деятельности МБУ «ЦСО» ЦР по сокращению очереди на получение социальных услуг | оптимизация отделений; подготовка предложений в минтруд области | 2014-2018гг | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ « ЦСО» ЦР |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования и обеспечение мобильной бригады | обеспечение комфортных и безопасных условий предоставления услуг; сокращение очереди на получение социальных услуг; повышение качества предоставляемых социальных услуг | ежегодно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 4.3. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность МБУ «ЦСО» ЦР и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в учреждениях социального обслуживания Ростовской области и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | предложения в минтруд области | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ « ЦСО» ЦР |
| 4.4. | Изучение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам и внедрение их в МБУ «ЦСО» ЦР | выполнение рекомендаций минтруда области; предложения по передовым, инновационным методам работы; локальные акты учреждения социального обслуживания; информация в минтруд области | ежегодно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 4.5. | Мероприятия по внедрению нормативного подушевого финансирования: применение новых механизмов финансирования в учреждении социального обслуживания, направленных на повышение эффективного использования бюджетных средств (в том числе при подтверждении целесообразности разработки нормативного подушевого финансирования) на основании методических рекомендаций Минтруд области | нормативные правовые акты Администрации Цимлянского района; применение в работе методических рекомендаций минтруд области | 2014 -2015 годы | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 4.6. | Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому | обеспечение доступности получения социальных услуг частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию граждан в привычной для них среде обитания | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 4.7. | Внедрение лучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей | повышение доступности и качества предоставления социальных услуг; информация в минтруд области по запросу | постоянно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 4.8. | Обеспечение работы мобильной бригады для оказания социальных услуг жителям отдаленных поселений района | повышения качества социальных услуг; укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания | постоянно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 4.9. | Увеличение количества приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | сокращение очередности на надомное обслуживание | постоянно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 4.10. | Анализ динамики численности получателей муниципальных услуг, обслуживаемых работниками учреждения социального обслуживания | увеличение доли граждан, получивших социальные услуги; ликвидация очередности в учреждении социального обслуживания к 2018 году | ежегодно | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 4.11. | Анализ динамики нормативов обслуживания, устанавливаемых для работников учреждения социального обслуживания – численность получателей муниципальных услуг, обслуживаемых одним работником в сельской местности | интенсификация труда социальных работников; увеличение норматива нагрузки на одного социального работника в сельской местности; улучшение качества и увеличение количества предоставляемых социальных услуг социальными работниками | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО»ЦР |
| 4.12. | Развитие взаимодействия с негосударственными организациями социального обслуживания | достижение доли получателей социальных услуг, обратившихся в негосударственные организации социального обслуживания за получением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой социального обслуживания в общем числе получателей социальных услуг в 2017 году не менее 5% | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 4.13. | Оптимизация штатной численности учреждения социального обслуживания | сокращение работников учреждения социального обслуживания; направление высвобождаемых денежных средств на повышение оплаты труда работников учреждения социального обслуживания | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие в обеспечении координации работы по реализации в Цимлянском районе независимой системы оценки качества работы учреждения, оказывающего социальные услуги | обеспечение реализации постановления Администрации Цимлянского района от 08.08.2013 № 947 «Об уполномоченных органах местного самоуправления Цимлянского района по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений Цимлянского района, оказывающих социальные услуги» | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 5.2. | Оказание содействия в деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организации | обеспечение реализации Постановления Администрации Цимлянского района от 17.02.2014 № 17 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Администрации Цимлянского района» | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 5.3. | Оказание содействия в обеспечении организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета по формированию независимой оценки качества работы муниципальных учреждений Цимлянского района, оказывающих социальные услуги | обеспечение реализации постановления Администрации Цимлянского района от 17.02.2014 г. № 17 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Администрации Цимлянского района» | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 5.4. | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества оказываемых услуг | обеспечение контроля качества оказываемых услуг; направление финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным организациям | начиная с 4 квартала 2014 г. | Администрация Цимлянского района УСЗН МО «Цимлянский район» |
| 5.5. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений социальной сферы | размещение информации о деятельности МБУ «ЦСО» ЦР, оказывающего социальные услуги на официальных сайтах органов власти в сети «Интернет» и на сайте www.bus.gov.ru | постоянно | МБУ «ЦСО» ЦР Члены Общественного Совета |
| 5.6. | Проведение мониторинга работы учреждений социальной сферы, формирование независимой оценки качества работы учреждения, оказывающего социальные услуги, анализ результатов деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация результатов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы МБУ «ЦСО» ЦР, оказывающего социальные услуги | ежегодно, начиная с 2014 года (до 25 января года, следующего за отчетным) | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР Члены Общественного Совета |
| 5.7. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества работы МБУ «ЦСО» ЦР, оказывающего социальные услуги | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценке и качестве работы учреждения, оказывающего социальные услуги | постоянно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 5.8. | Проведение мониторинга функционирования независимой оценки качества работы МБУ «ЦСО» ЦР, оказывающего социальные услуги | отчет в минтруд области; заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе «Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда» в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013г. №234а | ежегодно, начиная с 2014 года | УСЗН МО «Цимлянский район» |
| 5.9. | Внедрение системы показателей эффективности деятельности МБУ «ЦСО» ЦР и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителя, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителя с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг с учетом рекомендаций Минтруда области | обеспечение взаимосвязи повышения оплаты труда с достижением конкретных результатов деятельности МБУ «ЦСО» ЦР; повышение эффективности и качества работы учреждения социального обслуживания и ответственности руководителя представление информации в УСЗН для оценки качества работы | постоянно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 5.10. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания в Цимлянском районе, видах и условиях предоставления социальных услуг | повышение информированности населения о системе социального обслуживания в Цимлянском районе и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 5.11. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждении социального обслуживания (проведение социологического исследования среди получателей услуг) | предоставление информации в минтруд области; доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг в 2017 году не менее 100% процентов | ежегодно март | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 5.12. | Анализ выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми учреждением социального обслуживания. Выявление существующих проблем и при необходимости принятие соответствующих мер | информация по результатам проведенного анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов | ежеквартально | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников. |  |  |  |  |
| 6.1. | Повышение профессионального уровня кадрового потенциала в соответствии с утвержденным планом мероприятий по повышению кадрового потенциала (приказ УСЗН Администрации Цимлянского района РО от 07.05.2014 №5 «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района на 2014-2018 годы») | реализация мер по повышению кадрового потенциала работников учреждения социального обслуживания населения, в том числе по повышению их квалификации доведение доли обученных работников до 30% ежегодно | ежегодно в сроки, предусмотренные планом | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.1.1. | Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (должностных инструкций, регламентов); организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников муниципального учреждения, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | внесение изменений в должностные инструкции работников учреждения социального обслуживания, в части уточнения требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников в соответствии с приказом МБУ «ЦСО» ЦР от 14.05.2014г № 21 «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района на 2014-2018 годы») | ежегодно | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 6.1.2. | Подготовительная работа с целью внедрения с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | утверждение и соблюдение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | 3 квартал 2014 года | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.1.3. | Внедрение с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения, включающих повышение квалификации и переподготовку работников МБУ «ЦСО» ЦР, с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям | повышение качественной составляющей кадрового состава МБУ « ЦСО» ЦР | 2015 год | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 6.1.4. | Повышение квалификации работников, в том числе работников кадровых служб и специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, в связи с внедрением «эффективного контракта» приказом МБУ «ЦСО» ЦР от 14.05.2014г №21 «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района на 2014-2018 годы» | повышение эффективности исполнения обязанностей работниками учреждения социального обслуживания; доведение доли обученных работников до 30% ежегодно | ежегодно, в сроки, предусмотренные планом | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.1.5. | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» | информация в минтруд области по запросу | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.1.6. | Повышение престижа профессии в сфере социального обслуживания путем обеспечения участия в областном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | обновление кадрового состава системы социального обслуживания | постоянно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.1.7. | Мероприятия по внедрению показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом минтруда России от 01.07.2013 № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников», утвержденными приказами УСЗН МО «Цимлянский район» от 16.08.2013г. № 42/1 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности МБУ «ЦСО» ЦР и руководителя», МБУ «ЦСО» ЦР от 16.08.2013 г. №36П «Об утверждении показателей эффективности деятельности работников МБУ «ЦСО» ЦР» | реализация поэтапного перевода работников на «эффективный контракт» | начиная с 3 квартала 2014 года | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 6.1.8. | Мероприятия, направленные на внедрение систем нормирования труда в учреждении социального обслуживания населения с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказами Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда» и от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | разработка комплекса решений по организации и управлению процессом труда в учреждении социального обслуживания локальные нормативные акты учреждения социального обслуживания | начиная с 4 квартала 2014 года | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.2. | Мероприятия по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителя муниципального учреждения социального обслуживания | исключение случаев коррупции | постоянно | УСЗН МО «Цимлянский район» |
| 6.2.1. | Мероприятия по приведению трудового договора руководителя учреждения социального обслуживания населения в соответствие с типовой формой трудового договора (постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»), заключаемого с руководителем учреждения и приказ УСЗН МО «Цимлянский район» от 01.08.2013 г. № 40/1 «О приведении в соответствие формы срочного трудового договора с директором МБУ «ЦСО» ЦР» | заключение трудового договора с вновь назначенным руководителем учреждения социального обслуживания населения доля заключенных дополнительных соглашений (трудовых договоров) в 2014 году – 100% повышение эффективности деятельности руководителя МБУ «ЦСО» ЦР | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» |
| 6.2.2. | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя МБУ «ЦСО» ЦР, а также граждан, замещающих указанную должность в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 08.04.2013 № 424 «О представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Цимлянского района, руководителем муниципального учреждения Цимлянского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | исключение случаев коррупции доля руководителя учреждения социального обслуживания населения подавших декларацию о доходах – 100%; доля руководителя учреждения социального обслуживания, разместивших декларацию о доходах в сети «Интернет» -100% | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» |
| 6.2.3. | Проведение проверок (контроль) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя МБУ ЦСО, а также гражданами, замещающими указанную должность (постановление Администрации Цимлянского района от 07.05.2013 № 598 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, занимающими эти должности». | исключение случаев коррупции доля руководителя учреждения социального обслуживания населения подавших декларацию о доходах – 100% доля руководителя учреждения социального обслуживания населения разместивших декларацию о доходах в сети Интернет – 100% | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» |
| 6.3. | Мероприятия по проведению аттестации специалистов с последующим их переводом на «эффективный контракт» | улучшение качественного состава кадрового потенциала | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.3.1 | Подготовка постановления Администрации Цимлянского района РО «Об утверждении основных положений о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений Цимлянского района» | постановление Администрации Цимлянского района | 3 квартал 2014 года | Администрация Цимлянского района |
| 6.3.2. | Подготовка и издание приказа учреждения социального обслуживания об утверждении состава аттестационной комиссии с обязательным включением в нее представителя выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации, порядка и плана-графика проведения аттестации по категориям работников и структурным подразделениям, категории специалистов, которые не подлежат аттестации, «пакет» документов, предоставляемых аттестационной комиссии | локальные нормативные акты учреждения социального обслуживания о проведении аттестации работников | 3 квартал 2014 года | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 6.3.3. | Аттестация специалистов учреждения социального обслуживания | установление соответствия работников занимаемым должностям | ежегодно, начиная с 4 квартала 2014 года | директор МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.3.4. | Проверка соответствия должностных обязанностей, определенных трудовым договором, и фактически исполняемых трудовых обязанностей работника | приведение в соответствие трудовых договоров и фактически исполняемых трудовых обязанностей работников | ежегодно, начиная с 4 квартала 2014 года | директор МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.3.5. | Проверка соответствия квалификации работников по результатам аттестации требуемой квалификации для выполнения должностных обязанностей | список работников, направляемых на курсы повышения квалификации | ежегодно, начиная с 4 квартала 2014 года | директор МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.3.6. | Проверка выполнения работниками показателей эффективности деятельности по результатам аттестации | проведение контрольных мероприятий | ежегодно, начиная с 4 квартала 2014 года | директор МБУ « ЦСО» ЦР |
| 6.4. | Реализация мер по повышению заработной платы работникам учреждения социального обслуживания |  |  |  |
| 6.4.1. | Мониторинг численности отдельных категорий работников муниципального учреждения социального обслуживания населения, занятых на штатных должностях в учреждении социального обслуживания населения, и их средней заработной платы | информационно-аналитическая записка для прогнозных расчетов ведомственный мониторинг среднесписочной численности и средней заработной платы отдельных категорий работников мониторинг среднесписочной численности и средней заработной платы отдельных категорий работников на основании формы федерального статистического наблюдения ЗП-соц | Ежеквартально ежемесячно ежеквартально | Администрация Цимлянского района УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.4.2. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 процентов) на повышение оплаты труда отдельных категорий работников за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с целью внедрения комплексного подхода к организации социальных служб, внедрения комплексного подхода при преобразовании учреждения, предоставляющих социальные услуги, ликвидации структурных подразделений учреждения, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением | реализация плана мероприятий | ежегодно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.4.3. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах, с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области до целевого значения (100 процентов) к 2017 году | ежегодно | Администрация Цимлянского района МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.4.4. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителем МБУ «ЦСО» ЦР о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам с целью доведения соотношения их заработной плате по Ростовской области до 100 процентов в 2017 году | трудовой договор с вновь назначенным руководителем учреждения социального обслуживания | ежегодно | УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.4.5. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания до 1:0,7 | поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания до 1:0,7 мониторинг с целью контроля соотношения средней заработной платы | 2017 год | МБУ « ЦСО» ЦР |
| 6.4.6. | Реализация постановления Администрации Цимлянского района РО от 22.07.2013г. № 904 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Цимлянского района» | обеспечение соблюдения установленного трудовыми договорами руководителя учреждения социального обслуживания населения соотношения их среднемесячной заработной платы к средней заработной плате работников в кратности до 1:5 мониторинг заработной платы руководителя и работников муниципального учреждения социального обслуживания в целях контроля за соблюдением установленного соотношения | ежеквартально | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.4.7. | Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40 процентов) в фонде оплаты труда учреждения социального обслуживания населения, включая мероприятия по контролю за соблюдением предельной доли определение целевых соотношений к 2018 году средней заработной платой основного и вспомогательного персонала учреждения социального обслуживания | постановление Администрации Цимлянского района от22.07.2013г № 904 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Цимлянского района» локальный акт минтруда области | ежегодно | Администрация Цимлянского района МБУ « ЦСО» ЦР |
| 6.4.8. | Корректировка динамики повышения заработной платы работников МБУ «ЦСО» ЦР к средней заработной плате в регионе с учетом достигнутого в 2013 году уровня и необходимости достижения конечных целевых показателей в 2017 году | исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 18.12.2012г. № 1647 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников» в части изменения целевых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников | в течение месяца после принятия постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в «дорожные карты» отраслей социальной сферы | Администрация Цимлянского района МБУ « ЦСО» ЦР |
| 6.4.9. | Мероприятия по проведению в трудовом коллективе МБУ «ЦСО» ЦР с участием представителей администрации учреждения и представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, профсоюзов разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на «эффективный контракт», а также мероприятия по реализации планов информационно-разъяснительной работы по реализации муниципальной «дорожной карты» на заседаниях региональной трехсторонней комиссии | информационное и мониторинговое сопровождение; выступления и публикации руководителя и специалистов МБУ «ЦСО» ЦР; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе селекторных, семинаров, и др.; использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда категориям работников в сфере социального обслуживания | ежегодно | Администрация Цимлянского района МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.4.10. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | информация в минтруд области в рамках мониторинга | ежегодно по итогам полугодия 1 июля и по итогам года 31 декабря | Администрация Цимлянского района УСЗН МО «Цимлянский район» МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.4.11. | Анализ лучших практик по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | изучение рекомендаций минтруда области; информация в минтруд области по запросу | ежегодно | МБУ «ЦСО» ЦР |
| 6.5. | Разработка плана информационно-разъяснительной работы по реализации «дорожной карты» | утверждение плана мероприятий | 3 квартал 2014 г. | МБУ «ЦСО» ЦР |

Верно: и.о. управляющего делами                                                                                                                               Н.К. Гетманова

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Цимлянского района (2013-2018 годы)»