администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 г.	                                    № 92        	           	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Цимлянском районе

на 2012-2016 годы» за 2013 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе на 2012-2016 годы» за 2013 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам Погосян С.Б.

Глава Цимлянского района                                                         А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел социально-экономического прогнозирования

Приложение к постановлению

Администрации района

от 03.02.2014 г.  № 92

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Цимлянском районе

на 2012-2016 годы»

по результатам за 2013 год

Муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 05.08.2013  № 930 в 2013 году в местном бюджете на мероприятия муниципальной программы было предусмотрено 700,0 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением от 07.11.2013 г. № 53 дополнительные средства в виде субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ развития  субъектов малого и среднего предпринимательства были получены в размере  4 800,0 тыс. руб. (областное финансирование – 960,0 тыс. руб., федеральное финансирование – 3840,0 тыс. руб.). К рассмотрению на заседание рабочей группы по отбору претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела было предоставлено 22 заявки.

В соответствии с протоколом от 28.10.2013 г. заседания рабочей группы по отбору претендентов на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, претендентами на получение субсидии признаны 20 начинающих предпринимателей.

Всем получателям направлены уведомления о признании их победителями отбора. Договоры на предоставление субсидий со всеми получателями были заключены в установленные сроки.

Также выполнены функции финансового контроля в отношении получателей субсидий. Согласно представленным документам, договорные обязательства получателями субсидий выполнены.

По итогам 2013 года субсидия  и средства муниципального бюджета освоены в полном объеме.

ОТЧЕТ

# о реализации "Муниципальной долгосрочной целевой программы

# развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в Цимлянском районе на 2012-2016 год» за 2013 год.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджет. источники | всего | Федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджет. источники | всего | Федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджет. источники |  |
|  | Всего по Программе | 5500,0 | 3840,0 | 960,0 | 700,0 | 0 | 5500,0 | 3840,0 | 960,0 | 700,0 | 0 | 5500,0 | 3840,0 | 960,0 | 700,0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | 5500,0 | 3840,0 | 960,0 | 700,0 | 0 | 5500,0 | 3840,0 | 960,0 | 700,0 | 0 | 5500,0 | 3840,0 | 960,0 | 700,0 | 0 | 0 |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество предоставленных субсидий | Ед. | 28 | 32 | 19 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата на предприятиях, получивших поддержку | Руб. | 6600 | 6300 | 7600 |
| 3. | Количество созданных рабочих мест | Ед. | 10 | 11 | 10 |

ИНФОРМАЦИЯ

# об оценке эффективности реализации «Муниципальной долгосрочной целевой программы

# развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в Цимлянском районе на 2012-2016 год»

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | отклонение от планового показателя (процентов) | 2012 | отклонение от планового показателя (процентов) | 2013 | отклонение от планового показателя (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 1 | Количество предоставленных субсидий | Ед. | 28 | 32 | 19 | 28 | 100 | 32 | 100 | 20 | 105 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата на предприятиях, получивших поддержку | Руб. | 6600 | 6300 | 7600 | 6600 | 100 | 6345 | 101 | 10314 | 136 |
| 3 | Количество созданных рабочих мест | Ед. | 10 | 11 | 10 | 10 | 100 | 11 | 100 | 14 | 140 |

Верно: управляющий делами                                                            Н.И. Безбабнов