администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2014 г.   	                                 № 960                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013г. №1213 «Об утверждении

Муниципальной программы Цимлянского района

«Информационное общество».

В соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 11.09.2014г. № 182 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2013 года № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов», уточнением целевых индикаторов и в связи с перераспределением бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013г. №1213 «Об утверждении Муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам  Погосян С.Б.

Глава Цимлянского района                                                                  А.К. Садымов

Постановление вносит

МАУ МФЦ Цимлянского района

Приложение к

Постановлению Администрации

Цимлянского района

от 30.09.2014 г. №  960

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество»

| Наименование муниципальной программы Цимлянского района | «Информационное общество» (далее − Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района | Администрация Цимлянского района |
| Соисполнители муниципальной программы Цимлянского района | Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области |
| Участники муниципальной программы Цимлянского района | Администрация Цимлянского района Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области |
| Подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». «Развитие информационных технологий». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Цимлянского района | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Цимлянского района | улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район»; повышение эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности отдела ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области; обеспечение защиты информации. |
| Задачи муниципальной программы Цимлянского района | оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; открытие удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории муниципального образования «Цимлянский район»; информационная поддержка удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района; повышение квалификации сотрудников МАУ МФЦ и сотрудников удаленных пунктов доступа; работа в единой инфраструктуре обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами; обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия; обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Цимлянского района | Увеличение государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район»; доля фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год, переведенных в электронный вид. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Цимлянского района | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Цимлянского района | Источником финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов, общий объем финансирования Программы составляет 25712,3 тыс.рублей, по годам: 2014 год – 3724,8 тыс.рублей; 2015 год – 3740,9 тыс.рублей; 2016 год – 3655,4 тыс.рублей. 2017 год – 3647,8 тыс.рублей. 2018 год – 3647,8 тыс.рублей. 2019 год – 3647,8 тыс.рублей. 2020 год – 3647,8 тыс.рублей. В том числе за счет местного бюджета: 2014 год – 3605,3 тыс.рублей; 2015 год – 3647,8 тыс.рублей; 2016 год – 3647,8 тыс.рублей. 2017 год – 3647,8 тыс.рублей. 2018 год – 3647,8 тыс.рублей. 2019 год – 3647,8 тыс.рублей. 2020 год – 3647,8 тыс.рублей. В том числе за счет областного бюджета: 2014 год – 119,5 тыс.рублей; 2015 год – 93,1 тыс.рублей; 2016 год – 7,6 тыс.рублей. 2017 год – 0,0 тыс.рублей. 2018 год – 0,0 тыс.рублей. 2019 год – 0,0 тыс.рублей. 2020 год – 0,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Цимлянского района | увеличение количества действующих на территории муниципального образования «Цимлянский район» удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района до 6, в том числе в 2014 г. – 3 удаленных пунктов доступа, в 2015 г. – 3 удаленных пунктов доступа, не менее 6 окон, принимающих и выдающих документы в режиме МФЦ, в том числе в 2014 г. – 3 окна, в 2015 г. – 3 окна, количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг – не менее 640, время ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов для предоставления услуги или оказания консультации по порядку предоставления услуги – не более 15 мин.; количество заявителей на получение всех основных государственных и муниципальных услуг не менее 15000 чел. в год; удовлетворенность получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг не менее 80 % от числа опрошенных; формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения для функционирования удаленных пунктов доступа МФЦ в муниципальном образовании «Цимлянский район»; обеспечение перевода в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области. |

Раздел 1. Общая характеристика программы «Информационное общество».

В целях повышения качества государственных и муниципальных услуг, создано Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», далее МАУ МФЦ Цимлянского района.

МАУ МФЦ Цимлянского района  представляет собой организацию по оказанию населению комплекса взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг с участием представителей учреждений и ведомств различных уровней власти в едином помещении, организованном по принципу «одного окна» и соответствующем всем необходимым требованиям комфортности предоставления государственных услуг (организация работы электронной очереди, возможность предварительной записи по телефону, оборудованные места ожидания, удобство расположения и т.д.), включая возможность оплатить необходимые пошлины и сборы (наличие платежного терминала  Сберегательного Банка РФ, «Центр-Инвест»).

Ключевой функцией МАУ МФЦ Цимлянского района является организация приема получателей услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю государственной (муниципальной) услуги, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг. Взаимодействие учреждений и ведомств различных уровней власти и МАУ МФЦ Цимлянского района при предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на основе заключенных соглашений.

Для создания автоматизированной информационной системы предоставления государственных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района приобретено в 2011 году интегрированная информационная система МФЦ, оборудование для организации работы call-центра, разработана и внедрена система управления электронной очередью 
и управления взаимоотношениями с клиентами.

Прием и выдача документов получателей услуг осуществляется 
в 9 окнах МАУ МФЦ Цимлянского района, оборудованных рабочими местами, оснащенными всей необходимой оргтехникой.

Муниципальная программа «Информационное общество» на 2014–2020 годы разработана в рамках реализации Федерального Закона №210-ФЗ от 27.07.2010 года, Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях улучшения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район».

Правовую основу Программы составляют:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 №1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции»  
        Областной закон от 08.08.2011 №644-ЗС «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основные массовые общественно значимые услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление отдельно взятой услуги только 
в рамках конкретного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и муниципальных услуг. Поэтому проводить оптимизацию процесса предоставления государственных, муниципальных услуг целесообразно за счет:

- оптимизации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), сокращения времени документооборота, объединения информационных ресурсов различных ведомств;

- обеспечения возможности получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг 
в рамках отдельно взятой межведомственной услуги в режиме «единого окна».

- организации удаленных пунктов доступа МФЦ;

Таким образом, при четкой организации деятельности все наиболее востребованные услуги могут быть оказаны в одном месте.

Предоставление возможности получения, в первую очередь социально-значимых, а также иных государственных и муниципальных услуг в одном месте – удаленные пункты доступа позволят приблизить публичные услуги к заявителю, упростить процедуры их получения, а также оптимизировать работу государственных органов и органов местного самоуправления, предоставляющих данные услуги.

При этом предоставляемые услуги должны быть доступны для населения, а это условие предполагает также учет транспортной доступности. В этой связи наиболее рациональным и планомерным является формирование удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории Цимлянского района с учетом уже имеющегося опыта создания и функционирования таких точек на базе  МАУ МФЦ Цимлянского района.

Первоочередной задачей на пути к достижению улучшения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района  является создание удаленных пунктов доступа с их приближением к жителям всех муниципальных образований района. 
На решение данной задачи и направлена настоящая Программа.

Программа позволит значительно повысить доступность государственных услуг и оперативность их получения за счет повышения качества предоставления услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и его удаленных пунктов доступа в муниципальном образовании «Цимлянский район».

Практика показывает, что возникающие проблемы при реализации административной реформы наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых 
и прочих ресурсов.

Задача построения удаленных пунктов доступа МФЦ в Цимлянском районе полностью соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Цимлянского района, так как подчинена основной цели социально-экономического развития – повышению качества жизни населения.

Появившаяся возможность унификации административных процедур по приему и обработке документов способствует повышению эффективности работы МФЦ, подтверждением чему является положительная динамика роста обращений граждан и юридических лиц. На базе  МФЦ реализуется проект повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг по пути создания принципиально новой возможности получения физическими и юридическими лицами той или иной совокупности услуг в многофункциональном центре по принципу экстерриториальности.

независимо от места регистрации заявителя в пределах Ростовской области;

независимо от места регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности на территории Ростовской области;

независимо от места расположения объектов недвижимости и земельных участков на территории Ростовской области.

Для реализации данной задачи проведена работа и настройка единой информационно-программной системы многофункциональных центров Ростовской области, в которую включены все муниципальные образования Ростовской области, по итогам создания многофункциональных центров.

По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни, отдел ЗАГС Администрации Цимлянского района  Ростовской области использует их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых населению услуг. В целях организации деятельности по предоставлению государственных услуг в электронном виде в отделе ЗАГС Администрации Цимлянского района  Ростовской области налажена работа по обработке заявок с Единого портала государственных услуг в системе исполнения регламентов. Осуществляется работа с Порталом государственных услуг органов ЗАГС Ростовской области. Приобретено необходимое программное обеспечение для работы отдела ЗАГС в региональной СМЭВ. В целях обеспечения безопасности информации при их обработке в информационной системе отдела ЗАГС, информационная система отдела приведена в соответствии требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Активно проводятся мероприятия по оснащению отдела ЗАГС современной вычислительной техникой. Размещена информация о деятельности отдела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Работа отдела ЗАГС направлена на решение следующих задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года:

- работа в системе межведомственного электронного взаимодействия;

- обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде, в том числе с использованием федерального и регионального порталов государственных услуг;

- обеспечение информационной безопасности информационных систем отдела ЗАГС.

Первоочередной задачей на пути к достижению данных задач является перевод в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области.

Результаты реализации Программы зависят от ряда факторов и, в первую очередь, от финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основными целями Программы являются:

- оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район».

- повышение эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности отдела ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области;

- обеспечение защиты информации.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач Программы:

- открытие удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ  на территории муниципального образования «Цимлянский район»;

- информационная поддержка удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ в муниципальном образовании «Цимлянский район»;

- повышение квалификации сотрудников МАУ МФЦ Цимлянского района и его удаленных пунктов доступа в муниципальном образовании «Цимлянский район».

- работа в единой инфраструктуре обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами;

- обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия;

- обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие  многофункционального центра с удаленными пунктами доступа  муниципального образования «Цимлянский район» путем заключения соглашений с учетом Федерального закона №210 — ФЗ от 27.07.2010года. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Источником финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов.

Получателями государственных и муниципальных услуг, оказываемых МАУ МФЦ Цимлянского района и его удаленными пунктами доступа являются физические и юридические лица.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий Программы, является Администрация Цимлянского района.

Создание удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ в Цимлянском районе  направлено на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг до 2020 года.

# Закупка (оплата) товаров (работ, услуг) для оснащения удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района осуществляется Администрацией Цимлянского района в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (О Федеральной контрактной системе - ФКС)

Приобретенные в рамках государственных контрактов товары (мебель, оборудование) передаются в оперативное управление МАУ МФЦ Цимлянского района.

Специфика работы с заявителями, взаимодействие с различными органами власти требует последовательного и постоянного повышения квалификации сотрудников МФЦ.

Администрация Цимлянского района организует прохождение обучения и повышение квалификации сотрудников удаленных пунктов доступа, в форме семинаров (тренингов) по оказанию государственных (муниципальных) услуг.

В рамках выполнения подпрограммы "Развитие информационных технологий" в 2014-2020 годах планируется:

- осуществить работы по переводу фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год в электронных вид.

Реализация данных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы "Развитие ИТ" обеспечить перевод в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по1943 год. Целевые показатели (индикаторы), приведены в приложении №1 к настоящей программе.

В реализации Программы заинтересованы, прежде всего, категории граждан, проживающих в Цимлянском районе, которые относятся 
к малоимущим слоям населения, а также категории граждан и юридических лиц, занятых решением жилищных проблем, проблем оформления 
в собственность принадлежащего им имущества и получения субсидий, получения социальной поддержки, получения услуг государственной регистрации актов гражданского состояния и прочих государственных 
и муниципальных услуг.

Показатели реализации Программы позволят оценить достижение цели 
и задачи Программы:

количество удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории муниципального образования «Цимлянский район»; 3 пункта - до конца 2014г., 3 пункта - до конца 2015г.

количество окон, принимающих и выдающих документы в режиме МФЦ;  3 до конца 2014г.,  3 до конца 2015г.  количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг; не менее 640 до конца 2014г., не менее 1500 до конца 2015г., время ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов на предоставление услуги или на оказание консультации по порядку предоставлению услуги не более 15 минут;

Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе УПД; 640 до конца 2014 года; 1500 до конца 2015 года; 2400 до конца 2016 года, 2500 до конца 2017 года; 2500 до конца 2018 года; 2500 до конца 2019 года; 2500 до конца 2020 года.

Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; 15000 до конца 2014 года; 16000 до конца 2015 года; 20000 до конца 2016 года, 21000 до конца 2017 года; 21000 до конца 2018 года; 21000 до конца 2019 года; 21000 до конца 2020 года.

удовлетворенность получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг не менее 80 % от числа опрошенных;

сведения о показателях индикаторах Программы представлены в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 3. Информация по ресурсному обеспечение муниципальной программы.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы в соответствии с целями Подпрограммы сгруппированы по следующим направлениям:

создание удаленных пунктов доступа в муниципальном образовании «Цимлянский район»:

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг:

оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе:

утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных (муниципальных) услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 23.11.2010 № 109);

завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых соответственно органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления, в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

формирование реестров государственных и муниципальных услуг
(в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 01.03.2011 № 114);

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» удаленными пунктами доступа на базе МАУ МФЦ Цимлянского района, в том числе:

утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  удаленными пунктами доступа МАУ МФЦ Цимлянского района по принципу «одного окна»;

организация разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между МАУ МФЦ Цимлянского района и удаленными пунктами доступа;

Мероприятия Программы и объемы их финансирования могут корректироваться исходя из результатов их выполнения с учетом возможностей местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 25712,3 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год –  3724,8 тыс.рублей;

2015 год – 3740,9 тыс.рублей;

2016 год –  3655,4 тыс.рублей.

2017 год –  3647,8 тыс.рублей.

2018 год –  3647,8 тыс.рублей.

2019 год –  3647,8 тыс.рублей.

2020 год –  3647,8 тыс.рублей.

Объем финансирования Программы на 2014−2020 годы подлежит ежегодному уточнению при разработке и принятии местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из его возможностей.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы предоставлена в приложении 3 к настоящей программе.

Информация о расходах местного и областного бюджетов на реализацию Программы предоставлена в приложении 4 к настоящей программе.

Система мероприятий Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Программа направлена на обеспечение высокого качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
 гражданам и юридическим лицам в сферах: социальной поддержки населения, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определения гражданско-правового статуса заявителя, регулирования предпринимательской деятельности.

В ходе реализации Программы предполагается создать 
6 удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории муниципального образования «Цимлянский район».

Выполнение мероприятий Программы упростит процедуру получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых услуг за счет реализации принципа «одного окна», сократит сроки предоставления услуг, время ожидания посетителя в очереди на подачу документов 
(на оказание консультации), а также повысит качество услуг, удовлетворенность граждан качеством оказания услуг.

Показатели реализации Программы:

создание на территории муниципального образования «Цимлянский район» удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района;

Открытие УПД ст. Красноярская  – 2014 год.

Открытие УПД ст. Калининская   – 2014 год.

Открытие УПД  х. Лозной             – 2014 год.

Открытие УПД  п. Саркел             – 2015 год.

Открытие УПД ст. Камышевская – 2015 год.

Открытие УПД ст. Красноярская – 2015 год.

Количество предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг – не менее 2400 за год.

Информация о расходах связанных с открытием удаленных пунктов доступа представлены в приложении 5 к настоящей программе.

сокращение времени ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов для предоставления услуги или оказания консультации по порядку предоставления услуги – не более 15 мин.;

увеличение пропускной способности сети МФЦ (количество заявителей на получение всех основных государственных и муниципальных услуг) – не менее 20 тыс. чел. в год .

повышение удовлетворенности получателей качеством оказания государственных (муниципальных) услуг по отношению к исходному уровню начала 2013 г. – не менее чем до 80 % от числа опрошенных 
до конца 2014 г.

Раздел 5. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,  и участников  муниципальной программы.

Администрация Цимлянского района несет ответственность за реализацию Программы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий Программы.

Готовит предложения в случае необходимости по внесению изменений 
в нормативные правовые акты Цимлянского района, в соответствии 
с которыми реализуется Программа.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией Программы, МАУ МФЦ Цимлянского района предоставляет отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет  Администрация Цимлянского района.

Система управления реализацией Программы включает взаимодействие следующих групп участников:

1) организатора удаленных пунктов доступа МФЦ –МАУ МФЦ Цимлянского района.

2) участников сети МФЦ, перечень (состав) которых определяется соглашениями об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе сети МФЦ.

Участниками сети МФЦ являются:

федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы, государственные услуги которых предоставляются на базе сети МАУ МФЦ Цимлянского района;

органы исполнительной власти Ростовской области, государственные услуги которых предоставляются на базе МАУ МФЦ Цимлянского района;

органы местного самоуправления, муниципальные услуги которых предоставляются на базе  МАУ МФЦ Цимлянского района;

иные организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Реализация Программы позволит минимизировать контакты заявителей с должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления, уменьшить число возможных злоупотреблений 
и коррупционных правонарушений, сократить ведомственный
и межведомственный документооборот, обеспечить согласованность действий между различными органами, контролировать процесс прохождения документов, как со стороны органов, оказывающих услуги, так и со стороны потребителей услуг, сократить нормативы затрат ресурсов на предоставление государственных и муниципальных услуг.

6. ПАСПОРТ

подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района» Муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество»

| Наименование подпрограммы | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Цимлянского района Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район» |
| Задачи подпрограммы | открытие удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории муниципального образования «Цимлянский район» информационная поддержка удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района повышение квалификации сотрудников МАУ МФЦ и сотрудников удаленных пунктов доступа. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Источником финансирования подпрограммы являются средства местного и областного бюджетов, общий объем финансирования подпрограммы составляет 25596,7 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3709,9 тыс.рублей; 2015 год – 3647,8 тыс.рублей; 2016 год – 3647,8 тыс.рублей. 2017 год – 3647,8 тыс.рублей. 2018 год – 3647,8 тыс.рублей. 2019 год – 3647,8 тыс.рублей. 2020 год – 3647,8 тыс.рублей. В том числе за счет местного бюджета: 2014 год – 3605,3 тыс.рублей; 2015 год – 3647,8 тыс.рублей; 2016 год – 3647,8 тыс.рублей. 2017 год – 3647,8 тыс.рублей. 2018 год – 3647,8 тыс.рублей. 2019 год – 3647,8 тыс.рублей. 2020 год – 3647,8 тыс.рублей. В том числе за счет областного бюджета: 2014 год – 104,6 тыс.рублей; 2015 год – 0,0 тыс.рублей; 2016 год – 0,0 тыс.рублей. 2017 год – 0,0 тыс.рублей. 2018 год – 0,0 тыс.рублей. 2019 год – 0,0 тыс.рублей. 2020 год – 0,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества действующих на территории муниципального образования «Цимлянский район» удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района до 6, в том числе в 2014 г. – 3 удаленных пунктов доступа, в 2015 г. – 3 удаленных пунктов доступа, не менее 6 окон, принимающих и выдающих документы в режиме МФЦ, в том числе в 2014 г. – 3 окна, в 2015 г. – 3 окна, количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг – не менее 640, время ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов для предоставления услуги или оказания консультации по порядку предоставления услуги – не более 15 мин.; количество заявителей на получение всех основных государственных и муниципальных услуг не менее 15000 чел. в год; удовлетворенность получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг не менее 80 % от числа опрошенных; формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения для функционирования удаленных пунктов доступа МФЦ в муниципальном образовании «Цимлянский район» |

Раздел 6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района».

Состав подпрограмм программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации программы, в соответствии с целями и задачами подпрограммы. Подпрограмма содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы программы  в целом. Перечень подпрограмм и мероприятий приведен в приложении 2 программы.

Основные массовые общественно значимые услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление отдельно взятой услуги только 
в рамках конкретного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и муниципальных услуг. Поэтому проводить оптимизацию процесса предоставления государственных, муниципальных услуг целесообразно за счет:

- оптимизации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), сокращения времени документооборота, объединения информационных ресурсов различных ведомств;

- обеспечения возможности получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг 
в рамках отдельно взятой межведомственной услуги в режиме «единого окна».

- организации удаленных пунктов доступа МФЦ;

Таким образом, при четкой организации деятельности все наиболее востребованные услуги могут быть оказаны в одном месте.

Предоставление возможности получения, в первую очередь социально-значимых, а также иных государственных и муниципальных услуг в одном месте – удаленные пункты доступа позволят приблизить публичные услуги к заявителю, упростить процедуры их получения, а также оптимизировать работу государственных органов и органов местного самоуправления, предоставляющих данные услуги.

При этом предоставляемые услуги должны быть доступны для населения, а это условие предполагает также учет транспортной доступности. В этой связи наиболее рациональным и планомерным является формирование удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории Цимлянского района с учетом уже имеющегося опыта создания и функционирования таких точек на базе  МАУ МФЦ Цимлянского района.

Первоочередной задачей на пути к достижению улучшения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района  является создание удаленных пунктов доступа с их приближением к жителям всех муниципальных образований района. 
На решение данной задачи и направлена настоящая подпрограмма.

Подпрограмма позволит значительно повысить доступность государственных услуг и оперативность их получения за счет повышения качества предоставления услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и его удаленных пунктов доступа в муниципальном образовании «Цимлянский район».

Задача построения удаленных пунктов доступа МФЦ в Цимлянском районе полностью соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Цимлянского района, так как подчинена основной цели социально-экономического развития – повышению качества жизни населения.

Раздел 6.2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые результаты, сроки и этапы раелизации подпрограммы муниципальной программы.

Целью подпрограммы является улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района и вновь создаваемых его удаленных пунктов доступа на территории муниципального образования «Цимлянский район».Подпрограммы в составе программы приведены в приложении 2 и имеют следующие мероприятия:

- открытие удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории муниципального образования «Цимлянский район»;

- информационная поддержка удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ в муниципальном образовании «Цимлянский район»;

- повышение квалификации сотрудников МАУ МФЦ Цимлянского района и его удаленных пунктов доступа в муниципальном образовании «Цимлянский район».

В реализации подпрограммы заинтересованы, прежде всего, категории граждан, проживающих в Цимлянском районе, которые относятся 
к малоимущим слоям населения, а также категории граждан и юридических лиц, занятых решением жилищных проблем, проблем оформления 
в собственность принадлежащего им имущества и получения субсидий, получения социальной поддержки, получения услуг государственной регистрации актов гражданского состояния и прочих государственных 
и муниципальных услуг.

Показатели реализации подпрограммы позволят оценить достижение цели  и задачи Программы:

количество удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории муниципального образования «Цимлянский район»; 3 пункта - до конца 2014г., 3 пункта - до конца 2015г.

количество окон, принимающих и выдающих документы в режиме МФЦ;  3 до конца 2014г.,  3 до конца 2015г.  количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг; не менее 640 до конца 2014г., не менее 1500 до конца 2015г., время ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов на предоставление услуги или на оказание консультации по порядку предоставлению услуги не более 15 минут;

Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе УПД; 640 до конца 2014 года; 1500 до конца 2015 года; 2400 до конца 2016 года, 2500 до конца 2017 года; 2500 до конца 2018 года; 2500 до конца 2019 года; 2500 до конца 2020 года.

Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; 15000 до конца 2014 года; 16000 до конца 2015 года; 20000 до конца 2016 года, 21000 до конца 2017 года; 21000 до конца 2018 года; 21000 до конца 2019 года; 21000 до конца 2020 года.

удовлетворенность получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг не менее 80 % от числа опрошенных;

Раздел 6.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы в соответствии с целями Программы сгруппированы по следующим направлениям:

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг:

оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе:

утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных (муниципальных) услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления (в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 23.11.2010 № 109);

завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых соответственно органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления, в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

формирование реестров государственных и муниципальных услуг
(в соответствии с рекомендациями, одобренными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 01.03.2011 № 114);

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» удаленными пунктами доступа на базе МАУ МФЦ Цимлянского района, в том числе:

утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  удаленными пунктами доступа МАУ МФЦ Цимлянского района по принципу «одного окна»;

организация разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между МАУ МФЦ Цимлянского района и удаленными пунктами доступа;

Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования могут корректироваться исходя из результатов их выполнения с учетом возможностей местного бюджета.

Раздел 6.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы.

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Получателями государственных и муниципальных услуг, оказываемых МАУ МФЦ Цимлянского района и его удаленными пунктами доступа являются физические и юридические лица.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Цимлянского района.

Закупка (оплата) товаров (работ, услуг) для оснащения удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района осуществляется Администрацией Цимлянского района в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приобретенные в рамках государственных контрактов товары (мебель, оборудование) передаются в оперативное управление МАУ МФЦ Цимлянского района.

Специфика работы с заявителями, взаимодействие с различными органами власти требует последовательного и постоянного повышения квалификации сотрудников МФЦ.

Администрация Цимлянского района организует прохождение обучения и повышение квалификации сотрудников удаленных пунктов доступа, в форме семинаров (тренингов) по оказанию государственных (муниципальных) услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25596,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год –  3709,9 тыс.рублей;

2015 год –   3647,8 тыс.рублей;

2016 год –   3647,8 тыс.рублей.

2017 год –   3647,8 тыс.рублей.

2018 год –   3647,8 тыс.рублей.

2019 год –   3647,8 тыс.рублей.

2020 год –   3647,8 тыс.рублей.

Объем финансирования подпрограммы на 2014−2020 годы подлежит ежегодному уточнению при разработке и принятии местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из его возможностей.

В реализации подпрограммы заинтересованы, прежде всего, категории граждан, проживающих в Цимлянском районе, которые относятся 
к малоимущим слоям населения, а также категории граждан и юридических лиц, занятых решением жилищных проблем, проблем оформления 
в собственность принадлежащего им имущества и получения субсидий, получения социальной поддержки, получения услуг государственной регистрации актов гражданского состояния и прочих государственных 
и муниципальных услуг.

7. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие информационных технологий» Муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество»

| Наименование подпрограммы | «Развитие информационных технологий» Цимлянского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Цимлянского района Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности отдела ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области; обеспечение защиты информации. |
| Задачи подпрограммы | работа в единой инфраструктуре обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами; обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия; обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год, переведенных в электронный вид. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета, общий объем финансирования подпрограммы составляет 115,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 14,9 тыс.рублей; 2015 год – 93,1 тыс.рублей; 2016 год – 7,6 тыс.рублей. 2017 год – 0,0 тыс.рублей. 2018 год – 0,0 тыс.рублей. 2019 год – 0,0 тыс.рублей. 2020 год – 0,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечить перевод в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год. |

Раздел  7.1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы.

По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни, отдел ЗАГС Администрации Цимлянского района  Ростовской области использует их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых населению услуг. В целях организации деятельности по предоставлению государственных услуг в электронном виде в отделе ЗАГС Администрации Цимлянского района  Ростовской области налажена работа по обработке заявок с Единого портала государственных услуг в системе исполнения регламентов. Осуществляется работа с Порталом государственных услуг органов ЗАГС Ростовской области. Приобретено необходимое программное обеспечение для работы отдела ЗАГС в региональной СМЭВ. В целях обеспечения безопасности информации при их обработке в информационной системе отдела ЗАГС, информационная система отдела приведена в соответствии требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Активно проводятся мероприятия по оснащению отдела ЗАГС современной вычислительной техникой. Размещена информация о деятельности отдела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Работа отдела ЗАГС направлена на решение следующих задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года:

- работа в системе межведомственного электронного взаимодействия;

- обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде, в том числе с использованием федерального и регионального порталов государственных услуг;

- обеспечение информационной безопасности информационных систем отдела ЗАГС.

Первоочередной задачей на пути к достижению данных задач является перевод в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области.

Подпрограмма позволит значительно повысить доступность государственных услуг и оперативность их получения.

Раздел 7.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы "Развитие Информационных технологий" являются:

- повышение эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности отдела ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области;

- обеспечение защиты информации.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач подпрограммы " Развитие Информационных технологий ":

- работа в единой инфраструктуре обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами;

- обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия;

- обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов.

В рамках выполнения подпрограммы "Развитие Информационных технологий " в 2014-2020 годах планируется:

Осуществить работы по переводу фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год в электронный вид.

Реализация данных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы " Развитие Информационных технологий " обеспечить перевод в электронный вид фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по1943 год. Целевые показатели (индикаторы), приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Раздел 7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Развитие информационных технологий» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

«Развитие систем электронного правительства», в рамках которого будут осуществляться мероприятие по сопровождению электронных сервисов и информационных систем отдела ЗАГС, сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечению предоставления в электронном виде государственных услуг.

«Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Ростовской области», в рамках которого будут осуществляться мероприятия, направленные на использование информационных технологий в целях совершенствования деятельности отдела ЗАГС.

Состав основных мероприятий подпрограммы «Развитие информационных технологий» приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел  7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является отдел ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 115,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год - 14,9 тыс.рублей;

2015 год — 93,1 тыс.рублей;

2016 год — 7,6 тыс.рублей;

2017 год — 0 тыс.рублей;

2018 год — 0 тыс.рублей;

2019 год — 0 тыс.рублей;

2020 год — 0 тыс.рублей.

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы подлежит ежегодному уточнению при разработке и принятии областного бюджета на очередной финансовый год.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие информационных технологий» представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

- Приложение 1

- к муниципальной программе Цимлянского района

- «Информационное общество»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,  и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе УПД | Шт. |  | 640 | 1500 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2. | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Шт. |  | 15000 | 16000 | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| Подпрограмма « Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фондов записей актов гражданского состояния отдела записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области с 1920 по 1943 год, переведенных в электронный вид. | % |  | 22,0 | 34,0 | 47,2 | 60,4 | 73,6 | 86,8 | 100,0 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе Цимлянского района

- «Информационное общество»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий

и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, подпрограммы целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | открытие удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района на территории муниципального образования «Цимлянский район»; | МАУ МФЦ Цимлянского района | 2014 | 2020 | упростит процедуру получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых услуг за счет реализации принципа «одного окна», увеличение пропускной способности сети МФЦ |  | Затруднит получение государственных и муниципальных услуг граждан, проживающих в Цимлянском районе, которые относятся к малоимущим слоям населения. | Доступность получения государственных и муниципальных услуг населением на территории муниципального образования «Цимлянский район» |
| 2. | информационная поддержка удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ в муниципальном образовании «Цимлянский район». | МАУ МФЦ Цимлянского района | 2014 | 2020 | сокращение времени ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов для предоставления услуги. |  | понижение доступности государственных и муниципальных услуг и оперативность их получения. | Повышение доступности государственных услуг и оперативность их получения. |
| 3. | повышение квалификации сотрудников МАУ МФЦ Цимлянского района и его удаленных пунктов доступа в муниципальном образовании «Цимлянский район». | МАУ МФЦ Цимлянского района | 2014 | 2020 | повышение удовлетворенности получателей качеством оказания государственных (муниципальных) услуг |  | Предоставление недостаточно качественной услуги. | Удовлетворенность заявителей качеством оказания государственных и муниципальных услуг. |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие систем электронного правительства. | Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области | 2014 | 2020 | Развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | Неисполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Показатель 1 |
| 2. | Мероприятия отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Ростовской области. | Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Цимлянского района Ростовской области | 20014 | 2020 | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационногг единства за счет формирования единой информационной инфраструктуры |  | Отсутствие взаимодействия отдела ЗАГС и граждан в части инновационного развития сферы информационных технологий | Показатель 2 |

Приложение 3

- к муниципальной программе Цимлянского района

«Информационное общество»

Расходы местного бюджета на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Цимлянского района | «Информационное общество» | всего <3>, в том числе: | X | X | X | X | 3605,3 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
|  |  | Администрация Цимлянского района | 902 | 0113 | 141059 | 621 | 3605,3 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
|  |  | МАУ МФЦ Цимлянского района |  |  |  |  | 3605,3 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
| Подпрограмма 1. | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района» | Администрация Цимлянского района | 902 | 0113 | 141059 | 621 | 3605,3 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
|  |  | МАУ МФЦ Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация Цимлянского района | 902 | 0113 | 141059 | 621 | 3605,3 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
|  |  | МАУ МФЦ Цимлянского района |  |  |  |  | 3605,3 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |

Приложение 4

- К муниципальной программе Цимлянского района

«Информационное общество»

Расходы

местного бюджета, федерального и областного бюджетов.

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Информационное общество» | всего | 3724,8 | 3740,9 | 3655,4 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
|  |  | местный бюджет <1> | 3605,3 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 119,5 | 93,1 | 7,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Цимлянского района в том числе по принципу экстериториальности | всего | 3709,9 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
|  |  | местный бюджет <1> | 3605,3 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 | 3647,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | всего | 104,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 104,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие информационных технологий | всего | 14,9 | 93,1 | 7,6 | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14,9 | 93,1 | 7,6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: и.о. управляющего делами                                                                                                     Н.К. Гетманова