администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015 г.	                                  № 326             	           	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Региональная политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» за 2014 год, согласно приложению.

- 2. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Цимлянского района Безбабнова Н.И.

Глава Цимлянского района                                                                  А.К. Садымов

Постановление вносит

управление делами

Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 30.04.2015 г.  № 326

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Региональная политика» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Региональная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единицы | 46 | 47 | 47 |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | - | 15 | 16 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 20 | 52 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ростовской области, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | - | - |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - |  |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 47 | 48 | 52 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | - | 15 | 16 |  |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 4 | 3,5 | 4 |  |
| 1.6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 84 | 95,7 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 18 | 31 |  |
| 2.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 18 | - |  |
| 2.3. | Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок | проценты | - | 45 | 68 |  |
| 2.4. | Коэффициент закрепленности на муниципальной службе | проценты | - | 16 | 16 |  |
| 2.5. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | - | 95,6 | 95,7 |  |
| 2.6. | Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | проценты | - | 10 | 16 |  |
| 2.7. | Доля должностей гражданской службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | проценты | - | 100 | 100 |  |
| 2.8. | Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Цимлянского района | проценты | - | 10 | 20 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Придонье» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Придонье». |  |  | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов |  |  | 2 | 0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Региональная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Цимлянском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение эффективности деятельности ОМС |  | Повышена эффективность деятельности органов местного самоуправления на 2% |  |
| 1.1.2 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Стабилизация численности муницип. служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | Стабилизирована численность муниципальных служащих в установленных рамках |  |
| 1.1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | Повышен уровень доверия населения к муниципальным служащим на 3% |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Развитие муниципальной службы Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | доля вакантных муниципальных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва составит не менее 31%; | муниципальных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва составила 33% |  |
| 2.1.2 | Внедрение новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муницип. служащих | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65% | Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составила 68%. |  |
| 2.1.3 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 97%; | В результате реализации мероприятия доля мун. служащих, имеющих высшее образование составила 95,7%; |  |
| 2.1.4 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100% | доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальн. службе, составила 100 % |  |
| 2.1.5 | Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, составит не менее 15% | В результате реализации данного мероприятия доля реализованных инновационных образовательных программ мун. службы составила 20 % |  |
|  | Подпрограмма 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | Управляющий делами Безбабнов Н.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Соблюдение норм фед. и област. законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых | Публикация нормативно-правовых актов в газете «Придонье» составляет 100% |  |

- Таблица 14

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Региональная политика  за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Региональная политика» | всего | 965,8 | 965,8 |
|  |  | местный бюджет | 965,8 | 965,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муницип. управления и муницип. службы в Цимлянском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприя-тие 1.4. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприя-тие 1.5. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы Цимлянского района» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Внедрение новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Соблюдение муниципальными служащими требо-ваний должностных инструкций | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» | всего | 965,8 | 965,8 |
|  |  | местный бюджет | 965,8 | 965,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | всего | 965,8 | 965,8 |
|  |  | местный бюджет | 965,8 | 965,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Управляющий делами                                                                                           Н.И. Безбабнов