администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015 г.   	                                 № 333                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Эффективное управление муниципальным

имуществом» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о  реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» за 2014 год,  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района						               А.А. Козлов

Постановление вносит отдел

имущественных и земельных

отношений Администрации

Цимлянского района

- Приложение к постановлению

- Администрации Цимлянского района

- от 07.05.2015 г. № 333

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному<1> | 2014 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) Количество технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости муниципального образования | штук | - | 8 | 8 | - |
| 2. | Показатель (индикатор) Количество объектов собственности муниципального образования, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | штук | - | 206 | 206 | - |
| 3. | Показатель (индикатор) Количество межевания земельных участков | штук | - | 144 | 144 | - |
| Подпрограмма 1 «Оптимизация повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Рыночная оценка имущества | штук | - | 206 | 206 | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Техническая инвентаризация объектов и оформление кадастровых паспортов: - на выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; - на муниципальное имущество | штук | - | 8 | 8 | - |
| 1.3. | Показатель (индикатор) Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет: - под объектами муниципальной собственности; Свободных земельных участков; - для предоставления многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых домов и ведения личных подсобных хозяйств | штук | - | 144 | 144 | - |
| 1.4 | Показатель (индикатор) Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | штук | - | 1 | 1 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Рыночная оценка имущества | Заведующий отделом имуществен-ных и земельных отношений Порублев А.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение доход-ной части мест-ного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и нед-вижимого иму-щества, поступле-ние в местный бюджет средств от продажи земель-ных участков и объектов движи-мого и недвижи-мого имущества | Увеличена доходная часть местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и нед-вижимого иму-щества, а так же от продажи земель-ных участков и объектов движи-мого и недвижи-мого имущества | - |
| 1.1.2 | Мероприятие Техническая инвентариза-ция объектов и оформление кадастровых паспортов: - на выявлен-ные бесхозяй-ные объекты недвижимости; - на муниципальное имущество | Заведующий отделом имуществен-ных и земельных отношений Порублев А.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | Получены технические планы на объекты недвижимости и проведена государственная регистрация права муниципальной собственности на них |  |
| 1.1.3 | Мероприятие Межевание земельных участков с целью поста-новки на госу-дарственный кадастровый учет: - под объек-тами муни-ципальной собственности; - свободных земельных участков; - земельных участков для предоста-вления много-детным семьям под строи-тельство индивидуаль-ных жилых домов и веде-ния личных подсобных хозяйств | Заведующий отделом имуществен-ных и земельных отношений Порублев А.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - достижение качественного нового уровня управления иму-ществом и земельными участками в Цимлянском районе; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объек-тов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | Произведено межевание земельных участков. Увеличена доходная часть местного бюджета от арендной платы за землю и объек-тов движимого и недвижимого имущества, а так от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества |  |
| 1.1.4 | Мероприятие Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Заведующий отделом имуществен-ных и земельных отношений Порублев А.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Ведение Программы УМС | Установлена и запущена в промышленную эксплуатацию программа АС «УМС» ООО «НПЦ «Космос 2» |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом»  за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Эффективное управление муниципальным имуществом» | всего | 1010,2 | 1010,1 |
|  |  | местный бюджет | 1010,2 | 1010,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» | всего | 1010,2 | 1010,1 |
|  |  | местный бюджет | 1010,2 | 1010,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Рыночная оценка имущества | всего | 609,0 | 609,0 |
|  |  | местный бюджет | 609,0 | 609,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Техническая инвентаризация объектов и оформление кадастровых паспортов: - на выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; - на муниципальное имущество | всего | 8,0 | 7,9 |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 7,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет: - под объектами муниципальной собственности; - свободных земельных участков; - земельных участков для предоставления многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых домов и ведения личных подсобных хозяйств | всего | 278,0 | 278,0 |
|  |  | местный бюджет | 278,0 | 278,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | всего | 115,2 | 115,2 |
|  |  | местный бюджет | 115,2 | 115,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                               Н.И. Безбабнов