администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2015 г.   	                                 № 556                                       г.  Цимлянск

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.09.2013 №176 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского  района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства  Козлова А.А.

| Глава Цимлянского района | А.К. Садымов |
| --- | --- |

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации района

Приложение

к  постановлению                                                                                                      Администрации района

от 24.09.2015  № 556

- Отчет о реализации муниципальной программы

- Цимлянского  района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, рачительное природопользование, создание комфортной и безопасной среды для жизни людей в Цимлянском  районе.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском  районе»;

подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»;

В ходе реализации мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

повышение уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района;

создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

в установленные сроки

За период реализации Программы с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года мероприятия, предусмотренные программой выполнены своевременно и в полном объеме:

Из 7 запланированных мероприятий подпрограммы 1 за 12 месяцев 2014 года выполнены 7 мероприятия без отставания от графиков.

Контрольное событие 2.1 подпрограммы 1 «организация детско-юношеского экологического движения» - команда Цимлянского  района приняла участие в пятом юбилейном областном слете юных экологов.

Контрольное событие 3.1 подпрограммы 1 «Организация проведения на территории района Дней защиты от экологической опасности   «Экология. Безопасность. Жизнь» основным крупным мероприятием было  проведение Дней древонасаждения, которое состоялось –  14.04.2014г. и 11.10.2014г.

Контрольное событие 1.1.2 подпрограммы 1 «оформление подписки на экологическую прессу» не проводилось, так как предусмотренных средств было недостаточно для проведения запланированных мероприятий и средства были передвинуты на выполнение другого контрольного события.

Контрольное событие 1.3 подпрограммы 2 «Приведение территории мест размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями исполнены в срок.

Контрольное событие 1.4 подпрограммы 2 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов». При этом достигнуты следующие  результаты:

- в рамках заключенного муниципального контракта разработана проектно-сметная документация на рекультивацию одного законсервированного объекта размещения твердых бытовых отходов на территории Цимлянского района.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы приведены в таблице 2.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы, следующие:

- корректировка распределения бюджетных средств, в результате которой средства были перераспределены на более значимые мероприятия программы.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

На реализацию Программы в 2014 году предусмотрено средств - 1796,3 тыс. рублей в том числе:  1368,7 тыс. рублей из областного бюджета и   427,6 тыс. рублей из местного бюджета в т.ч.:

- на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском  районе» (далее – подпрограмма 1) на 2014 год предусмотрено 114,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 114,3 тыс. рублей или 100 %.

-на реализацию мероприятий подпрограммы 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено средств - 1682,0тыс. рублей в том числе: 1368,7 тыс. рублей из областного бюджета и 313,3 тыс. рублей из местного бюджета. По состоянию на отчетную дату заключен муниципальный контракт на сумму 1467,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета на реализацию Программы приведены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы

Основные мероприятий подпрограмм 1 и 2 выполнены в полном объеме и достигли желаемых результатов.

Сведения о достижении значений показателей Программы приведены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в Программу

Для эффективной реализации Программы в течение 2014 года отделом сельского хозяйства  Администрации  Цимлянского района внесены изменения в бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий. Изменения производились по следующим мероприятиям:

- передвижка средств районного бюджета 257,8  тыс. рублей с мероприятия  подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе», на подпрограмму 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами». Постановление Администрации Цимлянского района от 30.09.2014  № 961 о внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1233 « Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программы выявлено, что на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено всего 1796,3 тыс. рублей,  в т.ч.  средств областного бюджета  1368,7 тыс. рублей, средств районного бюджета 427,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 1796,3 тыс. рублей,  в т.ч. средств областного бюджета  1368,7 тыс. рублей, средств районного бюджета 427,6 тыс. рублей.

Таким образом, общая эффективность и результативность Программы составляет 100 % в части исполнения районного бюджета и областного бюджета.

8. Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Муниципальной программой не предусмотрена разработка муниципальных нормативно-правовых актов.

По результатам оценки  эффективности Программы видно рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, что позволяет дальнейшую реализацию Программы. При необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы или корректировки целевых показателей реализации Программы отдел сельского хозяйства Администрации района представит соответствующий проект постановления Администрации Цимлянского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Цимлянского района.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» | проценты | 100/100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | проценты | 100/100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района | единиц мероприятий | 10/10 | 10 |  | 10 |  |  |
| 1.2. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в т.ч в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 10/10 | 10 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | - | 40 | 55 |  | Активизация работы с населением района по заключению договоров на вывоз ТБО |  |
| 2.2 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО | единиц | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения ТБО | гектаров | - | 1 | 1 |  |  |  |

- Таблица 1а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по поселениям,

входящим в состав Цимлянского  района

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изм. |  | Наименование поселения, входящего в состав Цимлянского района |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | -- |  |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | -- |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процент |  | Цимлянское городское поселение - |  | - |  | 40 |  | 95 |  |  | -- |  |
|  |  |  |  | Красноярское сельское поселение |  | - |  | 40 |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лозновское сельское поселение |  | - |  | 40 |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркинское сельское поселение |  | - |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Калининское сельское поселение |  | - |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоцимлянское сельское поселение |  | - |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Саркеловское сельское поселение |  | - |  | 40 |  | 75 |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО - | единиц |  | Цимлянское городское поселение - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лозновское сельское поселение |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маркинское сельское поселение |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Калининское сельское поселение |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоцимлянское сельское поселение |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Саркеловское сельское поселение |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Цимлянского   района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий и акций, направленных на охрану окружающей среды | Администрация Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению и образованию | увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению и образованию | - |
| 1.2. | Проведение или участие в слетах юных экологов, Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологической направленности | увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологической направленности | - |
| 1.3. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Цимлянского района; Отдел образования Администрации Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение экологического образования среди населения района | повышение экологического образования среди населения района | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Администрация Цимлянского района | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Уменьшение количества объектов захоронения ТБО | Уменьшение количества объектов захоронения ТБО | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | разработки НПА Цимлянского района не требуется |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

- Таблица 4

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета,

на реализацию муниципальной программы муниципальной программы Цимлянского   района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 1796,3 | 427,6 |
|  |  | областной бюджет | 1368,7 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 427,6 | 427,6 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» | всего | 16,0 | 16,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 6,0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация проведения на территории района Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » | всего | 1780,3, | 411,6 |
|  |  | областной бюджет | 1368,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 411,6 | 411,6 |
| Основное мероприятия 2.1 | Приведение территории мест размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно- эпидемиологическими требованиями. | всего | 313,3 | 313,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 313,3 | 313,3 |
| Основное мероприятие 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | всего | 1467,0 | 98,3 |
|  |  | областной бюджет | 1368,7 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 98,3 | 98,3 |

- Таблица 5

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Цимлянского  района, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год
            (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 2 основное мероприятие 2.2 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» | снижение затрат на разработку ПСД | снижение затрат на разработку ПСД не было. | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году с мероприятий подпрограммы 1. на мероприятие подпрограммы 2 | 257,8 | недостаточно средств для проведения мероприятия 1.3 подпрограммы 2 | Постановление Администрации Цимлянского района от 30.09.2014г № 961 О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1233 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| ВСЕГО: | 257,8 |  |  |

- Таблица 7

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского  района 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год
            (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Подпрограмма 2 основное мероприятие 1.3 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» | 1368,7 | 98,3 | 0 | 16% | 98,3 | 100% |
| ВСЕГО: | 1368,7 | 98,3 | 0 | 16% | 98,3 | 100% |

Верно: и.о. управляющего делами                                                                                                               Н.К. Гетманова