администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2015 г.   	                                 № 674                                       г.  Цимлянск

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Повышение значений

показателей доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и

транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы»

В целях обеспечения соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов на территории Цимлянского района, реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы» согласно приложению.

2. Финансовому отделу Администрации Цимлянского района (Ананьева Т.В.) при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Цимлянский район» на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий.

3. Управлению социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» (Ночевкина Е.Н.) обеспечить выполнение настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района                                                                  А.К. Садымов

Постановление вносит

управление социальной защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 01.12.2015   № 674

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы»

1.Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы» (далее – дорожная карта) призвана обеспечить доступность объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в установленных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дорожная карта представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического развития и является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам, установленным статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Ростовской области, нормативными правовыми актами Администрации Цимлянского района, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в установленных сферах деятельности.

Основанием для разработки мероприятий дорожной карты являются:

«Конвенция о правах инвалидов»;

«Гражданский кодекс Российской Федерации» от 26.01.1996 №14-ФЗ;

Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Приказ Ростехрегулирования от 30.03.2015 №365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. В связи с ратификацией в мае 2012 года Конвенции ООН о правах инвалидов от 13.12.2006 проблема создания в Российской Федерации общества равных возможностей приобрела особую актуальность, поэтому создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики Российской Федерации, в том числе и Администрации Цимлянского района.

По состоянию на 01.01.2015 года в Цимлянском районе проживает более 2554 инвалида, что составляет 7,6 % населения, в том числе 81 инвалид по зрению, 34 инвалида-колясочника, 60 инвалидов по слуху, 135 – детей-инвалидов.

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 28.02.2013 № 199 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения»  в районе в 2013 году проведена работа по паспортизации.

Социально-значимые объекты, прошедшие паспортизацию и впоследствии подлежащие адаптации (дооборудованию) в первоочередном порядке, определены общественными организациями инвалидов Цимлянского района.

В результате обследовано 19 социально-значимых муниципальных объектов Цимлянского района. Выявлено:

доступных-1;

недоступных-0;

частично-доступных-18.

Устранение существующих барьеров для инвалидов  и других маломобильных групп населения во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В Цимлянском районе инвалиды составляют 7,6 % от общей численности населения. Наряду с этим в районе проживает 11269 пенсионеров (или 33,4% населения). Этот факт еще более повышает актуальность проведения мероприятий, направленных на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями, ввиду того, что они затрагивают многие сферы жизни и этой категории  граждан.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Цимлянского района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а, следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии со средой жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушением слуха;

- инвалиды с нарушением зрения.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

По итогам паспортизации объектов были разработаны первоочередные меры по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры.

Многие торговые центры и магазины, образовательные учреждения,  учреждения здравоохранения, построенные и реконструируемые  в последние годы, оборудованы пандусами и другими приспособлениями для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов. Однако, как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих объектов строительные нормы и правила РФ (СНиП 35-01-2001), регламентирующие мероприятия по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, выполняются далеко не всегда.

Остается недоступным общественный транспорт (автобусы), так как в большинстве случаев подход к остановкам не соответствует нормативам, кроме того, не выполняются правила остановки автобусов на остановках.

Для инвалидов, не имеющим возможности выходить из дома, желательно предусмотреть бесплатное дистанционное обучение компьютерной грамотности и обеспечение доступа к информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Необходимо продолжить обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения района  к объектам образования и культуры и другим социальным объектам.

Следует усилить контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов зданий и сооружений в процессе их строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию.

Целью разработки дорожной карты является обеспечение  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Реализация дорожной карты позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп  граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Мероприятия дорожной карты, направленные на формирование доступной среды для инвалидов в Цимлянском районе, необходимо реализовывать с учетом комплексного подхода во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.Целями дорожной карты являются:

совершенствование нормативной правовой базы в Цимлянском районе;

поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий в сферах социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, строительства и архитектуры на территории Цимлянского района при непосредственном участии общественных организаций инвалидов Цимлянского района;

повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов в части разработки обоснованных проектов обустройства объектов инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий дорожной карты:

совершенствование нормативной правовой базы;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

4.Обоснование целей дорожной карты:

В разделе 1 муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 №1227, определены риски и меры управления, направленные на снижение рисков реализации муниципальной программы.

Предусмотренные муниципальной программой меры управления, направленные на снижение рисков реализации муниципальной программы включают в себя разработку плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению формирования условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Таким образом, мероприятия дорожной карты должны обеспечить минимизацию рисков по реализации муниципальной программы «Доступная среда». При этом использование современной системы контроля на всех стадиях реализации плана мероприятий, является неотъемлемой составляющей механизма реализации дорожной карты.

При формировании мероприятий дорожной карты отдельное внимание уделялось реализации положений статьи 33 Конвенции о правах инвалидов, в части поддержки структур, включающих один или несколько независимых механизмов, для поощрения, защиты и мониторинга за осуществлением Конвенции. При этом, гражданское общество, в частности инвалиды, в качестве экспертов и представляющие их организации, в полном объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участия в нем.

Независимый механизм для поощрения, защиты и мониторинга, установленный статьей 33 Конвенции о правах инвалидов на территории Цимлянского района регулируется требованиями статьей 2, 18, 21 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», а именно процедурой добровольной сертификации.

Особенностью компетентности, независимости и беспристрастности экспертов, установленные статьей 12 Конвенции о правах инвалидов, являются правила системы сертификации и деятельность аккредитованных в соответствии с этими правилами экспертов и аккредитованных органов.

Реализация механизма независимой оценки, основанной на процедуре добровольной сертификации,  для обеспечения положений статей 9, 12, 33 Конвенции о правах инвалидов, позволит реализовать в полной мере требования пункта к) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части организации совместно с общественными организациями инвалидов независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.

5.Ожидаемые результаты реализации дорожной карты:

увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

6.Контрольные показатели успешной реализации дорожной карты:

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Цимлянского района

| №№ | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Глава Цимлянского района – А.К.Садымов, заместитель Главы района по социальной сфере, инспектор-реабилитолог – Ж.П.Клевцова |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 5,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | Глава Цимлянского района – А.К.Садымов, заместитель Главы района по социальной сфере, инспектор-реабилитолог – Ж.П.Клевцова |
| 1.3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 47,0 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Глава Цимлянского района – А.К.Садымов, заместитель Главы района по социальной сфере, инспектор-реабилитолог – Ж.П.Клевцова |
| 1.4. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих услуги населению | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Заведующий отделом образования С.Н. Кузина, заведующий отделом культуры Л.М. Степанова, начальник УСЗН МО «Цимлянский район» - Е.Н. Ночевкина, руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района – А.Д.Гуляев |
| 1.5. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Цимлянского района | процент | 11,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Заведующий отделом образования С.Н. Кузина |

План мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| №№ | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в муниципальную программу Цимлянского района «Доступная среда» | постановление Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 №1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» | Управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» | 2016-2020 | повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению Цимлянского района |
| 1.2. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Цимлянского района, управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район», отдел образования Цимлянского района, отдел культуры Цимлянского района, МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 2016 | Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению Цимлянского района |
| Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1. | в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |
| 2.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений в сфере социальной защиты населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации | государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа «Доступная среда» | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» | 2016-2020 | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.1.1. | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» - установка кнопки вызова на входе, тактильная информационная табличка с названием центра и режимом его работы | муниципальная программа «Доступная среда» | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» | 2017 | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2. | в сфере здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений здравоохранения путем дооборудования и установки технических средств адаптации | государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа «Доступная среда» | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 2016-2020 | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.2.2. | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района: главный лечебный корпус, клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, женская консультация, поликлиника, хирургическое отделение, стоматологическое отделение, скорая помощь – установка кнопок вызова медицинского работника, установка информационных табличек (тактильных, со шрифтом Байля, пиктограммы) с названием учреждения и режимом его работы, оборудование противоскользящим покрытием входа в здания и лестниц | муниципальная программа «Доступная среда», муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 2016-2020 | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 3. | в сфере образования |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием | государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа «Доступная среда» | Отдел образования Администрации Цимлянского района | 2016-2017 | Создание в общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, необходимых условий для обучения детей-инвалидов |
| 2.3.1 | МБОУ Красноярская СОШ – установка пандуса | муниципальная программа «Доступная среда» | Отдел образования Администрации Цимлянского района, руководитель МБОУ Красноярская СОШ | 2016 | создание архитектурной доступности для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.3.2. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» (стадион «Энергетик») – приобретение и установка оборудования для адаптации объекта (информационное табло, световой маяк, кнопка вызова, установка информационных табличек (тактильных, со шрифтом Брайля, пиктограммы) с названием учреждения и режимом его работы, стол для армрестлинга для инвалидов-колясочников, мобильные пандусы) | государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа «Доступная среда» | Отдел образования Администрации Цимлянского района, руководитель МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» | 2016 | создание архитектурной доступности для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 4 | в сфере культуры |  |  |  |  |
| 2.4. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации | государственная программа Ростовской области «Доступная среда», муниципальная программа «Доступная среда» | отдел культуры Администрации Цимлянского района | 2017-2020 | Создание архитектурной доступности приоритетных объектов культуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.4.1. | Обеспечение доступности входных групп, внутреннего пространства зданий, прилегающих территорий МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей», МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека», МБОУ ДОД Цимлянского района «Детская школа искусств» - покрытие пешеходных путей тактильными средствами, установка тактильных информационных табличек с названием учреждения и режимом его работы |  | отдел культуры Цимлянского района | 2017-2020 | Создание архитектурной доступности приоритетных объектов культуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| Раздел III Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи, в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках работы социальных работников | Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | 2016-2020 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| Раздел IY Мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по обучению (инструктированию) сотрудников учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Цимлянского района, управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район», отдел образования Цимлянского района, отдел культуры Цимлянского района, МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 2016-2020 |  |
| 4.2 | Мероприятия, направленные на оказание помощи в получении услуг (доступу к ним) в муниципальных учреждениях района - установка тактильных информационных табличек с названием учреждения и режимом его работы | муниципальная программа «Доступная среда» | Администрация Цимлянского района, МБУ «Архив документов по личному составу», отдел ЗАГС Администрации Цимлянского района | 2016-2020 | Повышение уровня оказания государственных и муниципальных услуг и помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения |

7. Общие требования к реализации мероприятий дорожной карты в установленных сферах деятельности на территории Цимлянского района:

7.1.Требованиями устанавливается перечень действий для органов местного самоуправления муниципального образования Цимлянский район и организаций, независимо от организационно-правовых форм, предоставляющих услуги в установленных сферах деятельности, по обеспечению для инвалидов условий доступности объектов и услуг, и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

7.2.Организации, независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие деятельность в установленных сферах, обеспечивают инвалидам, использующим кресла-коляски, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и предоставляемым в них услугам. При этом обеспечение таких условий должно соответствовать критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.

7.3. В соответствии с СП 59.13330.2012 (свод правил), СП 136.13330.2012, СП 138.13330.2012, СП 139.13330.2012 по степени значимости критерии имеют следующий порядок приоритетов:

1) доступность, 2) безопасность, 3) информативность, 4) комфортность (удобство).

7.3.1. Критерий доступности требует создания условий проектной документации объекта:

свободного попадания в здание;

беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями.

7.3.2.Критерий безопасности требует создания условий проживания в подведомственных учреждениях социального обслуживания, посещения мест обслуживания или труда без риска быть травмированным.

Основными требованиями критерия безопасности являются:

создание зон безопасности при перемещениях посетителей внутри зданий и на подходах к ним и безопасных путей эвакуации;

предупреждение посетителей о потенциальных местах и зонах риска, в том числе плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения.

7.3.3. Критерий информативности требует обеспечения возможности своевременного получения и осознания посетителями разносторонней информации и соответствующего реагирования на нее.

Требования критерия информативности включают в себя:

использование средств информирования, соответствующих особенностям различных маломобильных групп населения;

своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

точная идентификация своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

возможность эффективной ориентации, как в светлое, так и в темное время суток;

возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию или сооружению;

возможность получить заблаговременную информацию о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону).

Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны учитывать:

расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято;

углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации;

ясное начертание и контрастность, а при необходимости – рельефность текста или изображения;

соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению.

7.3.4. Критерий комфортности архитектурной среды и обслуживания в проектной документации объекта оценивается как с физической, так и с психологической позиций.

Критерий комфортности (удобства) содержит следующие основные требования:

создание условий для минимизации затрат и усилий маломобильных групп населения на реализацию цели посещения и удовлетворение своих нужд;

обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и получение услуги;

сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

исключение конфликтных ситуаций («конфликт интересов») между разными группами маломобильного населения с учетом специфики приспосабливаемых объектов .

В соответствии со статьями 15, 33 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» нижним пределом комфортности  (удобства) следует считать уровень условий, при которых получение или предоставление необходимой информации не может быть признано инвалидами дискомфортным (неудобным).

Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем сокращения необходимого пути и времени для получения на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест отдыха, применения необходимого и эргономичного оборудования и др.

7.4. В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред.от 29.06.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», органы исполнительной власти Ростовской области, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности привлекают представителей общественных организаций инвалидов, сертифицированных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – общественные организации), в части работ по формированию безбарьерной среды для инвалидов для проведения оценки и подготовки документа о соответствии объектов и услуг установленным критериям. Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.

7.5. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня условий доступности для инвалидов объектов и услуг проводится обследование, по результатам которого составляется «Паспорт доступности» для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в установленных сферах деятельности, в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

7.6. Формирование перечня объектов на проведение мероприятий по адаптации объектов, осуществляется при условии наличия «Паспорта доступности» и проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы.

7.7. В целях реализации требований статей 15, 33 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положений статей 9, 12, 33 Конвенции о правах инвалидов, статьи 1065 Гражданского Кодекса участникам дорожной карты необходимо предусматривать в «Паспорте доступности» проведение работ по адаптации (дооборудованию) объектов, соответствующих критериям доступности, безопасности, комфортности, информативности.

7.8. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Свода правил «СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил, организациями независимо от организационно-правовых форм, осуществляющими работы и оказывающими услуги в установленных сферах деятельности, при участии общественных организаций осуществляются меры по обеспечению:

проектирования, строительства, реконструкции и приемки вновь вводимых в эксплуатацию объектов, прошедших капитальный ремонт с соблюдением условий их доступности;

закупке транспортных средств для обслуживания инвалидов с соблюдением условий их доступности;

необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме, в случае невозможности  приспособить полностью объект к потребностям инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;

предупреждения причинения вреда здоровью инвалидов, соответствие которых подтверждается общественными организациями;

обучения руководителей и специалистов организаций по программе повышения квалификации «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» и регулярной оценке их компетенций по формированию безбарьерной среды для инвалидов.

7.9. В соответствии с Приказом Ростехрегулирования от 30.03.2015 №365 перечень первоочередных документов, необходимых для повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности:

- СП 59.13330.2012;

-СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (Настоящий свод правил разработан в развитие требований СП 59.13330, который следует применять в блоке с другими отраслевыми документами);

- СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;

- СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда инвалидов. Правила проектирования»;

- СП 140.1330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

- СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп  населения. Правила расчета и размещения»;

- СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила проектирования»;

- СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования»;

- СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования»;

- СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования»;

- СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования»;

- СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции»;

- СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования»;

- СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования»;

- СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования»;

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

Верно: управляющий делами                                                            Н.И. Безбабнов