администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2016 г.   	                                 № 214                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной  продукции,

сырья и продовольствия» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальника отдела сельского хозяйства.

Глава Цимлянского района 					                     А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 04.05.2016  № 214

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»

за 2015 год

Государственной поддержкой в рамках муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) воспользовались 46 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Благодаря бюджетным средствам улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сальдированный финансовый результат составил 169,3 тыс. рублей прибыли. Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составила 25,7 процентов, что на 6,5 процентного пункта выше рентабельности без государственной поддержки.

Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 9 сельских семей, ими приобретено и построено 418,7 квадратных метров жилья.

Полученные результаты реализации программы подтверждают достижение поставленных целей, которые состоят в обеспечении:

устойчивости развития агропромышленного комплекса;

финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие положительные факторы:

- оказана своевременная и значительная государственная поддержка;

- благоприятные погодные условия для производства зерновых культур.

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) уточненный план ассигнований составил 36 199,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 560,0 тыс. рублей, федерального бюджета 32 160,6 и 3 478,5 тыс. рублей средства областного бюджета.

На реализацию Программы фактически затрачено 35 939,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 300,8 тыс. рублей, федерального бюджета 32 160,5 и 3 478,4 тыс. рублей средства областного бюджета. Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы приведены в приложениях №№ 1, 2 и 4.

Финансирование осуществлялось в соответствии с программными мероприятиями по подпрограммам: «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» и «Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

По состоянию на 1 января 2016 года бюджетные средства освоены на 100 процентов.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»  в 2015 году отражена в отчетных данных  о выполнении целевых показателей, которые приведены в приложении №1.

Использованы, как основание для формирования фактических показателей, данные сводного годового отчета сельхозпредприятий района и статистический информационно-аналитический материал о социально-экономической ситуации в Цимлянском районе в январе – декабре  2015 года.

Из 7 основных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы в целом, выполнены 5.

Из 26 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограмм, 18 выполнены, 3 выполнены более, чем на 80 процентов.

Целевые показатели Программы выполнены более чем на 80% и перевыполнены в соответствии с плановыми показателями по следующим позициям:

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 101,6% при условии,  что был запланирован темп – 102,4% по отношению к предыдущему периоду. Годовое выполнение планового показателя  составляет 99,2 %. Не обеспечен по итогам 2015 года запланированный темп прироста продукции животноводства в результате снижения поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах населения, недостаточный прирост производства молока и яиц;

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 111,6% при условии,  что был запланирован темп – 102,0% по отношению к предыдущему периоду. Процент выполнения показателя составляет 109,4 %. Обеспечен по итогам 2015 года запланированный темп роста в результате положительной динамики производства алкогольной продукции;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  составил 220,7% при условии,  что был запланирован темп роста – 104,2%. Перевыполнение составляет 211,8%. В результате высокой рентабельности деятельности приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственными предприятиями района приобретено: тракторов - 10 единиц, зерноуборочных комбайнов - 4 единицы и прочая сельскохозяйственная техника;

- рентабельность деятельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составил 25,7 при запланированном уровне 12,1. Показатель перевыполнен на 199,2% в результате высокой урожайности зерновых культур;

- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 128700 тонн при запланированном уровне в 110300 тонн. Показатель перевыполнен на 116,7% в результате высокой урожайности зерновых культур;

- индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет составил 107,8%;

- производство молока в хозяйствах всех категорий составило 20 586 тонн или 91,1% от контрольного показателя. Плановое значение не достигнуто в результате снижения поголовья коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах населения;

- маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая у индивидуальных предпринимателей, составляет 0,2 тыс. голов, что соответствует уровню предыдущего года и соответствует  контрольному  показателя на 100%;

- поголовье КРС специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельхозорганизациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей,  составляет 2500 голов, что превышает контрольный показатель на 158,2%. Прирост поголовья племенного КРС мясного направления по отношению к предыдущему периоду составляет 103,3%;

- подготовлено 3 проекта крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки, что составляет 150% к плановым показателям.

По итогам 2015 года не выполнен ряд запланированных целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 83,1% при условии,  что был запланирован темп роста – 102,8%. Исполнение составляет 80,8%. Валовое производство продукции сельского хозяйства ниже показателей предыдущего периода в результате уменьшения производства продукции растениеводства;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 72,1%  при условии,  что был запланирован темп прироста – 103,1%. Выполнение составляет 69,9%. Плановые показатели не достигнуты в результате низкой урожайности зерновых культур по отношению к рекордному урожаю предыдущего периода. Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет составляет 107,8%;

- общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений по отношению к 2014 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составляет 39,5 %. Общая площадь построенных (приобретены) домов в течении 2015 года 418,7 кв.м. Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений ниже плановых показателей в связи с тем, что большинство участников программы предпочли индивидуальное строительство, ввод домов в эксплуатацию запланирован на 2016 год. Таким образом, сведения о квадратуре по участникам программы 2015 года будут показаны по окончании строительства в 2016 году. Годовые лимиты софинансирования из областного и федерального бюджета по данному направлению освоены на 100 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  за  2015 год приведена в приложении №3.

В течение 2015 года принято 3 постановления Администрации Цимлянского района о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2013 № 1218 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»:

от 03.02.2015г. №132– уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий финансирования в соответствие с решением Собрания депутатов Цимлянского района 25.12.2014г. №189 «О бюджете Цимлянского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

от 25.03.2015г. №281– уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий финансирования в соответствие с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 02.03.2015г. №200 «О бюджете Цимлянского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», и, соответственно, скорректированы целевые показатели;

от 13.07.2015г. №435– уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий финансирования в соответствие с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 10.06.2015г. №8 «О бюджете Цимлянского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», и, соответственно, скорректированы целевые индикаторы, а также актуализация программы в соответствии с положениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года.

Эффективность реализации Программы в 2015 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений. Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 0,808;

показателя (индикатора) 2 равна 0,699;

показателя (индикатора) 3 равна 0,992;

показателя (индикатора) 4 равна 1,094;

показателя (индикатора) 5 равна 2,118;

показателя (индикатора) 6 равна 1,992;

показателя (индикатора) 7 равна 1,204;

показателя (индикатора) 8 равна 1,167;

показателя (индикатора) 9 равна 1,193;

показателя (индикатора) 10 равна 1,30;

показателя (индикатора) 11 равна 1,0;

показателя (индикатора) 12 равна 1,078;

показателя (индикатора) 13 равна 1,013;

показателя (индикатора) 14 равна 1,0;

показателя (индикатора) 15 равна 0,877;

показателя (индикатора) 16 равна 0,911;

показателя (индикатора) 17 равна 1,1;

показателя (индикатора) 18 равна 1,582;

показателя (индикатора) 19 равна 1,5;

показателя (индикатора) 20 равна 1,0;

показателя (индикатора) 21 равна 1,0;

показателя (индикатора) 22 равна 0,0;

показателя (индикатора) 23 равна 0,258;

показателя (индикатора) 24 равна 0,0;

показателя (индикатора) 25 равна 0,395

показателя (индикатора) 26 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2015 году составляет 80,8 (21/26), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

В 2015 году сложились благоприятные погодные условия для проведения осенних полевых работ. Всеми сельскохозяйственными предприятиями Цимлянского района выполнен план сева озимых культур, что позволяет надеяться на получение высокого валового сбора зерновых и достижение положительных финансово-экономических результатов в 2016 году.

Дальнейшая работа по обеспечению освещения возможностей получения государственной поддержки предусмотренной в сфере АПК и оперативное доведение финансовых средств до сельхозтоваропроизводителей позволит обеспечить выполнение задач муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  в 2016 году.

Верно: управляющий делами                                                            Н.И. Безбабнов

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Цимлянского района  «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
  «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 167,5 | 102,8 | 83,1 | -19,7, в результате снижения объемов производства продукции растениеводства |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 287,4 | 103,1 | 69,9 | -33,2 , в результате низкого валового сбора производства продукции растениеводства |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 98,1 | 102,4 | 101,6 | -0,8, в результате недостаточного объемов производства мясо-молочной продукции |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 99,2 | 102,0 | 111,6 | +9,6, в результате увеличения производства алкогольной продукции |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году | 179,9 | 104,2 | 220,7 | + 116,5, в результате приобретения основных средств для сельскохозяйственного производства |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 18,2 | 12,9 | 25,7 | +12,8, в результате увеличения производства продукции растениеводства |
| 7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 21 083 | 18 013 | 21 681 | + 3668, в результате высокой рентабельности производства |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| 8. | зерновых и зернобобовых | тонн | 190 275 | 110 300 | 128 700 | +18400, в результате высокой урожайности зерновых культур |
| 9. | картофеля | тонн | 5003 | 4983 | 5944 | +961, в результате высокой урожайности |
| 10. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5,9 | 5 | 5,9 | показатель на уровне предыдущего периода |
| 11. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | - | - | - | - |
| 12. | Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет | процентов | 178,1 | 100 | 107,8 | +7,8, в результате высокой урожайности зерновых культур |
| 13. | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | тонн д.в. | 2800 | 2400 | 2430 | +30, достаточные объемы приобретения мин. удобрений |
| 14. | Площадь агрохимического обследования пашни | тыс. га. | - | - | - | - |
| 15. | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 100 | 100 | 100 | лимиты освоены в полном объеме |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |
| 16. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 2 554 | 2 600 | 2 279 | -321, в результате недостаточного поголовья скота мясного направления |
| 17. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 20 401 | 22 300 | 20 586 | -1 714, в результате недостаточного поголовья коров |
| 18. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,6 | 0,2 | 0,22 | -0,02, маточное поголовье овец и коз содержится в КФХ |
| 19. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2 713 | 1 580 | 2 500 | +920, в результате прироста поголовья КРС, мясного направления |
|  | Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |
| 20. | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 2 | 3 | показатель выполнен |
| 21. | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | единиц | 1 | 0 | 0 | - |
| 22. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: | процентов | 100 | 100 | 100 | СПКК «ЦОВК» и СПКК «Цимлянский» являются действующими |
|  | кредитных | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | перерабатывающих | процентов | - | - | - | - |
|  | снабженческо-сбытовых | процентов | - | 100 | - | заявок с инициативой по созданию не поступало |
| 23 | Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | количество | - | - | - | - |
|  | снабженческо-сбытовых | количество | - | 1 | - | заявок с инициативой по созданию не поступало |
|  | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |
| 24. | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | процентов к 2010 году | - | 27,1 | 7 | - |
| 25. | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | процентов | - | 10 | - | - |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| 26. | Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | кв. м | 1081,57 | 1060 | 418,7 | -641,3, сроки сдачи объектов строительства в 2016 году. Лимиты освоены в полном объеме. |

Приложение №2

к Отчету о реализации муниципальной программы

Цимлянского района  «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развития сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Поддержка производства продукции растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Увеличение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур | Индекс производства продукции к среднему объему производства зерновой продукции составил 107,8%. Высокая урожайность сельскохозяйственных культур |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Повышение рентабельности от деятельности сельскохозяйственных предприятий | Рентабельность деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2015 год составила 28,6. Контрольные показатели выполнены на 221,7% |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Освоение субвенций предоставленных Цимлянскому району на организацию исполнительно-распорядительных функций по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Освоение лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса составляет 100 % |  |
| 1.2. | Основное мероприятие Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование) | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Площадь застрахованных посевов составила 21,6% в общей посевной площади |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Увеличение производства, выполнение посевных и уборочных работ, наличие достаточных производственных мощностей переработки и инфраструктуры, современная инфраструктура хранения, транспортно- логистической системы от производителей к потребителям, в результате чего будет повышаться рентабельность растениеводства | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 83,1 при условии, что был запланирован темп роста – 102,8%. Индекс производства продукции к среднему объему производства зерновой продукции составил 107,8% |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Поддержка развития переработки продукции растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Повышение конкурентоспособности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 111,6% при условии, что был запланирован темп – 102,0% по отношению к предыдущему периоду. Выпуск хлебобулочных изделий сохранен на уровне предыдущего периода |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Поддержка производства продукции животноводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Увеличение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий Цимлянского района. Увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства, птицеводства. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 101,6% при условии, что был запланирован темп – 102,4% по отношению к предыдущему периоду. Процент выполнения показателя составляет 99,2% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие Обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование) | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Поголовье КРС мясных пород в сельхозорганизациях составляет 2279 голов, что превышает контрольный показатель на 87,7%. Приобретение более 100 голов высокопродуктивных коров молочного направления, в том числе 65 племенных |  |
| 2.3. | Основное мероприятие Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Увеличение производства молока, увеличение объемов производства мяса и мясных продуктов | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 2279 тонны мяса скота и птицы. По отношению к предыдущему периоду темп роста составляет 89,2 % |  |
| 2.4. | Основное мероприятие Развитие переработки и реализации продукции животноводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Повышение конкурентоспособности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | Переработка животноводческой продукции из сырья местных производителей осуществляется ООО «Мясокомбинат». Производственные мощности позволяют увеличить объем переработки |  |
| 2.5. | Основное мероприятие Профилактика заразных болезней животных | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Уменьшение (отсутствие) количества эпизоотических очагов заразных болезней животных. Увеличение поголовья животных. Увеличение объемов реализации животноводческой продукции | Отсутствие количества эпизоотических очагов заразных болезней животных. Увеличение поголовья коров на 106,8%, свиней на 180,5%. Увеличение объемов производства молока на 100,9% |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Поддержка развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Наличие рынков сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Снижение безработицы в сельских территориях Рост объемов предоставляемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами услуг населению | Малые формы хозяйствования реализуют продукцию на рынках города, предусмотрены места для бесплатной торговли и ПТПО «Цимлянское» Увеличение налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды от потребительских кооперативов на 429,5% по отношению к предыдущему периоду |  |
| 3.2. | Основное мероприятие Поддержка создания и развития крестьянских фермерских хозяйств | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Рост темпов материально-технического обновления крестьянских фермерских хозяйств. Повышение качества и увеличение объемов производимой малыми формами хозяйствования продукции | Трансформация семи личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В результате инвестирования увеличен в КФХ парк сельхозтехники на 6 единиц, что составляет 104,2% к уровню прошлого года. Подготовлено 3 проекта создания крестьянского (фермерского) хозяйства. Два претендента являются гарнтополучателями |  |
|  | Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие Обеспечение инновационного развития АПК | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Повышение уровня информированности населения; применение эффективных методов ведения хозяйства; повышение конкурентоспособности | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 220,7% при условии, что был запланирован темп роста – 104,2%. Перевыполнение составляет 211,8%. |  |
| 4.2. | Основное мероприятие Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Снижение доли техники, используемой за сроками амортизации | Приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства: тракторов -10 единица, комбайнов - 4 единиц и прочая сельхозтехника |  |
|  | Подпрограмма 5. «Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Улучшение демографической ситуации, уменьшение оттока трудовых ресурсов из сельской местности и развитие агропромышленного комплекса | Улучшение жилищных условий 9-ть семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе девять относятся к категории молодых семей и молодых специалистов |  |
| 5.2. | Основное мероприятие Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | 01.01. 2015г. | 31.12. 2015г. | Улучшение условий жизни сельского населения и инвестирования. Снижение миграционных настроений | Размер общей площади построенных (приобретенных) жилых помещений для граждан проживающих в сельской местности 418,7 кв.м Темп роста по отношению к предыдущему периоду составляет 38,7 % |  |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Цимлянского района  «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  за  2015 год.

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Цимлянского района | Об утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств местного бюджета на территории Цимлянского района | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 2014 год | 28.03. 2014г. №285, с изм. 15.04. 2015г. №298 | Лимиты, предусмотренные по данному направлению, освоены на 100% |
| 2 | Постановление Администрации Цимлянского района | О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 2015 год | 16.02. 2015г. №172 | Лимиты, предусмотренные по данному направлению, освоены на 100% |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Цимлянского района | Об утверждении положения о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств местного бюджета на территории Цимлянского района | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 2015 год | X | X |
| 2 | Постановление Администрации Цимлянского района | О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС–начальник отдела сельского хозяйства Козлов А.А. | 2015 год | X | X |

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Цимлянского района  «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  за  2015 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | всего | 36 199,1 | 35 939,7 |
|  |  | местный бюджет | 560 | 300,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 32 160,6 | 32 160,5 |
|  |  | областной бюджет | 3478,5 | 3478,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | всего | 35 639,1 | 35 638,9 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 32 160,6 | 32 160,5 |
|  |  | областной бюджет | 3478,5 | 3478,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Поддержка производства продукции растениеводства | всего | 35 639,1 | 35 638,9 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | всего | 34 323,1 | 34 322,9 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 32 160,6 | 32 160,5 |
|  |  | областной бюджет | 2162,5 | 2162,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 1.1.2 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | всего | 1316,0 | 1316,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1316,0 | 1316,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года | всего | 560 | 300,8 |
|  |  | местный бюджет | 560 | 300,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | всего | 560 | 300,8 |
|  |  | местный бюджет | 560 | 300,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |