администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2016 г.   	                                 № 356                                        г.  Цимлянск

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Цимлянского района на 2017  год

и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007 № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе», в целях обеспечения составления проекта бюджета Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению.

2. Заместителям Главы Цимлянского района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета муниципального района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам поселений Цимлянского района организовать разработку проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам Погосян С.Б.

Глава Цимлянского района                                                                  А.К. Садымов

Постановление  вносит

финансовый отдел Администрации

Цимлянского района

### Приложение

к постановлению

Администрации района

от 05.08.2016  №  356

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Цимлянского района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в целом по Цимлянскому району и по 7 поселениям Цимлянского района на 2017 – 2019 годы | до 1 сентября 2016 г. | заместители Главы Администрации Цимлянского района по курируемым направлениям; руководители органов Администрации Цимлянского района; руководители финансовых органов поселений Цимлянского района (по согласованию); руководитель МрИФНС №4 по Ростовской области Беспалов В.П. (по согласованию); главные администраторы доходов бюджета Цимлянского района (по согласованию) |
| 2 | Представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным приказом финансового отдела Администрации Цимлянского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района | до 01 сентября 2016 г. | главные распорядители средств бюджета Цимлянского района |
| 3 | Представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района проектов примерных положений об оплате труда работников подведомственных учреждений по видам экономической деятельности | до 01 сентября 2016 г | органы Администрации Цимлянского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, автономных учреждений Цимлянского района; |
| 4 | Представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для поселений Цимлянского района на 2017 – 2019 годы | до 01 сентября 2016 г. | заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района Тищенко Н.И. |
| 5 | Представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для поселений Цимлянского района на 2017 – 2019 годы | до 01 сентября 2016 г. | заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района Тищенко Н.И. |
| 6 | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Цимлянского района «О прогнозе социально-экономического развития Цимлянского района на 2017 – 2019 годы» | до 01 сентября 2016 г. | заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района Тищенко Н.И. |
| 7 | Рассмотрение Администрацией Цимлянского района информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 1 сентября 2016 г. | заведующий финансовым отделом Администрации района Ананьева Т.В. |
| 8 | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района параметров варианта прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на долгосрочный период, утвержденного правовым актом Администрации Цимлянского района, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, с пояснительной запиской | до 15 сентября 2016 г. | заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района Тищенко Н.И. |
| 9 | Подготовка постановления Правительства Администрации Цимлянского района «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Цимлянского района на 2017 – 2019 годы» | до 01 октября 2016 г. | заведующий финансовым отделом Администрации района Ананьева Т.В. |
| 10 | Разработка и согласование с финансовым отделом Администрации Цимлянского района и отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района проектов муниципальных программ Цимлянского района, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Цимлянского района | до 15 октября 2016 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Цимлянского района |
| 11 | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Цимлянского района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 15 октября 2016 г. | главные распорядители средств бюджета Цимлянского района; муниципальные учреждения Цимлянского района |
| 12 | Подготовка и утверждение информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Цимлянского района за 6 месяцев 2016 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Цимлянского района за 2016 год» | до 15 октября 2016 г. | заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района Тищенко Н.И. |
| 13 | Формирование и представление Главе Цимлянского района параметров бюджета Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета Цимлянского района | до 20 октября 2016 г. | заведующий финансовым отделом Администрации района Ананьева Т.В. |
| 14 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Цимлянского района предельных показателей расходов бюджета Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 25 октября 2016 г. | заведующий финансовым отделом Администрации района Ананьева Т.В. |
| 15 | Предоставление в финансовый отдел Администрации Цимлянского района паспортов муниципальных программ Цимлянского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 01 ноября 2016 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Цимлянского района |
| 16 | Разработка проекта бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на соответствующий период | до 14 ноября 2016 г. | заведующий финансовым отделом Администрации района Ананьева Т.В. |
| 17 | Подготовка и внесение на рассмотрение Цимлянского районного Собрания депутатов следующих проектов решений: «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 14 ноября 2016 г. до 14 ноября 2016 г. | Заведующий финансовым отделом Администрации района Ананьева Т.В. заведующий отделом имущественных и земельных отношений Порублев А.Н. |

Верно: управляющий делами                                                                                      Н.И. Безбабнов