администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2016 г.   	                                 № 425                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам Погосян С.Б.

Глава Цимлянского района                                                                  А.К. Садымов

Постановление вносит отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 15.09.2016 № 425

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику Ростовской области, благоприятной конкурентной среды; повышения предпринимательской активности, обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках деятельности МВК по снижению административных барьеров, с участием правоохранительных органов, организована работа по противодействию незаконной предпринимательской деятельности. Регулярно проводятся рейды по соблюдению правил ведения предпринимательской деятельности, в том числе по ее выводу из неформального сектора.

В рамках работы общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области в Цимлянском районе за 2015 год рассмотрено 76 обращений субъектов предпринимательской деятельности. Более чем по 75 процентам обращений приняты меры по существу изложенных проблем.

В условиях, обозначившихся в текущем году тенденций замедления динамики основных показателей экономической и социальной сферы Ростовской области особое внимание власти уделяется стимулированию развития сектора малого и среднего бизнеса.  Именно он, являясь одним из ключевых секторов экономики, объединяет наиболее мобильную, адаптивную и восприимчивую к изменениям часть экономического сообщества и может способствовать росту экономики, повышению ее инвестиционной привлекательности, улучшению качества бизнес-среды.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

  - «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района».

По итогам реализации данного мероприятия в 2015 году проведена следующая работа:

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год денежные средства не предусматривались.

Инвестиционная политика Цимлянского района реализуется в соответствии со Стратегией социально- экономического развития Цимлянского района на период до 2020 года, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 28.02.2014 № 186 «О внесении изменения в постановление Администрации Цимлянского района от 07.12.2011 №1356 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Цимлянского района до 2015 года».

По состоянию на 01.01.2016г. проведено 4 заседания совета по инвестициям Цимлянского района, на которых рассмотрены вопросы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе, хода реализации инвестиционных проектов.

По итогам 2015 года инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий составили 926,62  млн. рублей, что на 9,58 % меньше, чем в 2014 году. Это вызвано снижением объема инвестиций  по крупным и средним предприятиям.

В 2015 году инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 423,56 млн. рублей, уменьшив инвестиционные вложения  2014 года на 142,61 млн. рублей в действующих ценах.

Это связано с уменьшением инвестиционных вложений в вид экономической деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (предприятием ОАО «МРСК Юга – Ростовэнерго» в 2015 году значительно сокращены объемы замены изношенных линий электропередач, начатой еще 2012 году. Сумма инвестиций в 2015 году – 119,89 млн. рублей, что на 96,48 млн. рублей меньше, чем в 2014 году в действующих ценах).

Инвестиции в основной капитал по предприятиям сельского хозяйства поступают за счет собственных средств предприятий и федерального бюджета. В 2015 году в сельское хозяйство было привлечено 170,6 млн. рублей, что на 17,6  млн. рублей больше, чем в 2014 году. Увеличение объема инвестиций в сельское хозяйство связано с хорошим урожаем зерновых, который позволил сельхозпроизводителям инвестировать средства в модернизация автопарка сельскохозяйственных машин.

Значительное падение объема инвестиций в разделе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности. Обязательное социальное обеспечение» составило  106,98 млн. рублей

Объем инвестиций по виду экономической деятельности «Образование» в 2015 году составил 18,72 млн. рублей, что на 4,64% ниже, чем в 2014 году. В целях обеспечения антитеррористической безопасности детские сады оснащены наружным видеонаблюдением, произведена замена теневых навесов на площадках для прогулок детей. Оборудовано помещение в рамках программы «Доступная среда» в Лозновской СОШ им. Аббясева. На 1,83 млн. рублей закуплена ученическая мебель для школ района.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил926,62 млн. рублей. Из них собственные средства предприятий – 325,62 млн. рублей или 38,33% от общего объема инвестиций.

Несмотря на наличие собственных средств предприятий, необходимо отметить, что их явно недостаточно для финансирования инвестиционного процесса. В связи с этим возрастает роль таких источников финансирования инвестиций, как  заемные средства, прочие привлеченные источники. Сумма привлеченных средств составила – 97,94 млн. рублей. Не малую роль  в структуре инвестиций занимают  бюджетные средства, в 2015 году на территорию района было привлечено 48,95 млн. рублей, что составляет 50 % от привлеченных средств.

2.1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела». Предоставлены субсидии 11 субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным в 2015 году, на сумму 2477,9 тыс. рублей.

Основными источниками инвестирования у малых и средних предприятий в Цимлянском районе выступают кредиты банков и заемные средства других организаций. В 2015 году 3 банками и 2 потребительскими кооперативами – участниками подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2) предоставлено более 210 кредитов и займов субъектам МСП на общую сумму 283,0 млн. рублей.

- «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства».

МАУ МФЦ Цимлянского района создан и начал свою работу с 21.11.2011 года. МАУ МФЦ Цимлянского района оказывает юридические, бухгалтерские, экономические, налоговые консультации. Организация оснащена необходимыми средствами связи, рабочими местами для консультантов, мебелью, оргтехникой.

- «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

В 2015 году отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации района оказано более 70 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в основном, по вопросу предоставления финансовой поддержки.

В МАУ МФЦ Цимлянского района консультации субъектам малого и среднего предпринимательства оказывает один специалист.

- «Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».

В целях обеспечения взаимодействия Администрации района с предпринимательским сообществом в районе осуществляет деятельность Совет по предпринимательству при Администрации Цимлянского района. В 2015 году проведено 4 совместных заседаний Совета по предпринимательству и районной МВК по устранению административных барьеров.

В течение 2015 года  было организовано 4 встречи субъектов малого и среднего предпринимательства с органами исполнительной власти Цимлянского района по проблемным вопросам, 1 семинар-встреча с представителями ОАО «Сбербанк России», ежемесячно осуществлялся прием общественным представителем Уполномоченного по правам предпринимателей РО по Цимлянскому району.

- «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи».

В рамках международной акции «Всемирная неделя предпринимательства» в 2015 году с целью вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в школах проведены открытые уроки и классные часы (58 участников) с привлечением действующих предпринимателей района.

В 2015 году в областном рейтинговом конкурсе «Лучший предприниматель Дона 2015 года», который проходит ежегодно с 2005 года от Цимлянского района принимал участие ИП Политов Ю.В. (СТО «Протектор»). Предприниматель награжден дипломом участника конкурса.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования в 2015 году составляет 285477,9тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 500,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 324,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1653,1 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 283 000,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило

2 477,9 тыс. рублей или 100 процентов.

Исполнение по Программе за счет внебюджетных источников составило 283 000,0 тыс. рублей или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Программы, подпрограмм Программы за 2015 год

Результаты реализация основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2015 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах – 80,51 процента;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 22,0 процента;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 877,67 млн. рублей;

темп роста оборота малых и средних предприятий Цимлянского района – 128,7 процента;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 1 тыс. человек населения Цимлянского района – 38,1 единицы;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы приведены в приложении № 1.

Раздел 5. Информация о внесенных 
ответственным исполнителем изменениях в Программу

В течение 2015 года ответственным исполнителем в Программу внесено одно изменение (постановление Администрации Цимлянского района от 27.05.2015 № 369):

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы
в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации Программы в 2015 году включает оценку:

- Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений:

значение по показателю (индикатору) 1 равно 76,7 процента;

значение по показателю (индикатору) 2 равно 99,5 процента;

значение по показателю (индикатору) 3 равно 52,3 процента;

значение по показателю (индикатору) 4 равно 102,2 процента;

значение по показателю (индикатору) 5 равно 99,6 процента;

Значения по показателям 1,2, 3, 5 не соответствуют нормативному (менее 100 процентов), недостижение плановых значений вызвано объективными причинами.

- Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения:

значение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения в целом по Программе равно100 процентов, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 100 процентов, за счет средств областного бюджета – 100 процентов, за счет средств местного бюджета – 100 процентов за счет внебюджетных источников 100 процентов.

- Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы:

по итогам 2015 года из 9 запланированных основных мероприятий Программы исполнено в полном объеме 7 мероприятий, 2 основных мероприятия выполнены не в полном объеме.

Таким образом, 77,8 процентов мероприятий, запланированных на 2015 год, выполнено в полном объеме.

Согласно установленным Программой параметрам можно сделать вывод об удовлетворительном уровне эффективности реализации Программы в 2015 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Учитывая влияние экономической ситуации на результаты деятельности бизнеса, которое повлекло отклонение достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых, в 2016 году планируется провести корректировку показателей.

- Таблица 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 94,1 | 104,91 | 80,51 | - Отклонение значения показателя связано с завершением инвестиционных проектов в сельскохозяйственной и обрабатывающей отраслях |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 23,0 | 22,1 | 22,0 | Отклонение значения показателя обусловлено восстановлением численности работников на малых и средних предприятиях района, как результата постепенной экономической стабилизации. |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | 794,37 | 1676,75 | 877,67 | Отклонение значения показателя связано с завершением инвестиционных проектов в сельскохозяйственной и обрабатывающей отраслях |
| Подпрограмма 2.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста оборота малых и средних предприятий Цимлянского района | процентов | 128,5 | 105,8 | 108,1 | Отклонение значения показателя обусловлено реализацией ряда комплексных мероприятий: бюджетного финансирования прямых форм поддержки, адаптации бизнеса к условиям экономического кризиса, а также мероприятий центра занятости населения, направленных на создание собственного бизнеса безработными гражданами. |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Цимлянского района | единиц | 36,15 | 38,2 | 38,05 | Отклонение значения показателя обусловлено наличием фактов реорганизации малых предприятий до микропредприятий, или присоединения к более крупным путем слияния. |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района |  | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | Заседания Совета по инвестициям |  | За 2015 год проведены 4 заседания Совета по инвестициям: Протокол №1 от 05.03.15г. Протокол №2 от 20.05.15г. Протокол №3 от 18.09.15г. Протокол №4 от 25.12.15г. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района |  | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - |  | - | - |
| Подпрограмма 2 « Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела»; | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Запланировано к выдаче 9 субсидий |  | Профинансировано 11 начинающих предпринимателей на общую сумму 2477,9 тыс. руб. |  | - |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.11 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса». | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - |  | - |  | - |
| 2.3 |  | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - |  | - |  | - |
| 2.4 |  | Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Запланирована организация и проведение «круглого стола», посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. |  | Мероприятие проведено, приняло участие 30 СМСП |  | - |
| 2.5 |  | Основное мероприятие 2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - |  | - |  | - |
| 2.6 |  | Основное мероприятие 2.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - |  | - |  | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета района, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной  программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инновационная экономика | всего | 285516,9 | 285516,9 |
|  |  | областной бюджет | 324,8 | 324,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 1653,1 | 1653,1 |
|  |  | бюджет района | 539,0 | 539,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 283000,0 | 283000,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе. | всего | 285516,9 | 285516,9 |
|  |  | областной бюджет | 324,8 | 324,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 1653,1 | 1653,1 |
|  |  | бюджет района | 539,0 | 539,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 283000,0 | 283000,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела»; | всего | 2477,9 | 2477,9 |
|  |  | областной бюджет | 324,8 | 324,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 1653,1 | 1653,1 |
|  |  | бюджет района | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 39,0 | 39,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 39,0 | 39,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                   Н.И. Безбабнов