администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017 г.   	                                 № 246                                        г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление
Администрации Цимлянского района
от 15.10.2013 № 1216 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского

района «Управление муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района  от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и решением Собрания депутатов Цимлянского района от 28.02.2017 № 72 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2016 № 62 «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1216 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам Ананьеву Т.В.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                                 А.И. Высочин

Постановление  вносит

финансовый отдел Администрации

Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 04.05.2017 № 246

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1216 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

- Раздел «Паспорт муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» изложить в редакции:

| «Наименование –муниципальной программы | муниципальная программа Цимлянского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный – исполнитель муниципальной программы | финансовый отдел Администрации Цимлянского района |  |  |  |
| Соисполнители – муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |
| Участники – муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |
| Подпрограммы – муниципальной программы | 1. Долгосрочное финансовое планирование. 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса. 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района. 4. Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений. 6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений. |  |  |  |
| Программно- – целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |
| Цели – муниципальной программы | 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района. 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений. |  |  |  |
| Задачи – муниципальной программы | 1. Проведение эффективной бюджетной политики. 2. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля |  |  |  |
| Целевые – индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Наличие бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период, да/нет. 2. Качество управления финансами Цимлянского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области, степень. 3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, тыс. рублей. |  |  |  |
| Этапы и сроки – реализации муниципальной программы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |  |  |  |
| Ресурсное –обеспечение муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета муниципального района составляет 127 096,8 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей): |  |  |  |
|  | год | всего | бюджет муниципального района | областной бюджет |
|  | 2014 | 29167,8 | 5791,0 | 23376,8 |
|  | 2015 | 36602,1 | 5638,8 | 30963,3 |
|  | 2016 | 36629,4 | 8665,1 | 27964,3 |
|  | 2017 | 8614,4 | 8614,4 | 0,0 |
|  | 2018 | 5179,3 | 5179,3 | 0,0 |
|  | 2019 | 5451,9 | 5451,9 | 0,0 |
|  | 2020 | 5451,9 | 5451,9 | 0,0 |
| Ожидаемые – результаты реализации муниципальной программы | 1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Цимлянского района. 2. Сбалансированность бюджетов поселений Цимлянского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов» |  |  |  |

- Раздел 2 изложить в редакции:

«Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основные приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах;

Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах;

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года;

Программе социально-экономического развития Цимлянского района на 2013 – 2016 годы;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Цимлянского района на очередной финансовый год и плановый период.

Основные цели муниципальной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района;

обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

проведение эффективной бюджетной политики;

организация и осуществление внутреннего государственного  финансового  контроля.

Кроме того, на достижение целей муниципальной программы направлены решаемые в составе подпрограмм задачи и основные мероприятия в своей совокупности.

Состав подпрограмм и задач муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат также описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и количественные характеристики некоторых ожидаемых результатов в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.  Наличие бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период, да/нет.

Показатель является комплексным, и его достижение позволит выполнить такие условия, как определение и соблюдение предельных объемов финансового обеспечения муниципальных программ Цимлянского района, обеспечение долгосрочной сбалансированности, оценку бюджетных рисков.

2. Качество управления финансами Цимлянского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области, степень.

Данный показатель определяет степень качества управления муниципальными финансами и рассчитывается Министерством финансов Ростовской области соответствии с установленным им порядком.

3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой  бюджетам поселений из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, тыс. рублей.

Значения и методика расчета показателей муниципальной программы приведены в приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе.

Основные ожидаемые результаты реализации программы.

1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Цимлянского района.

Указанный результат будет достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств Цимлянского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района, оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Сбалансированность бюджетов муниципальных образований Цимлянского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов.

Указанный результат будет достигнут за счет стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы, оказания методологической помощи органам местного самоуправления по финансово-бюджетным вопросам и мониторингу основных параметров бюджетов поселений.

Общий срок реализации муниципальной программы – 2014 – 2020 годы.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.»

- Раздел 3. изложить в редакции:

«Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района.

4. Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений.

6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений.

Данные подпрограммы выделены исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач.

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы:

1. Разработка бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз Цимлянского района на долгосрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Цимлянского района на соответствующий период.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

2. Организация планирования и исполнения бюджета муниципального района.

В рамках данного мероприятия предусматривается своевременная и качественная подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов Цимлянского района проектов решений о бюджете Цимлянского района и об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

3. Оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления из  бюджета муниципального района в рамках имеющихся полномочий и методологической помощи по вопросам организации бюджетного процесса.

В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки бюджетам поселений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и необходимой методологической помощи для качественной организации бюджетного процесса.

Финансирование данного мероприятия будет осуществляться в соответствии с подпрограммой 5.»

- Раздел 4. изложить в редакции:

«Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района  на данные цели.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 127 096,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.»

- Раздел 5 изложить в редакции:

«Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитывается в несколько этапов:

1) степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата;

2) степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета муниципального района безвозмездных поступлений в  бюджет муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

3) эффективность использования средств бюджета муниципального района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из  бюджета муниципального района.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.»

6. В разделе 7:

6.1. Подраздел 7.1 изложить в редакции:

«7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Нормативно-методическое

обеспечение и организация бюджетного процесса»

| Наименование –подпрограммы | подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – Подпрограмма 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный –исполнитель подпрограммы | финансовый отдел Администрации Цимлянского района |  |  |
| Участники –подпрограммы | отсутствуют |  |  |
| Программно- – целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |  |  |
| Цели – подпрограммы | нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Цимлянского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета муниципального района, формирование бюджетной отчетности |  |  |
| Задачи – подпрограммы | 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета муниципального района. 3. Формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района. 4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроля в сфере закупок |  |  |
| Целевые – индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района, процентов. 2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, процентов. 3. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств, процентов |  |  |
| Этапы и сроки – реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |  |  |
| Ресурсное –обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета муниципального района составляет 38 792,4 тыс. рублей. объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): |  |  |
|  | год | всего | бюджет муниципального района |
|  | 2014 | 5791,0 | 5791,0 |
|  | 2015 | 5638,8 | 5638,8 |
|  | 2016 | 5665,1 | 5665,1 |
|  | 2017 | 5614,4 | 5614,4 |
|  | 2018 | 5179,3 | 5179,3 |
|  | 2019 | 5451,9 | 5451,9 |
|  | 2020 | 5451,9 | 5451,9 |
| Ожидаемые – результаты реализации подпрограммы | - Разработка и внесение в Собрание депутатов Цимлянского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Цимлянского района и об отчете об исполнении бюджета Цимлянского района. - Качественная организация исполнения бюджета муниципального района.» |  |  |

6.2. Подраздел 7.3 изложить в редакции:

«7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы
реализации Подпрограммы 2

Приоритеты реализации Подпрограммы 2 соответствуют приоритетам, описанным для Программы в целом.

В сфере реализации Подпрограммы 2 сформированы следующие приоритеты муниципальной политики:

обеспечение исполнения расходных обязательств Цимлянского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации.

Основными целями Подпрограммы 2 являются нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Цимлянского района, организация исполнения бюджета Цимлянского района, формирование бюджетной отчетности.

Для достижения целей Подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.

2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета муниципального района.

3. Формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района.

4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроля  в сфере закупок.

Показателем  реализации Подпрограммы 2 является:

исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района, процентов.

Указанный показатель измеряется в процентах и определяет кассовое исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района по отношению к бюджетным ассигнованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района в период реализации указанной Программы должно составлять не менее 95 процентов.

Ответственность за достижение целевого показателя несут главные распорядители средств бюджета муниципального района, за его сбор – финансовый отдел Администрации Цимлянского района.

Значения и методика расчета показателей Подпрограммы 2 приведены в приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 2 являются:

1. Разработка и внесение в Собрание депутатов Цимлянского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Цимлянского района  и об отчете об исполнении  бюджета Цимлянского района.

2. Качественная организация исполнения бюджета муниципального района.

Период реализации Подпрограммы 2 - 2014-2020 годы.

В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы 2 задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.»

6.3. Подраздел 7.4 изложить в редакции:

«7.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

В рамках Подпрограммы 2 реализуются пять основных мероприятий (приложение № 2 к муниципальной программе):

1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса.

В рамках данного мероприятия предусматривается своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Цимлянского района в части совершенствования бюджетного процесса.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района.

В рамках мероприятия предусматривается формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района и своевременное предоставление бюджетных средств по решениям Администрации Цимлянского района для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района в процессе формирования проекта решения о бюджете муниципального района

Данное мероприятие предполагает планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального района.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

3. Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района.

В рамках мероприятия предусматривается обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами».

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета муниципального района на управление и руководство аппаратом финансового отдела Администрации Цимлянского района.

4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной финансовым отделом Администрации Цимлянского района методики, исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств, принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации, а также при соблюдении установленных бюджетных ограничений, в том числе при условии и в пределах оптимизации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета муниципального района финансовый отдел Администрации Цимлянского района:

составляет проект показателей расходов бюджета муниципального района;

ведет реестр расходных обязательств Цимлянского района;

организует методологическое руководство работой главных распорядителей средств бюджета муниципального района при подготовке проекта бюджета муниципального района;

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального района.

Результатом реализации данного мероприятия является мониторинг информации о ходе исполнения бюджета муниципального района на основе аналитической системы основных показателей исполнения.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального района позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

5. Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы 2 осуществляется:

организация и осуществление  внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Цимлянского района, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

организация и осуществление контроля в сфере закупок.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы 2 предполагается:

осуществление в установленном порядке функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функций по осуществлению контроля в сфере закупок в пределах полномочий,  закрепленных за органами муниципального финансового контроля законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы станут:

снижение уровня нарушений бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Цимлянского района;

повышение уровня финансово-бюджетной дисциплины.

Финансирование данного мероприятия не требуется.»

6.4. Подраздел 7.5 изложить в редакции:

«7.5. Информация по ресурсному обеспечению
Подпрограммы 2

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в  решение  Собрания депутатов о  бюджете Цимлянского района на данные цели.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального района за весь период ее реализации составляет 38 792,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 по годам представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.»

7. В разделе 10:

7.1. Подраздел 10.1 изложить в редакции:

«10.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений»

| Наименование –подпрограммы | подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» (далее – Подпрограмма 5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный –исполнитель подпрограммы | финансовый отдел Администрации Цимлянского района |  |  |  |
| Участники –подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |
| Программно- – целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |
| Цели – подпрограммы | поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Цимлянского района и содействие сбалансированности бюджетов поселений |  |  |  |
| Задачи – подпрограммы | - Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района. - Предоставление финансовой помощи из бюджета муниципального района в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и бюджетных кредитов |  |  |  |
| Целевые – индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека, рублей. 2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Цимлянского района, процентов. 3. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, штук |  |  |  |
| Этапы и сроки – реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |  |  |  |
| Ресурсное –обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств областного бюджета и бюджета муниципального района составляет 88 304,4 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): |  |  |  |
|  | год | всего | бюджет муниципального района | областной бюджет |
|  | 2014 | 23376,8 | 0 | 23376,8 |
|  | 2015 | 30963,3 | 0 | 30963,3 |
|  | 2016 | 30964,3 | 3000,0 | 27964,3 |
|  | 2017 | 3000,0 | 3000,0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые – результаты реализации подпрограммы | 1. Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Цимлянского района. 2. Создание условий для увеличения налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Цимлянского района. 3. Сокращение дифференциации муниципальных образований Цимлянского района по уровню бюджетной обеспеченности» |  |  |  |

7.2. Подраздел 10.4 изложить в редакции:

«10.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5

В рамках Подпрограммы 5 реализуются три основных мероприятия (приложение № 2 к муниципальной программе):

1) Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района.

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района и совершенствование механизмов ее предоставления.

Распределение дотаций осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Цимлянского района от 07.10.2010  № 22 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района».

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в соответствии с Областным законом от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» предоставляются с 2017 года напрямую из областного бюджета.

2) Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  муниципальных образований Цимлянского района.

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Цимлянского района в случае образования дисбалансов  бюджетов поселений.

Порядок предоставления указанных иных межбюджетных трансфертов  утвержден решением Собрания депутатов Цимлянского района от 07.10.2010 года № 22 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района».

В целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований и мониторинга финансового состояния бюджетов поселений проводится регулярная оценка ожидаемого исполнения бюджетов муниципальных образований Цимлянского района, а также мониторинг наличия просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений.

3) Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Цимлянского района.

Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов за счет средств  бюджета муниципального района муниципальным образованиям  Цимлянского района установлен постановлением Администрации Цимлянского района №613 от 29.10.2015 года «О порядке предоставления, использования и возврата поселениями Цимлянского района бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района».

7.3. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

«10.5. Информация по ресурсному обеспечению
Подпрограммы 5

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных  в  решение  Собрания депутатов о  бюджете Цимлянского района на данные цели.

Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района за весь период ее реализации составляет 88 304,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 по годам представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.»

8. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе 
Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского района

«Управление муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период | да/нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 2. | Качество управления финансами Цимлянского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3. | Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей |  | 18457,5 | 20157,2 | 23376,8 | 30963,3 | 30964,3 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цимлянского района | тыс. рублей | 167 921,8 |  | 165 483,7 | 169968,9 | 162779,4 | 198970,2 | 194 069,1 | 197 533,0 | 204 370,4 | 204 370,4 |
| 1.2. | Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Цимлянского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | процентов | – |  | – | 89,2 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района | процентов |  | 94.4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов |  | – | – | – | – |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов |  | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Цимлянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов |  | 0,01 | 0,005 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4. Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов |  | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей |  | 2176,1 | 2255,9 | 2324,5 | 2686,4 | 2501,2 | - | - | - | - |
| 5.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Цимлянского района | процентов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество муниципальных образований Цимлянского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | штук |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.2. | Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Рос-товской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100» |

9. В приложении № 2:                                                                                                                                                                                9.1.  Раздел « Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

| «5. | Основное мероприятие 2.5. Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной сис-теме в сфере закупок | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 1января 2017 г. | 31 декабря 2020 г. | снижение уровня нарушений бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Ростовской области; повышение уровня финансово-бюджетной дисциплины | повышение уровня нарушений бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Ростовской области; снижение уровня финансово-бюджетной дисциплины | показатели » 2.2 – 2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2.  Раздел  «Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» изложить в редакции:

|  | «Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления | показатель 5.1 |
| 2. | Основное мероприятие 5..2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов | несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления; образование просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов | показатель 5.2 |
| 3. | Основное мероприятие 5.3. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований | несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления; образование просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | показатель 5.3» |

10. Приложения № 3 изложить в редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Цимлянского района | бюджетный прогноз Цимлянского района на долгосрочный период | финансовый отдел Администрации Цимлянского района | до 01.05.2017» |

11. Приложения № 4, № 5 изложить в редакции:                                                                                 « Приложение № 4

к муниципальной программе

Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

РАСХОДЫ
бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего, в том числе: | – | – | – | – | 29167,8 | 36602,1 | 36629,4 | 8614,4 | 5179,3 | 5451,9 | 5451,9 |
|  |  | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | 29167,8 | 36602,1 | 36629,4 | 8614,4 | 5179,3 | 5451,9 | 5451,9 |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3 | формирование расходов бюджета муниципального района в соответствии с муниципальными программами | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | 5791,0 | 5638,8 | 5665,1 | 5614,4 | 5179,3 | 5451,9 | 5451,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 | – 0106 0106 0106 0113 0113 0113 0106 0106 0106 0113 0705 | – 1820011 1820019 1820019 1829999 1829999 1829999 1820000110 1820000190 1820000190 1820099990 1820099990 | – 120 120 240 120 320 850 120 120 240 850 240 | 5791,0 5090,1 3,7 460,2 232,3 4,7 | 5638,8 4906,0 6,0 575,4 0,0 150,4 1,0 | 5665,1 5055,1 0 596,9 3,1 10,0 | 5614,4 5041,1 0 559,9 2,9 10,5 | 5179,3 4878,6 5,6 292,2 2,9 0 | 5451,9 4878,6 5,6 564,8 2,9 0 | 5451,9 4878,6 5,6 564,8 2,9 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Основное мероприятие 2.5. | организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Цимлянского района»! | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом Цимлянского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 4 | «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами» «Электронный бюджет» | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприя-тие 4.1 | внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Цимлянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений» | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | - | - | - | 23376,8 | 30963,3 | 30964,3 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1 | совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 904 904 904 904 | - 1403 1401 1401 1403 | - 1857002 1857234 1850072340 1850085050 | - 540 511 511 540 | 23376,8 1915,6 21461,2 | 30963,3 30963,3 | 30964,3 27964,3 3000,0 | 3000,0 3000,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 5.3 | предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Цимлянского района | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 6 | «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.1 | методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.2 | оценка качества управления муниципальными финансами | Финансовый отдел Администрации Цимлянского района | 904 | – | – | – | _ | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Рз Пр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

РАСХОДЫ

бюджета муниципального района, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 29167,8 | 36602,1 | 36629,4 | 8614,4 | 5179,3 | 5451,9 | 5451,9 |
|  |  | бюджет муниципального района | 5791,0 | 5638,8 | 8665,1 | 8614,4 | 5179,3 | 5451,9 | 5451,9 |
|  |  | областной бюджет | 23376,8 | 30963,3 | 27964,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет муниципального района | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 5791,0 | 5638,8 | 5665,1 | 5614,4 | 5179,3 | 5451,9 | 5451,9 |
|  |  | бюджет муниципального района | 5791,0 | 5638,8 | 5665,1 | 5614,4 | 5179,3 | 5451,9 | 5451,9 |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Цимлянского района» | всего | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет муниципального района | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 4 | «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет муниципального района | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 5 | «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов поселений» | всего | 23376,8 | 30963,3 | 29767,8 | 3000,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет муниципального района | - | - | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 23376,8 | 30963,3 | 27964,3 | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 6 | «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» | всего | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет муниципального района | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – » |

12. Приложение № 6 изложить в редакции:

«Приложение № 6

к муниципальной программе

Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Цимлянского района на долгосрочный период | да/нет | «да» – если бюджетный прогноз Цимлянского района на долгосрочный период утвержден; «нет» – если бюджетный прогноз Цимлянского района на долгосрочный период не утвержден; периодичность показателя – годовая | бюджетный прогноз Цимлянского района на долгосрочный период |
| 2. | Показатель 2. Качество управления финансами Цимлянского района, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | в соответствии с приказом от 14.03.2013 № 35 Министерством финансов Ростовской области ежегодно проводится оценка качества управления муниципальными финансами, по результатам которой муниципальным образованиям Ростовской области присваивается I, II или III степень качества управления муниципальными финансами; периодичность показателя – годовая | качество управления муниципальными финансами |
| 3. | Показатель 3. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | показатель характеризует объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и положениями Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», решения Собрания депутатов Цимлянского района от 7.10.2010 № 22 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района» периодичность показателя – годовая | отсутствуют |
| 4. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Цимлянского района | тыс. рублей | базой является отчет об исполнении консолидированного бюджета Цимлянского района; периодичность показателя – годовая | фактическое поступление (прогнозируемое поступление) налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Цимлянского района за определенный период |
| 5. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального района | про-центов | Д=∑прогр/∑всего × 100 показатель рассчитывается как отношение объема расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета муниципального района; источником данных является отчет об исполнении консолидированного бюджета Цимлянского района; периодичность показателя – годовая | объем расходов бюджета муниципального района, формируемый в рамках муниципальных программ (∑прогр) |
|  |  |  |  | общий объем расходов бюджета муниципального района (∑всего) |
| 6. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района | процентов | И=Ф/П × 100 указанный показатель измеряется в процентах и определяет кассовое исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района по отношению к бюджетным ассигнованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью; объем утвержденных бюджетных ассигнований и кассовых расходов отражен в отчете об исполнении консолидированного бюджета; периодичность показателя – годовая | Объем бюджетных ассигнований на отчетный год в соответствии со сводной бюджетной росписью, тыс. рублей (П) |
|  |  |  |  | кассовое исполнение бюджета муниципального района за отчетный год, тыс. рублей (Ф) |
| 7 | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законода-тельства Российской Федерации и законода-тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | С = A / B × 100 Указанный показатель определяет соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, к количеству проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; периодичность показателя – годовая | А – количество проверок, по результатам которых приняты меры, за отчетный год |
| 8. | Показатель 2.3. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | К = L / M × 100 Указанный показатель определяет соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств; периодичность показателя – годовая | L – количество проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
| 9. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Цимлянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | ОМД=МДД−Б×100 показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга Цимлянского района на конец года к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений; объем муниципального долга Цимлянского района, а также объем доходов бюджета муниципального района, объем безвозмездных поступлений отражаются в решениях о бюджете муниципального района, отчетах об исполнении бюджета муниципального района; периодичность показателя – годовая | объем муниципального долга Цимлянского района (МД) |
|  |  |  |  | объем доходов бюджета муниципального района(Д) |
|  |  |  |  | объем безвозмездных поступлений (Б) |
| 10. | Показатель 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | Д=ЦобслР−С×100 показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; объем расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района, объем расходов бюджета муниципального района, а также объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации отражаются в решениях о бюджете муниципального района, отчетах об исполнении бюджета муниципального района; периодичность показателя – годовая | объем расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района (Цобсл) |
|  |  |  |  | объем расходов бюджета муниципального района (Р) |
|  |  |  |  | субвенции, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (С) |
| 11. | Показатель 4.1. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процент | К1 = №1 / № 2 х 100, где организации сектора муниципального управления – это организации – получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные и автономные учреждения; № 1 – количество организаций сектора муниципального управления, подключенных в установленном порядке к единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области, на отчетную дату; № 2 – общее число организаций сектора муниципального управления на отчетную дату; периодичность показателя – годовая, отчетная дата – конец года; при расчете показателя используются количественные целочисленные величины; методом сбора информации является единовременное обследование на отчетную дату | отсутствуют |
| 12. | Показатель 5.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | показатель характеризует доведение бюджетной обеспеченности дотационных поселений района до единого уровня на человека в соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», положениями решения Собрания депутатов Цимлянского района от 07.10.2010 № 22 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района» периодичность показателя – годовая | отсутствуют |
| 13. | Показатель 5.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Цимлянского района | процентов | показатель рассчитывается по следующей формуле: И6.2=ПКРЗР×100, где: ПКРЗ – объем просроченной кредиторской задолженности по расходам муниципальных образований Цимлянского района (тыс. рублей); Р – объем расходов муниципальных образований Цимлянского района (тыс. рублей); периодичность показателя – годовая | отсутствуют |
| 14. | Показатель 5.3. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | штук | показатель рассчитывается согласно статьям 921 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации; периодичность показателя – полугодовая | отсутствуют |
| 15. | Показатель 6.1. Количество муниципальных образований Цимлянского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | штук | количество муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами, определяется согласно Порядку осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Цимлянского района, утвержденному финансовым отделом Администрации Цимлянского района; периодичность показателя – годовая | отсутствуют |
| 15. | Показатель 6.2. Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов | процентов | показатель рассчитывается по следующей формуле: И7.2=И1И2×100, где: И1 – количество муниципальных образований, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов (штук); И2 – количество муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (штук); периодичность показателя – годовая | отсутствуют» |

Верно: управляющий делами                                                                                   Н.И. Безбабнов