Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» за 9 месяцев 2018г.

В рамках муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» со сроком действия на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации района от 22.05.2014 № 481, реализуются две подпрограммы: «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» и «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент». Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района » план ассигнований составил 3281,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3215,8 тыс. руб., местного бюджета – 65,4 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия Подпрограммы 1 «Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной  и иной службы» план ассигнований составляет 3261,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 45,4 тыс.руб. На 01.10.2018г. фактически затрачено 2462,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств  областного бюджета – 2434,8 тыс. руб., местного – 27,8 тыс. руб., что составило 75,5% от годового плана.  В результате  проведенных мероприятий наблюдается сохранение численности дружинников в казачьих дружинах по охране общественного порядка,  участию в природоохранных, антинаркотических мероприятиях, а также в мероприятиях культурной направленности.

На реализацию основного мероприятия Подпрограммы 2 «Приобретение казачьей атрибутики» из местного бюджета план ассигнований составил – 20,0 тыс. руб. Фактически затрачено – 4,4 тыс. руб. Средства использованы на участие в  летней казачьей Спартакиаде учащихся России в г. Волгодонске. На которой  ученики Камышевской СОШ заняли I место.  Оставшиеся средства - 15,5 тыс.руб. планируется освоить в 4 квартале 2018г. на покупку атрибутики знаменной группы, группы барабанщиц и атаманского состава школы ( белые парадные ремни, перчатки, аксельбанты).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований, выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района»  за 9 месяцев 2018 г. приведены в приложении.