Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» за 6 месяцев 2019г.

В рамках муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» со сроком действия на 2019 - 2030 годы, утвержденной постановлением администрации района от 04.12.2018 № 879, реализуются две подпрограммы: «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» и «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент». Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района » план ассигнований составил 4102,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4042,7 тыс. руб., местного бюджета – 60,0 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия Подпрограммы 1 «Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной  и иной службы» план ассигнований составляет 4082,7 тыс.руб. На 01.07.2019г. фактически затрачено 1200,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств  областного бюджета – 1200,6 тыс. руб., местного – 0 тыс. руб., что составило 29,4% от годового плана.  В результате  проведенных мероприятий наблюдается сохранение численности дружинников в казачьих дружинах по охране общественного порядка,  участию в природоохранных, антинаркотических мероприятиях, а также в мероприятиях культурной направленности.

На реализацию основного мероприятия Подпрограммы 2 «Приобретение казачьей атрибутики» из местного бюджета план ассигнований составил – 20,0 тыс. руб. Освоение средств запланировано на 3-й квартал 2019г.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований, выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района»  за 6 месяцев 2019 г. приведены в приложении.