администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2019 	                                                № ___                                	     г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского

района «Поддержка казачьих обществ

Цимлянского района» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 22.05.2014 № 481«Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальника отдела сельского хозяйства.

Глава Администрации

Цимлянского района                                                          	      В.В. Светличный

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от __.03.2019 № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 22.05.2014 № 481

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В целях совершенствования системы взаимодействия Администрации Цимлянского района с казачьими обществами, создания условий для несения казаками муниципальной  и иной службы, укрепления духовных, нравственных и культурных основ Донского казачества, удовлетворения потребности населения в получении доступного и качественного общего, среднего общего  в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края в рамках муниципальной программы Цимлянского района «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» (далее Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы реализованы мероприятия, в результате которых:

сформированы правовые, финансовые, информационные, методические и организационные основы государственной и иной службы казачества в Цимлянском районе;

создана эффективная система информационного обмена и координации

деятельности областных органов государственной власти, Администрации

Цимлянского района и казачьих обществ в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, а также создания условий и стимулов развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи на территории района;

удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного общего, среднего общего, дополнительного образования, в образовательных организациях Цимлянского района, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

создание средствами образования условий для подготовки обучающихся и воспитанников к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, а также формирования у них высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы».

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Привлечение членов казачьих обществ Цимлянского района к несению государственной и иной службы»  в 2018 году выделено 3674.6 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета- 3629,2, местного – 45,4 тыс. руб. Средства местного бюджета были направлены на приобретение орг.техники (ноутбука) для юртового казачьего общества «Цимлянский юрт», на публикацию статьи о проделанной за год работе казачьего общества, проведение мероприятия, посвященное празднования Дня Героев Отечества.

В 2018 году членами казачьей и народными дружинами Цимлянского района осуществлено:

выходов на дежурства на территории Цимлянского района – 2133 в т.ч.

участие в раскрытии преступлений – 57;

участие в мероприятиях по профилактике и выявлению преступлений – 450;

участие в рейдах и спецмероприятиях по содействию в обеспечении безопасности граждан – 651;

участие в обеспечении безопасности граждан при проведении праздничных, спортивных и иных общественных мероприятий с массовым сосредоточением людей – 516;

участие в выявлении административных правонарушений – 319;

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в общественных местах – 42;

мероприятий по профилактике ЧС – 61;

мероприятий по охране окружающей среды – 37;

изъято наркотических веществ (героин) – 0,103 грамм.

В результате проведенных мероприятий наблюдается сохранение численности дружинников в казачьих дружинах по охране общественного порядка, участию в природоохранных, антинаркотических мероприятиях, а также в мероприятиях культурной направленности.

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент». На основное мероприятие 2.2 «Приобретение казачьей атрибутики» из местного бюджета выделено – 20,0 тыс. руб. Средства использованы на участие в летней казачьей Спартакиаде учащихся России в г. Волгодонске, на которой  ученики Камышевской СКОШ заняли I место и 15,5 тыс.руб. на покупку атрибутики знаменной группы, группы барабанщиц и атаманского состава школы ( белые парадные ремни, перчатки, аксельбанты). Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы приведены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, 
стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию Программы

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы план ассигнований составил 3694,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3629,2 тыс. руб., местного бюджета – 65,4 тыс. руб.

Исполнение по Программе за счет областного бюджета составило - 3479,5 тыс. рублей или 95,9%.

Исполнение по Программе за сет средств местного бюджета – 64,4 тыс. рублей, что составило 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Программы представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения 
о достижении значений (индикаторов) 
Программы, подпрограмм Программы за 2018год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2018 году характеризуется следующими значениями показателей (индикаторов):

доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, – 
93,4 процента;

участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Цимлянского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» - 100,0 процента;

доля воспитанников казачьих образовательных учреждений, успешно сдавших Единый государственный экзамен – 100,0 процента;

доля казачьих образовательных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве казачьих образовательных организаций, исходя из численности организаций - 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы 
в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,00 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, составляет 1,00.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов составляет 0,96.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,00*0,5+1,00*0,3+1*0,2=1,00. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

По основным мероприятиям 1.1, 2.2 ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований областного и местного бюджетов.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района «Поддержка

казачьих обществ Цимлянского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной 
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реали-зации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причи-ны нере-али-зации/ реалии-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | X | X | X | Х | Х | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | Атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | 31.12. 2018 г. | 01.01. 2018 г. | 31.12. 2018г. | Увеличение числа членов казачьих обществ задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Цимлянского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения района; реализация прав граждан, относящих себя к донскому казачеству, в части решения вопросов местного и регионального значения исходя из интересов населения Цимлянского района с учетом исторических и местных традиций; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий Администрации Цимлянского района | Сохранение численности членов казачьих обществ, задействованных в важнейших социальных, экономических и культурных проблемах Цимлянского района на уровне прошлого года. | – |
| 3. | Контрольное событие программы 1.1. Расширение перечня видов деятельности казачьей дружины в рамках установленных полномочий муниципального образования | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | 31.12 2018 г. | 01.01. 2018 г. | 31.12 2018г. | Ежеквартальное подведение итогов деятельности казачьих дружин, подведение итогов деятельности за год | За 12 мес. 2018 года казачьей и народной дружинами Цимлянского района осуществлено выходов на дежурства на территории Цимлянского района – 2133, в т.ч. участие в раскрытии преступлений – 57; участие в мероприятиях по профилактике и выявлению преступлений – 445; участие в рейдах и спецмероприятиях по содействию в обеспечении безопасности граждан – 651; участие в обеспечении безопасности граждан при проведении праздничных, спортивных и иных общественных мероприятий с массовым сосредоточением людей – 516; участие в выявлении административных правонарушений – 319, изъято наркотических веществ (героин) – 0,103 грамма; мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в общественных местах – 42; мероприятий по профилактике ЧС – 61; мероприятий по охране окружающей среды – 37; мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли – 5, уничтожено 1740 кг. | – |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Заведующий отделом образования, Антипов И.В. | X | X | X | Х | Х | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Приобретение казачьей атрибутики | Директор Камышевской СКОШ, Кострюкова А.Б. | 31.12 2018 г. | 01.01. 2018 г. | 31.12 2018г. | Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | Совершенствование форм и методов патриотического духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи и ее физической подготовки в современных условиях. | – |
| 6. | Контрольное событие программы 2.2. Проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам | Заведующий отделом образования- Антипов И.В., директор Камышевской СКОШ Кострюкова А.Б. | 31.12 2018 г. | 01.01. 2018 г. | 31.12 2018г. | Повышение знаний учащихся, связанных с памятными и юбилейными датами российской истории | Участие в летней казачьей Спартакиаде учащихся России в г. Волгодонске, проведение мероприятий посвященных памятным датам Камышевской СКОШ |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района «Поддержка

казачьих обществ Цимлянского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района»

за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка казачьих обществ Цимлянского района | Всего | 3694,6 | 3694,6 | 3544,9 |
|  | местный бюджет | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 3629,2 | 3629,2 | 3479,5 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | Всего | 3674,6 | 3674,6 | 3524,9 |
|  | местный бюджет | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 3629,2 | 3629,2 | 3479,5 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Привлечение членов казачьих обществ Цимлянского района к несению государственной и иной службы | Всего | 3674,6 | 3674,6 | 3524,9 |
| Подпрограмма 2. Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 Приобретение казачьей атрибутики | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района «Поддержка

казачьих обществ Цимлянского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
  «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Цимлянского района «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества | процентов | - | 93,4 | 93,4 | - |
| 2. | Доля казачьих образовательных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве казачьих образовательных организаций, исходя из численности организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества | процентов | - | 43,2 | 43,2 | - |
| 1.2 | Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Цимлянского района и войсковым казачьим обществом «Цимлянский ЮРТ» | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Цимлянского района | процентов | 0 | 4,6 | 4,6 | - |
| 2.2 | Доля воспитанников казачьих образовательных учреждений, успешно сдавших Единый государственный экзамен | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Исполняющий обязанности

управляющего делами                                                                        А.В. Кулик