Приложение

к приказу финансового отдела Администрации

Цимлянского района от 28.11.2014г. № 31

ПЛАН

реализации муниципальной программы Цимлянского района «Управление муниципальными финансами»

на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Феде ральный бюджет | Мест ный бюд жет | Вне бюд жет ные источ ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | формирование бюджета муниципального района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Цимлянского района, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | Ведущий специалист Гамова Е.В. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области | Ведущий специалист Гамова Е.В. | реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета муниципального района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | формирование и исполнение бюджета Цимлянского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета муниципального района составит в 2020 году более 90 процентов | весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Цимлянского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Цимлянского района на период до 2030 года | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Цимлянского района на период до 2030 года | 31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. главный специалист Шалимова И.А. | разработка и внесение в Администрацию Цимлянского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета муниципального района; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета муниципального района | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Цимлянского района в части совершенствования бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Цимлянского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Цимлянского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | главный бухгалтер Пепеляева Е.А. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | 5559,7 | - | - | 5559,7 |  |
| Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района | весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Цимлянского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Цимлянского района проекта решения «О бюджете Цимлянского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | своевременное внесение проекта решения о бюджете Цимлянского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в Администрацию Цимлянского района | 15.11.2015 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района | Главный специалист Подскребалина О.Л. | сохранение объема муниципального долга Цимлянского района и планирования расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Цимлянского района. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Главный специалист Подскребалина О.Л. | сохранение объема муниципального долга Цимлянского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | Главный специалист Подскребалина О.Л. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Ведущий специалист Зеленов Е.А. | Обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета муниципального района; обеспечение представления информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Введение единой информационной системы управления общественными финансами Цимлянского района | Ведущий специалист Зеленов Е.А. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Цимлянского района на уровне муниципальных образований района | 01. 12. 2015 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А. | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Цимлянского района; создание условий для увеличения налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Цимлянского района; сокращение дифференциации муниципальных образований Цимлянского района по уровню бюджетной обеспеченности | - | 23794,8 | - | 23794,8 | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А. | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | весь период | 23794,8 | - | 23794,8 | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. Главный специалист Подскребалина О.Л. | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений | весь период |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. главный специалист Шалимова И.А | создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами поселений; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на муниципальном уровне; повышение качества бюджетного планирования и исполнения местных бюджетов, управления долговыми обязательствами, муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. главный специалист Шалимова И.А. | повышение качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях района; соблюдение требований бюджетного законодательства | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на муниципальном уровне на основании формализованных подходов | I квартал –III квартал | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. главный специалист Шалимова И.А.. | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Цимлянского района; сбалансированность бюджетов муниципальных образований Цимлянского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | весь период | 26120,6 | 21119,0 | - | 4921,6 | - |