УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

# ПРИКАЗ № 106

30.12.2016г.                                                                                   г.Цимлянск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной целевой программы

Цимлянского района

«Доступная среда» на 2017год

В целях реализации муниципальной целевой программы Цимлянского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 №1227 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», и во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План реализации муниципальной целевой программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2017 год согласно приложению.

- Довести данный приказ до участников муниципальной программы.

- Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                              Е.Н.Ночевкина

Приложение к приказу УСЗН МО «Цимлянский район»

Ростовской области от 30.12.2016г. № 106

План

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2017  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | создание безбарьерной среды в приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | X | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобил | весь период | X | X | X | X | X |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 - координация работы по исполнению муниципальных долгосрочных целевых программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | X | X | X | X | X |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 - координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | X | X | X | X | X |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | ежемесячное обновление сведений по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | весь период | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Цимлянского района/ управляющий делами Н.И. Безбабнов/ УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина /Отдел культуры Администрации Цимлянского района/ заведующий Л.М. Степанова | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | весь период | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
| 7 | мероприятие 1.2.1 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения социальных объектов путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной сферы | 31.12.2017 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 8 | мероприятие 1.2.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Л.М. Степанова | доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам культуры | 31.12.2017 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 9 | мероприятие 1.2.3 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения административных учреждений путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Цимлянского района / управляющий делами Н.И. Безбабнов | доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к административным зданиям | 31.12.2017 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 10 | контрольное событие 1.2 адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Цимлянского района/ управляющий делами Н.И. Безбабнов/ УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина /Отдел культуры Администрации Цимлянского района/ заведующий Л.М. Степанова | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктыры для бесприпятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина |  | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 - совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | весь период |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальник Н.В. Мец | освещение в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | X | X | X | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 2.2 - выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий инвалидов | весь период | 7,5 |  | 7,5 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий инвалидов | весь период |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.4 - проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | весь период |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.5 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | весь период |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 52,5 | 45,0 | 7,5 |  |  |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: старший инспектор                                                                                                                                             Е.Л.Замуреева