УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

# ПРИКАЗ № 4

30.01.2017г.                                                                                   г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013г. № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 15.10.2013г. № 1228 «Об утверждении муниципальной программы социальная поддержка граждан» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» от 20.11.2015г. № 63 «Об утверждении Планов реализации муниципальных целевых программ социальной направленности на 2016год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка» за  2016 год согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.Н.Ночевкина

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район»

Ростовской области от 30.01.2017г. № 4

Пояснительная информация

К отчету  об исполнении плана  реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан за 2016 год»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1228 (далее –  муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район», участниками - отдел образования Администрации Цимлянского района, муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» включает в себя следующие подпрограммы:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района  от 12.09.2013 №1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2016 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016 год предусмотрено 153529,8 тыс. рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 150373,1 тыс. рублей  или  97,9 %.

Денежные средства на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено103792,5 тыс.руб. Фактическое освоение денежных средств составило 103010,9 тыс.рублей  или 99,3%.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение» предусмотрено 33727,2 тыс.руб. Фактическое освоение денежных средств составило 33546,4 тыс.рублей  или 99,5%.

По итогам 2016 года заключено 171 контракт (договоров) на общую сумму 29933,1 тыс.руб., что составляет 10,4 % от израсходованных средств муниципальной программы.

Основные мероприятия по каждой подпрограмме выполнены в полном объеме, за исключением основного мероприятия 3.18 «Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» по подпрограмме №3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей», по которому социальные обязательства в 2016 году отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»  на 2016 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2016 год представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка» за  2016  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | фактическая дата начала реализации мероприятия | фактическая дата окаончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 31.12. 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | X | X | X | 153529,8 | 150373,1 | 10269,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 498 ветеранов труда Ростовской области, в том числе 78 гражданам предоставлено зубопротезирование, 214 – аб.плата за телефон, 1 – аб.плата за радио, 467 человек имеют единый проездной талон, 9 гражданам присвоено звание «Ветеран труда РО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8704,4 | 8704,4 | 2162,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1577 ветеранов труда, в том числе 173 чел. получили льготное зубопротезирование, 849 чел. – аб.плата за телефон, 5 чел. – аб.плата за радио, 1498 чел. имеют единый проездной талон, 64 гражданам присвоено звание «Ветеран труда» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 27034,8 | 27034,8 | 6389,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 353 тружеников тыл, в том числе 7 гражданам предоставлено льготное зубопротезирование, 78 чел. – льготное лекарственное обеспечение, 114 человек имеют единый проездной талон | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 530,0 | 514,7 | 519,1 |
| 1.4 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 87 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в том числе 51 чел. льготы на ЖКУ, 10 чел. – зубопротезирование, 27 чел. – лекарственное обеспечение с 50% скидкой, 7 человек получили компенсацию за проезда один раз в год на ж/д транспорте, 30 чел. имеют единый проездной талон | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1103,0 | 1099,6 | 214,6 |
| 1.5 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1323 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, из них 712 чел. – педагогические работники | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 46934,6 | 46042,5 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие - предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 1088 семьям предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14896,6 | 14294,6 |  |
| 1.7 | Основное мероприятие - предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | оказана материальная помощь для погребения 60 гражданам, ЗАО «Приют» выплачено 19 компенсаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 459,7 | 420,1 | 100,3 |
| 1.8 | Основное мероприятие - организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель А.Д.Гуляев | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11149,7 | 11148,9 |  |
| 1.8.1. | Мероприятие - расходы на организацию исполнительно- распорядительных функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего переданные полномочия | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9342,7 | 9341,9 | 841,4 |
| 1.8.2. | Мероприятие - расходы по участию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных полномочий | МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель А.Д.Гуляев | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1807,0 | 1807,0 | 42,7 |
| 1.9 | Основное мероприятие - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2520 граждан (УВОВ, инвалиды, «чернобыльцы») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 36345,3 | 34822,8 |  |
| 1.10 | Основное мероприятие - выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 39 получателям | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3276,7 | 3195,8 |  |
| 1.11 | Основное мероприятие - осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | - 85 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» предоставлена ежегодная денежная выплата | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1074,4 | 1074,4 |  |
| 1.12 | Основное мероприятие - ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | - 64 чел. получили ЕДВ в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991, 63 чел. ежегодную денежную выплату, 4 – единовременную выплату | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2020,6 | 2020,5 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Нефедова О.Н. | X | X | X |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие - осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Нефедова О.Н. | - 585 чел. воспользовались соц.обслуживанием на дому, 15 чел.в социально-реабилитационном отделении. Жалоб на предоставление социальных услуг не поступало | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | X | X | X | 103792,5 | 103010,9 | 17317,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | закуплено 190 путевок для детей из малоимущих семей, оформлено 58 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3650,0 | 3612,3 | 2930,5 |
| 3.2 | Основное мероприятие – софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | Для 932 детей организованы мероприятия по отдыху в каникулярное время | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 119,4 | 119,3 | 119,3 692,1 2130,7 |
| 3.2.1. | Основное мероприятие – организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 696,8 | 692,1 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие – организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2132,7 | 2130,7 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 365 малоимущим семьям на 382 ребенка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5410,3 | 5322,6 |  |
| 3.5 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | - 194 многодетным семьям предоставлены ежемесячные денежные выплаты. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг предоставлена 124 многодетным семьям | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6297,3 | 6203,1 |  |
| 3.6 | Основное мероприятие – выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | - ежемесячное пособие на ребенка выплачено 1264 малообеспеченной семье на 2301 ребенка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18904,6 | 18902,3 |  |
| 3.7 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | - 16 гражданам предоставлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 69,2 | 69,1 |  |
| 3.8. | Основное мероприятие – предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | - ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 188 получателям | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22357,6 | 22351,0 |  |
| 3.9 | Основное мероприятие – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | - выдано 98 сертификатов на региональный материнский капитал, 54 человека воспользовались средствами регионального капитала | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5868,6 | 5847,3 |  |
| 3.10 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | - меры социальной поддержки предоставлены 7 семьям | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4131,6 | 4131,5 | 4131,5 |
| 3.11 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | меры социальной поддержки предоставлены 54 детям-сиротам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6869,4 | 6741,8 | 6741,8 |
| 3.12 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | меры социальной поддержки предоставлены 1 гражданину | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.13 | Основное мероприятие - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 5 женщинам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 355,0 | 330,5 |  |
| 3.14 | Основное мероприятие - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 148 женщинам на 149 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет –520 женщинам на 535 детей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22623,5 | 22537,7 |  |
| 3.15 | Основное мероприятие - назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | назначено и выплачено 14 единовременных пособий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320,2 | 320,2 | 320,2 |
| 3.16 | Основное мероприятие - предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | на 1230 детей выплачена компенсация части платы, взимаемой за содержание ребенка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3448,4 | 3448,4 |  |
| 3.17 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающиеся в муниципальных образовательных учреждениях в количестве 45 человек обеспечены проездом на городском, пригородном транспорте в сельской местности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 3.18 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | отсутствие заявителей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 |  |
| 3.19 | Основное мероприятие – оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 90 детей из малоимущих семей доставлены на Черноморское побережье по бесплатным путевкам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 144,9 | 140,0 | 140,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 Старшее поколение | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района /зам. директора Нефедова О.Н. | X | X | X | 33727,2 | 33546,4 | 2346,3 |
| 4.1 | Основное мероприятие - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам. директора Нефедова О.Н. | обеспечено функционирование МБУ «ЦСО» Цимлянского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 558,1 | 377,3 | 377,3 |
| 4.2 | Основное мероприятие - Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района/ зам. директора Нефедова О.Н. | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 33169,1 | 33169,1 | 1969,02 |
| 4.3 | Основное мероприятие - оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 47 УВОВ получили единовременную материальную помощь из средств местного бюджета в размере 1500 руб. каждому, всем ветеранам ВОВ и вдовам УВОВ направлены поздравительные открытки от Главы района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие – проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей, патриотическому воспитанию молодежи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | проведено 8 встреч с ветеранами, 7 встреч с клубом пенсионеров, опубликовано 20 материала о пожилых людях в общественно-политической газете «Придонье» | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 291049,5 | 286930,4 | 29933,1 |
|  | УСЗН МО «Цимлянский район» |  |  |  |  | 271131,0 | 267418,4 | 15634,8 |
|  | Отдел образования Администрации Цимлянского района |  |  |  |  | 18111,5 | 17695,0 | 14246,6 |
|  | МАУ МФЦ Цимлянского район |  |  |  |  | 1807,0 | 1807,0 | 42,7 |