УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

# ПРИКАЗ № 5

30.01.2017г.                                                                                   г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013г. № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 г. № 1227 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» от 20.11.2015г. № 63 «Об утверждении Планов реализации муниципальных целевых программ социальной направленности на 2016год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за  2016 год согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.Н.Ночевкина

Приложение к приказу УСЗН МО «Цимлянский район»

Ростовской области от 30.01.2017г. № 5

ОТЧЕТ

реализации плана муниципальной программы «Доступная среда» на 2016  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | фактическая дата начала реализации мероприятия | фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 31.12.2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец |  |  |  | 312,5 | 310,4 | 310,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежеквартально в минтруд области предоставляется оперативная информация по исполнению мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды | 05.04.2016 05.07.2016 05.10.2016 05.01.2017 | 05.04.2016 05.07.2016 05.10.2016 05.01.2017 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 - координация работы по исполнению муниципальных долгосрочных целевых программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | осуществляется мониторинг по исполнению мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; финансирования муниципальных программ по доступной среде |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 - координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | проведено 6 проверок социальных объектов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | в районе проживает 3139 инвалидов, в том числе 175 детей - инвалидов, 281 чел. – инвалидов 1 гр., 1667 чел. – инв. 2 гр., 1020 чел. – инвалиды 3 гр. Трудоспособного возраста 1224 чел., 388 работающих инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 - Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 312,5 | 310,4 | 310,4 |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | в МБУ «ЦСО» Цимлянского района установлены поручни, тактильно-визуальные знаки, маркировочная контрастная лента, тактильная табличка – Режим работы азбукой Брайля, кнопка-звонок |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Отдел образования Цимлянского района/И.В. Антипов, | МБОУ Красноярская СОШ, МБОУ Новоцимлянская СОШ – установлены пандусы.Проведена экспертиза сметной документации на стадион «Энергетик» |  |  | 270,0 | 267,9 | 267,9 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/ заведующий Л.М. Степанова | установлены тактильно-визуальных знаков доступности в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района Н.И. Безбабнов | установлена камера видеонаблюдения |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществ | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец |  |  |  | 4,6 | 0,9 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 - совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | согласованы 7 объектов для маломобильных групп населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | опубликовано 23 материала в общественно-политической газете «Придонье» и 46 публикаций на сайте управления социальной защиты населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | произведена 1 выплата инвалиду компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4,6 | 0,9 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | открыт бесплатный пункт проката средств реабилитации для маломобильных групп населения Для работы пункта приобретены средства реабилитации в количестве 16 единиц на сумму 36910 рублей (за счет собственных средств МБУ «ЦСО») | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.4 - проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | - | 01.10.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.5 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | проведено 12 встреч с обществом инвалидов, «круглый стол», межрайонный фестиваль инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 317,1 | 310,4 | 310,4 |
|  | УСЗН МО «Цимлянский район» |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Отдел образования Администрации Цимлянского района |  |  |  |  | 270,0 | 267,9 | 267,9 |
|  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района |  |  |  |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | Администрация Цимлянского района |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |