УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

ПРИКАЗ № 109

19.12.2018                                                                                       г. Цимлянск

Об утверждении Плана реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Доступная среда» на 2019 год

В целях реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 №947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», и во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2019 год согласно приложению.

- Довести данный приказ до участников муниципальной программы.

- Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                              Е.Н.Ночевкина

Приложение к приказу УСЗН МО «Цимлянский район

Ростовской области от 19.12.2018 г. № 109

План

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2019  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2019 (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | создание безбарьерной среды в приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | X | 86,4 | 86,4 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.19 | без затрат |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 - координация работы по исполнению муниципальных долгосрочных целевых программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.19 | без затрат |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 - координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.2019 | без затрат |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | ежемесячное обновление сведений по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | 31.12.2019 | без затрат |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина / МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян Отдел культуры Администрации Цимлянского района/Л.М. Степанова Отдел образования Администрации Цимлянского района /И.В. Антипов | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 31.12.2019 | 86,4 | 86,4 |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина |  | X | 7,9 | - | 7,9 | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 - выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 31.12.2019 | 7,9 |  | 7,9 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 - обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 31.12.2019 | без затрат |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 31.12.2019 | без затрат |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | 10.12.2019 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 94,3 | 86,4 | 7,9 |  |  |
|  |  | УСЗН | х | х | 55,1 | 47,2 | 7,9 |  |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | х | х | 32,0 | 32,0 |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | х | х | 7,2 | 7,2 | - |  |  |

Верно: старший инспектор                                                                                                                                             Е.Л.Замуреева