УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

# ПРИКАЗ № 12

27.02.2018г.                                                                                   г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка граждан»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013  № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 15.10.2013  № 1228 «Об утверждении муниципальной программы социальная поддержка граждан» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» от 30.12.2016 № 105 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2017 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за  2017 год согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.Н.Ночевкина

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 27.02.2018г. № 12

Пояснительная информация

К отчету  об исполнении плана  реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» за 2017 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1228 (далее –  муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Цимлянского района было предусмотрено 263080,1 тыс. рублей, в том числе 58553,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 199012,1 тыс. рублей из областного бюджета, 5514,2 тыс. рублей из местного бюджета. За год было израсходовано 252358,4 тыс. руб., в том числе 52947,6 тыс. руб из федерального бюджета  тыс. руб., 193939,7 тыс. руб. из областного бюджета, 5471,1 тыс. руб. из местного бюджета.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район», участниками - отдел образования Администрации Цимлянского района, муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 - «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

Подпрограмма 3 - «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 4 -  «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района  от 12.09.2013 №1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2017 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 год предусмотрено 124159,0 тыс. рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 115637,8 тыс. рублей  или  93,1 %.

Денежные средства на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено 105460,2 тыс. руб. Фактическое освоение денежных средств составило 103259,7 тыс .рублей  или 97,9%.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение» предусмотрено 33460,9 тыс. руб. Фактическое освоение денежных средств составило 33460,9 тыс. рублей  или 100 %.

По итогам 2017 года заключено контракт (договоров) на общую сумму 11861,3 тыс.руб.

Основные мероприятия по каждой подпрограмме выполнены в полном объеме, за исключением мероприятий 3.11 «Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия» и 3.17 «Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» по которым социальные обязательства в 2017 году отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»  на 2017 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за  2017  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | фактическая дата начала реализации мероприятия | фактическая дата окаончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 31.12. 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | X | X | X | 124159 | 115637,8 | 1986,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 494 ветеранов труда Ростовской области, в том числе 184 гражданам предоставлено зубопротезирование, 209 – аб.плата за телефон, 472 человек имеют единый проездной талон, 1 гражданину присвоено звание «Ветеран труда РО» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6051,3 | 6017,2 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1544 ветеранов труда, в том числе 184 чел. получили льготное зубопротезирование, 822 чел. – аб.плата за телефон, 1 чел. – аб.плата за радио, 1460 чел. имеют единый проездной талон, 18 гражданам присвоено звание «Ветеран труда» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 17587,5 | 17587,5 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 284 тружеников тыл, в том числе 3 гражданам предоставлено льготное зубопротезирование, 154 чел. – льготное лекарственное обеспечение, 111 человек имеют единый проездной талон | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 420,3 | 403,9 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 82 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в том числе 47 чел. льготы на ЖКУ, 6 чел. – зубопротезирование, 52 чел. – лекарственное обеспечение с 50% скидкой, 3 человек получили компенсацию за проезда один раз в год на ж/д транспорте, 29 чел. имеют единый проездной талон | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 560,3 | 551,5 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1364 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, из них 767 чел. – педагогические работники | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 45394,0 | 41566,3 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие - предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 1077 семьям (1364 чел.) предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13754,3 | 13543,5 |  |
| 1.7 | Основное мероприятие - предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | оказана материальная помощь для погребения 48 гражданам, специализированной службе по вопросам похоронного дела выплачено 13 компенсаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 388,9 | 337,4 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие - организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель А.Д.Гуляев | созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12390,8 | 12380,5 | 1986,4 |
| 1.8.1. | Мероприятие - расходы на организацию исполнительно- распорядительных функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего переданные полномочия | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10583,8 | 10580,5 | 1943,5 |
| 1.8.2. | Мероприятие - расходы по участию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных полномочий | МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель А.Д.Гуляев | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1807,0 | 1807,0 | 42,9 |
| 1.9 | Основное мероприятие - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 2366 граждан (УВОВ, инвалиды, «чернобыльцы») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20495,0 | 16277,3 |  |
| 1.10 | Основное мероприятие - выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 41 получателю | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3840,8 | 3798,1 |  |
| 1.11 | Основное мероприятие - осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 85 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (73 чел.), «Почетный донор СССР» (12 чел.) предоставлена ежегодная денежная выплата | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1148,2 | 1117,3 |  |
| 1.12 | Основное мероприятие - ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 62 чел. Являются получателями социальных выплат в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2127,6 | 2050,3 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Нефедова О.Н. | X | X | X |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие - осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Нефедова О.Н. | 1.Приказ №49-П от 01.06.2017 «О независимой оценке качества работы МБУ «ЦСО»ЦР. Опрошено 655 человек. 2.Курсы повышения квалификации-30% обученных 3. Проверка ВДПО замечания не выявлены | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | X | X | X | 105460,2 | 103259,7 | 6776,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | Закуплено 224 путевки для детей из малоимущих семей, оформлено 51 компенсация за самостоятельно приобретенные путевки на общую сумму 507,3 тыс.руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4258,8 | 4158,8 | 3646,6 |
| 3.2 | Основное мероприятие – организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | Организован отдых 832 детей в каникулярное время | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2818,9 | 2816,4 | 2816,4 |
| 3.3 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 297 малоимущим семьям на 310 детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4645,8 | 4511,5 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 192 многодетным семьям предоставлены ежемесячные денежные выплаты. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг предоставлена 124 многодетным семьям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4607,8 | 4607,7 |  |
| 3.5 | Основное мероприятие – выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | ежемесячное пособие на ребенка выплачено 1114 малообеспеченной семье на 2038 детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16974,3 | 16874,4 |  |
| 3.6 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 9 гражданам предоставлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 180,1 | 126,9 |  |
| 3.7 | Основное мероприятие – предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 287 семьям на 316 детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25287,3 | 24854,5 |  |
| 3.8 | Основное мероприятие – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | выдано 72 сертификата на региональный материнский капитал, 55 человека воспользовались средствами регионального капитала | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6139,3 | 6018,8 |  |
| 3.9 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | предоставлены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях в количестве 21человек | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4640,6 | 4500,5 |  |
| 3.10 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | предоставлены меры социальной поддержки 56 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7105,7 | 7086,3 |  |
| 3.11 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | отсутствие заявителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - |  |
| 3.12 | Основное мероприятие - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 2 женщинам | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 264,2 | 222,5 |  |
| 3.13 | Основное мероприятие - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 127 женщинам на 130 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет –464 женщинам на 492 ребенка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23035,5 | 22154,4 |  |
| 3.14 | Основное мероприятие - назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | назначены и выплачены 12 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 369,4 | 194,5 |  |
| 3.15 | Основное мероприятие - предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | предоставлены компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4819,5 | 4819,5 |  |
| 3.16 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | предоставлены меры социальной поддержки 45 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 3.17 | Основное мероприятие - предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | отсутствие заявителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |
| 3.18 | Основное мероприятие – оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | Заключено 6 договоров фрахтования для доставки детей из малоимущих семей на Черноморское побережье Краснодарского края и в оздоровительный лагерь «Солнышко» г.Семикаракорск | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 Старшее поколение | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района /зам. директора Нефедова О.Н. | X | X | X | 33460,9 | 33460,9 | 3098,9 |
| 4.1 | Основное мероприятие - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам. директора Нефедова О.Н. | Денежные средства освоены в полном объеме на коммунальные услуги и на укрепление материально технической базы МБУ «ЦСО»ЦР | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 798,9 | 798,9 | 798,9 |
| 4.2 | Основное мероприятие - Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района/ зам. директора Нефедова О.Н. | обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 32662,0 | 32662,0 | 2300,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие - оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | 35 УВОВ получили единовременную материальную помощь из средств местного бюджета в размере 1600 руб. каждому, всем ветеранам ВОВ и вдовам УВОВ направлены поздравительные открытки от Главы района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие – проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей, патриотическому воспитанию молодежи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. Н.В. Мец | проведено 10 встреч с ветеранами, опубликовано 20 материала о пожилых людях в общественно-политической газете «Придонье» и 13 на сайте администрации района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 263080,1 | 252358,4 | 11861,3 |
|  | УСЗН МО «Цимлянский район» |  |  |  |  | 207977,1 | 197592,3 | 5822,1 |
|  | Отдел образования Администрации Цимлянского района |  |  |  |  | 19835,1 | 19498,2 | 2897,4 |
|  | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района |  |  |  |  | 33460,9 | 33460,9 | 3098,9 |
|  | МАУ МФЦ Цимлянского район |  |  |  |  | 1807,0 | 1807,0 | 42,9 |

Верно: старший инспектор                                                                                                                                            Е.Л.Замуреева