УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

# ПРИКАЗ № 13

27.02.2018г.                                                                                    г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013  № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» от 30.12.2016 № 106 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2017 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за  2017 год согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.Н.Ночевкина

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 27.02.2018г. № 13

Пояснительная информация

К отчету  об исполнении плана  реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» за 2017 год

На реализацию Программы в 2017 году предусматривалось 52,5 тыс. рублей, фактические расходы составили  45,8 тыс. рублей (87,2 %).

В 2017 году муниципальная программа «Доступная среда» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммы:

- Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. На реализация подпрограммы было предусмотрено 45,0 тыс. руб., освоение составило 44,9 тыс .руб. или 99,8%;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество. На реализация подпрограммы было предусмотрено 7,5 тыс. руб., освоение составило 0,9 тыс. руб. или 12%. Низких процент освоения денежных средств связан с отсутствием обращением по выплатам инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2017  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | фактическая дата начала реализации мероприятия | фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 31.12.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец |  |  |  | 45,0 | 44,9 | 44,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | ежеквартально в минтруд области предоставляется оперативная информация по исполнению мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды | 05.04.2017 05.07.2017 05.10.2017 29.12.2017 | 05.04.2017 05.07.2017 05.10.2017 29.12.2017 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 - координация работы по исполнению муниципальных долгосрочных целевых программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | осуществляется мониторинг по исполнению мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; финансирования муниципальных программ по доступной среде |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 - координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | Составлено 2 акта обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | 01.01.2017 | 31.12.17 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец в | в районе проживает 3125 инвалидов, в том числе 191 ребенок-инвалид, 286 чел. – инвалидов 1 гр., 1601 чел. – инв. 2 гр., 1047 чел. – инвалиды 3 гр. Инвалидов трудоспособного возраста 1424 чел., 268 работающих инвалидов | 01.01.17 | 31.12.17 |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 - Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 45,0 | 44,9 | 44,9 |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | в МБУ «ЦСО» установлены 2 мнемосхемы | 01.09.2017 | 30.09.2017 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/ заведующий Л.М. Степанова | установлены 2 мнемосхемы — в МБУК «ЦРКМ» и МБУК ЦР «ЦМБ» | 01.06.2017 | 31.07.2017 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Администрация Цимлянского района Н.И. Безбабнов | Установлены: тактильная таблица 1 шт. (400х300), тактильные информационные знаки 4 шт., тактильные таблицы (150х300) 9 шт. | 01.10.2017 | 31.12.2017 | 15,0 | 14,9 | 14,9 |
| 7 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществ | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец |  |  |  | 7,5 | 0,9 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 - совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | согласованы 5 объектов для маломобильных групп населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | опубликовано 17 материала в общественно-политической газете «Придонье» и 31 публикация на сайте Администрации Цимлянского района в разделе управления социальной защиты населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | произведена 1 выплата инвалиду компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7,5 | 0,9 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | За текущий год выдано 13 средств реабилитации , из них 10 инвалидам по зрению и 3 инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 19 инвалидов воспользовались пунктом проката технических средств реабилитации | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.4 - проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | - | 01.10.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.5 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальник Н.В. Мец | проведено 15 встреч с обществом инвалидов, 2 «круглых стола», межрайонный фестиваль инвалидов, шахматно-шашечный турнир | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 52,5 | 45,8 | 44,9 |
|  | УСЗН МО «Цимлянский район» |  |  |  |  | 7,5 | 0,9 |  |
|  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Администрация Цимлянского района |  |  |  |  | 15,0 | 14,9 | 14,9 |
|  | МБУ «ЦСО» ЦР |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Верно: старший инспектор                                                                                                                                            Е.Л.Замуреева