УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

- ПРИКАЗ № 90

11.10.2018г.                                                                                   г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда» на 2018 год

по итогам 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области  от 27.12.2017 № 113 «Об утверждении Плана реализации муниципальной	программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2018 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Доступная среда» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.Н.Ночевкина

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 11.10.2018г. № 90

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2018 год

по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  15.10.2013 №1227 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 189,3 тыс. рублей (181,4 тыс. рублей – средства местного бюджета, 7,9 тыс. рублей –  средств федерального бюджета), сводной бюджетной росписью – 189,3 тыс. рублей (181,4 тыс. рублей – средства местного бюджета, 7,9 тыс. рублей –  средств федерального бюджета).

По состоянию на 01.10.2018 фактическое освоение средств составило 161,4 тыс. рублей или 85,3 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района, приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 27.12.2017 №113  утвержден план реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2018 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено муниципальной  программой 181,4 тыс. рублей (средства местного бюджета), сводной бюджетной росписью – 181,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 160,5 тыс. рублей или 88,5%.

Три мероприятия  1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 реализуются своевременно, срок реализации не наступил.

На реализацию пяти основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено муниципальной программой 7,9 тыс. рублей (7,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета), сводной бюджетной росписью – 7,9 тыс. рублей (7,9 тыс. рублей – средств федерального бюджета), фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей или 11,4%.

Не освоено 7,0 тыс. рублей, в том числе:

7,0 тыс. рублей – выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата носит заявительный характер.

Из 4 мероприятий подпрограммы 2 по состоянию на 01.10.2018 — по мероприятию 2.1 было проведено девять встреч с представителями общества инвалидов по предоставлению мер социальной поддержки, по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры. Опубликовано 6 материала по вопросам социальной поддержке инвалидов в общественно-политической газете «Придонье» и 21 материал размещен  на сайте УСЗН МО «Цимлянский район». Во исполнение мероприятия 2.3 выдано 27 средства реабилитации.

Реализация мероприятия 2.5 запланирована на четвертый квартал 2018 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за отчетный период  9  месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | X | X | X | 181,4 | 181,4 | 160,5 | 20,9 - исполнение в 4 кв. 2018 года |
|  | О.М.1.1.совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Проводится работа по приведению муниципальной программы по доступной среде в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | М. 1.1.1 - координация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Ежеквартально осуществляется мониторинг выполнения муниципальной программы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | М. 1.1.2 - координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Проводится постоянно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | М. 1.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Проводится постоянно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |  |
|  | О.М. 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец / МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | Два объекта оснащены тактильной продукцией, утверждена проектно-сметная документация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 145,8 | 145,8 | 124,9 | 20,9 исполнение в 4 кв. 2018 года |
|  | М. 1.2.1 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения социальных объектов путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Управление оснащено таблицами с применением системы Брайля, мнемосхемой | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 46,8 | 46,8 | 25,9 | 20,9 исполнение в 4 кв. 2018 года |
|  | М. 1.2.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения социальных объектов путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | Разработана проектно-сметная документация для адаптации центра социального обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
|  | М. 1.2.3 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения социальных объектов путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/заведующий Л.М. Степанова | для центрального Дома культуры приобретены мнемосхемы и тактильная продукция | 21.08.2018 | 31.12.2018 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |  |
|  | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | X | X | X | 7,9 | 7,9 | 0,9 |  |
|  | О.М. 2.1 - совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Проведено девять встреч с обществом инвалидов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | М. 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальник Н.В. Мец | Опубликовано 6 материалов по вопросам социальной поддержке инвалидов в общественно-политической газете «Придонье» и 21 материал размещен на сайте УСЗН МО «Цимлянский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | О.М. 2.2 - выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Выплачена 1 компенсация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7,9 | 7,9 | 0,9 | 7,0 – отсутствие обращений граждан |
|  | О.М. 2.3 - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Предоставлено 27 средства реабилитации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | О.М. 2.4 - проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Будут проведены в 4 квартале | 01.11.18 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | О.М. 2.5 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Проведен фестиваль инвалидов | 01.10.18 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 189,3 | 189,3 | 161,4 | 24,9 |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | X | X | X | 153,7 | 153,7 | 125,8 | 27,9 |
|  |  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | X | X | X | 35,6 | 35,6 | 35,6 |  |

Начальник управления

социальной защиты населения                                                                                                                  Е.Н.Ночевкина