УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

ПРИКАЗ № 25

08.04.2019                                                                                       г. Цимлянск

О внесении изменений в приказ от 19.12.2018 №109

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях приведения в соответствие  с постановлением Администрации Цимлянского района от 04.04.2019 № 261 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести изменения в приложение к приказу управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 19.12.2018 №109 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2019 год» согласно приложению.

- Довести данный приказ до участников муниципальной программы.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                              Т.В. Сосова

Приложение к приказу УСЗН МО «Цимлянский район

Ростовской области от 08.04.2019. №     25

План

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2019  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2019 (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника Мец Н.В. Отдел культуры Администрации Цимлянского района/начальник Степанова Л.М. | создание безбарьерной среды в приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | X | 963,9 | 121,6 | - | 842,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 - совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | - |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Цимлянском районе | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | ежеквартальные отчеты в минтруд РО | весь период |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец / МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян Отдел культуры Администрации Цимлянского района/Л.М. Степанова | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | весь период | 963,9 | 121,6 |  | 842,3 |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.1 Адаптация муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | проведение работ по адаптации в целях обеспечения доступности 1 учреждения социального обслуживания населения | весь период | 889,5 | 47,2 |  | 842,3 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.2 дооборудование муниципального учреждения культуры | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/Л.М. Степанова | проведение оборудования в целях обеспечения доступности для инвалидов 1 учреждения культуры | весь период | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.3 адаптация стадиона «Энергетик» для маломобильных групп населения | Отдел образования Администрации Цимлянского района /И.В. Антипов | обеспечения архитектурной доступности спортивного стадиона "Энергетик" | весь период | 32,0 | 32,0 |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.4 дооборудование учреждений здравоохранения | Администрация Цимлянского района/ МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района/В.М. Иванов | приобретение тактильной продукции | весь период | 35,2 | 35,2 |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 Адаптация здания МБУ «ЦСО» ЦР по адресу г.Цимлянск, ул.Московская, д.76а | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян/ | адаптация здания МБУ «ЦСО» ЦР | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2 обеспечение тактильной продукцией учреждения культуры | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/Л.М. Степанова | выполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3 адаптация стадиона «Энергетик» | Отдел образования Администрации Цимлянского района /И.В. Антипов | выполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.4 обеспечение тактильной продукцией учреждения здравоохранения | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района/В.М.Иванов | выполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец |  | X | 1,5 | - | 1,5 | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.1 - выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий инвалидов | весь период | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| 15 | Контрольное событие 2.1. Выполнение обязательств государства перед инвалидами в части выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | выплата компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.2 - обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий для инвалидов | весь период |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий для инвалидов | весь период |  |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное событие 2.2. обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | выполнение социальных гарантий для инвалидов | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.4 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | весь период |  |  |  |  |  |
| 20 | Контрольное событие 2.4. Производство и размещение социально значимых материалов для инвалидов и маломобильных групп населения района | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | производство и размещение социально значимых материалов в газете «Придонье», сайтах Администрации района и управления социальной защиты населения | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 21 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 965,4 | 121,6 | 1,5 | 842,3 |  |
|  |  | УСЗН | х | х | 891,0 | 47,2 | 1,5 | 842,3 |  |
|  |  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | х | х | 7,2 | 7,2 | - |  |  |
|  |  | Отдел образования администрации района | х | х | 32,0 | 32,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | х | х | 35,2 | 35,2 |  |  |  |
|  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |