УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

ПРИКАЗ № 52

11.07.2019                                                                                       г. Цимлянск

О внесении изменений в приказ от 19.12.2018 №109

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях приведения в соответствие  с постановлением Администрации Цимлянского района от 09.07.2019 № 518 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести изменения в приложение к приказу управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 19.12.2018 №109 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2019 год» согласно приложению.

- Довести данный приказ до участников муниципальной программы.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                              Т.В. Сосова

Приложение к приказу УСЗН МО «Цимлянский район

Ростовской области от 11.07.2019 № 52

План

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2019  год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2019 (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника Мец Н.В. МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян; отдел культуры Администрации Цимлянского района/заведующий Степанова Л.М.; отдел образования Администрации Цимлянского района/заведующий И.В. Антипов; Администрация Цимлянского района/главный врач МБУ «ЦРБ» Цимлянского района В.М. Иванов | X | X | 1066,3 | 224,0 | - | 842,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 - совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | весь период | - |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец / МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян Отдел культуры Администрации Цимлянского района/Л.М. Степанова | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | весь период | 1066,3 | 224,0 |  | 842,3 |  |
| 4 | Мероприятие 1.2.1 Адаптация муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района по адресу гЦимлянск, ул.Московскя, 76а, подготовка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по адаптации помещения социально-реабилитационного отделения МБУ «ЦСО» ЦР в х. Паршиков , ул.Мира, 4 | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | проведение работ по адаптации в целях обеспечения доступности 1 учреждения социального обслуживания населения, подготовка проектно-сметной документации | весь период | 991,9 | 149,6 |  | 842,3 |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.2 приобретение тактильной продукции для Центрального Дома культуры | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/заведующий Л.М. Степанова | проведение оборудования в целях обеспечения доступности для инвалидов 1 учреждения культуры | весь период | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.3 дооборудование муниципального учреждения культуры | Отдел образования Администрации Цимлянского района /заведующий И.В. Антипов | приобретение тактильной продукции для МБУ ДО ДЮСШ | весь период | 32,0 | 32,0 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.4 дооборудование зданий районной больницы | Администрация Цимлянского района/ МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района/В.М. Иванов | приобретение тактильной продукции, кнопок вызова персонала для кабинетов врачей, вывесок на здания структурных учреждений здравоохранения | весь период | 35,2 | 35,2 |  |  |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 Адаптация здания МБУ «ЦСО» ЦР по адресу г.Цимлянск, ул.Московская, д.76а, готовая проектно-сметная документация на здание по адресу х.Паршиков | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян/ | адаптация здания МБУ «ЦСО» ЦР | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2 обеспечение тактильной продукцией учреждения культуры | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/Л.М. Степанова | выполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3 приобретение тактильной продукции для МБУ ДО ДЮСШ | Отдел образования Администрации Цимлянского района /И.В. Антипов | выполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.4 обеспечение тактильной продукцией учреждения здравоохранения | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района/В.М.Иванов | выполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец |  | X | 1,5 | - | 1,5 | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.1 - выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий инвалидов | весь период | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| 14 | Контрольное событие 2.1. Выполнение обязательств государства перед инвалидами в части выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | выплата компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.2 - обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий для инвалидов | весь период |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | обеспечение социальных гарантий для инвалидов | весь период |  |  |  |  |  |
| 17 | Контрольное событие 2.2. обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | выполнение социальных гарантий для инвалидов | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.4 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | весь период |  |  |  |  |  |
| 19 | Контрольное событие 2.4. Производство и размещение социально значимых материалов для инвалидов и маломобильных групп населения района | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | производство и размещение социально значимых материалов в газете «Придонье», сайтах Администрации района и управления социальной защиты населения | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 20 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 1067,8 | 224,0 | 1,5 | 842,3 |  |
|  |  | УСЗН | х | х | 993,4 | 149,6 | 1,5 | 842,3 |  |
|  |  | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | х | х | 7,2 | 7,2 | - |  |  |
|  |  | Отдел образования администрации района | х | х | 32,0 | 32,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | х | х | 35,2 | 35,2 |  |  |  |
|  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |

Верно: старший инспектор                                                                                                                               Е.Л.Замуреева