УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

- ПРИКАЗ № 64

16.07.2019                                                                                     г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка граждан»

на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района  «социальная поддержка граждан» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области  от 18.12.2018 № 108 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2019 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                     Т.В.Сосова

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 16.07.2019 № 64

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2019 год  по итогам 6 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 281017,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 281096,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019  составило 158692,1 тыс. рублей  или  56,5 %.

Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области (далее – управление), участниками - Администрация Цимлянского района, отдел образования Администрации Цимлянского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

Подпрограмма 3 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 4 – «Старшее поколение».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 18.12.2018 №108 утвержден план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 116881,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 116881,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило  73566,9 тыс. рублей или 62,9 %.

Все 12 основных мероприятий подпрограммы реализуются в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (далее – подпрограмма 2) денежные средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год предусмотрено 113813,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 113892,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 55181,4 тыс. рублей или 48,5 %.

Из 19 основных мероприятий подпрограммы 16 основных мероприятий реализуются своевременно и в полном объеме, 2 основных мероприятия 3.11; 3.17 носят заявительный характер - обращения не поступали. Освоение денежных средств по основному мероприятию 3.2. будет произведено после подписания актов сверок в минтруде области.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение»  (далее – подпрограмма 4) на 2019 год предусмотрено 50322,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 50322,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 29943,8 тыс. рублей или 59,5%.

Все мероприятия выполняются своевременно и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Социальная поддержка граждан» на 2019 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных  поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УСЗН                                                                               Т.В.  Сосова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации. наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Т.В. Сосова |  | X |  | 116881,5 | 116881,5 | 73566,9 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 27 гражданам предоставлено зубопротезирование, 169 гражданам абонентская плата за телефон, 448 человек имеют единый проездной талон | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6509,1 | 6509,1 | 3498,5 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 57 чел. получили льготное зубопротезирование, 654 чел. – абонентскую плату за телефон, 1360 чел. имеют единый проездной талон, 8 гражданам присвоено звание «Ветеран труда» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20642,6 | 20642,6 | 9794,5 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 - предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 1 гражданину предоставлено льготное зубопротезирование, реализовано 94 льготных рецептов, 66 человек имеют единый проездной талон | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 346,4 | 346,4 | 161,8 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 - предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 3 гражданам предоставлено льготное зубопротезирование, реализовано 12 льготных рецептов, 24 чел. имеют единый проездной талон. 2 гражданам осуществлена выплата за междугородный проезд 1 раз в год на железнодорожном транспорте | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 691,1 | 691,1 | 356,3 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 - предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1301 специалиста, работающего и проживающего в сельской местности, в том числе 747 чел. – педагогические работники | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 34997,6 | 34997,6 | 29935,9 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 - предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 1031 семье (1826 чел.) предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18443,0 | 18443,0 | 9375,6 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 - предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | оказана материальная помощь для погребения 23 гражданам, специализированной службе по вопросам похоронного дела выплачена 1 компенсация | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 519,2 | 519,2 | 142,7 |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 - организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Т.В. Сосова МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель В.Б. Поляков | управление социальной защиты, МАУ МФЦ обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11738,4 | 11738,4 | 5209,3 |  |
| 10 | Мероприятие 1.8.1 - расходы на организацию исполнительно- распорядительных функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего переданные полномочия | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9762,6 | 9762,6 | 4186,9 |  |
| 11 | Мероприятие 1.8.2 - расходы по участию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в осуществлении переданных полномочий | МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель В.Б. Поляков | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1975,8 | 1975,8 | 1022,4 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.9 - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1971 чел. (УВОВ, инвалиды, «чернобыльцы») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 14620,2 | 14620,2 | 10586,6 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.10 - выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 50 получателям | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4974,0 | 4974,0 | 2458,9 |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.11 - осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 71 гражданам предоставлена ежегодная денежная выплата | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1118,4 | 1118,4 | 1012,9 |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.12 - осуществление ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсационных и иные выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 73 чел. являются получателями социальных выплат в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2281,5 | 2281,5 | 1033,9 |  |
| 16 | Подпрограмма 2 Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян |  | X | X | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.1 - осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | Курсы повышения квалификации социальных работников прошли 30 человек (февраль 2019 года). По окончании курсов социальным работникам были выданы удостоверения по программе «Современные методы организации работы сотрудника социального обслуживания» и сертификаты по «Оказанию первой помощи». Прошла внеплановая проверка государственной инспекцией по труду Ростовской области апрель 2019 года – замечаний нет. Проведена специальная оценка условий труда (подписан отчет о проведении СОУТ в январе 2019 года) | весь период |  | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие программы 2.1 - отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | Жалобы на качество предоставляемых социальных услуг не поступали Ежеквартально проводятся проверки социальных работников на предмет качества выполнения социальных услуг, эффективности деятельности | весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Подпрограмма 3 Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства | УСЗН МО «Цимлянский район»/начальник Т.В. Сосова Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов |  | X |  | 113813,2 | 113892,3 | 55181,4 |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.1 - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Закуплено 192 путевки для детей из малоимущих семей, оформлено 20 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки на общую сумму 286,2 тыс.руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4403,8 | 4403,8 | 3778,5 |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.2 – организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Организован отдых 767 детей в каникулярное время. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2944,2 | 2944,2 | 20,8 |  |
| 22 | Основное мероприятие 3.3 - предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 274 малоимущей семье на 283 ребенка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4427,7 | 4427,7 | 1983,1 |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.4 - предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 236 многодетной семье на 724 ребенка предоставлены ежемесячные денежные выплаты | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5644,0 | 5644,0 | 2848,7 |  |
| 24 | Основное мероприятие 3.5 – выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ Н.В. Мец | ежемесячное пособие выплачено на 2069 детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 16807,9 | 16807,9 | 8448,0 |  |
| 25 | Основное мероприятие 3.6 - предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 37 гражданам предоставлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 169,9 | 169,9 | 79,0 |  |
| 26 | Основное мероприятие 3.7 – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 227 семьям на 239 детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26100,2 | 26100,2 | 12429,9 |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.8 – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | выдано 29 сертификатов на региональный материнский капитал, 38 человека воспользовались средствами регионального капитала | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7835,0 | 7835,0 | 3927,5 |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.9 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Предоставлены меры социальной поддержки 22 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5232,7 | 5232,7 | 2612,3 |  |
| 29 | Основное мероприятие 3.10 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены меры социальной поддержки 53 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6000,0 | 6000,0 | 3421,7 |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.11 - предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | отсутствие заявителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 0 |  |
| 31 | Основное мероприятие 3.12 - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Пособие выплачено 2 женщинам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 189,1 | 189,1 | 133,7 |  |
| 32 | Основное мероприятие 3.13 - выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 49 женщинам на 49 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 271 женщинам на 276 детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24975,8 | 24975,8 | 9000,9 |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.14 - назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | назначены и выплачены 5 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 261,3 | 261,3 | 85,2 |  |
| 34 | Основное мероприятие 3.15 - предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образованияя | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4295,4 | 4295,4 | 862,5 |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.16 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | предоставлены меры социальной поддержки 52 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 93,6 | 93,6 | 39,0 |  |
| 36 | Основное мероприятие 3.17 - предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего А.Ю.Малая | Отсутствуют обращения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 61,6 | 61,6 | 0,0 |  |
| 37 | Основное мероприятие 3.18 – оплата проезда детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Заключено 3 договора фрахтования для доставки детей из малоимущих семей к месту отдыха | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365,4 | 365,4 | 182,0 |  |
| 38 | Основное мероприятие 3.19 – назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Пособие получили 84 семьи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5792,8 | 5871,9 | 5328,6 |  |
| 39 | Подпрограмма 4 Старшее поколение | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Т.В. Сосова МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района /директор С.Б.Погосян |  | X |  | 50322,4 | 50322,4 | 29943,8 |  |
| 40 | Основное мероприятие 4.1 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района /директор С.Б.Погосян | обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 631,5 | 631,5 | 320,5 |  |
| 41 | Основное мероприятие 4.2 - Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района/ директор С.Б.Погосян | Выполнены в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 49690,9 | 49690,9 | 29623,3 |  |
| 42 | Основное мероприятие 4.3 - оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | проведено 2 встречи с ветеранами, опубликовано 11 материалов о пожилых людях в общественно-политической газете «Придонье» и 24 на сайте управления социальной защиты населения Содействие в организации, проведении и участие в заседании клуба «Надежда». Реализовывается проект «серебряное волонтерство» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | х | 281017,1 | 281096,2 | 158692,1 | - |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район» |  |  |  | 260122,5 | 260201,6 | 150628,2 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района |  |  |  | 1975,8 | 1975,8 | 1022,4 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района |  |  |  | 18918,8 | 18918,8 | 7041,5 |  |

Начальник УСЗН                                                                                                                       Т.В. Сосова