УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

- ПРИКАЗ № 65

16.07.2019                                                                                    г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда» на 2019 год

по итогам 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 19.12.2018 № 109 «Об утверждении Плана реализации муниципальной	программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2019 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Доступная среда» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                     Т.В.Сосова

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 16.07.2019 № 65

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2019 год

по итогам 6 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  17.12.2019 № 947 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 1067,8 тыс. рублей (224,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1,5 тыс. рублей –  средств федерального бюджета, 842,3 – средства областного бюджета), сводной бюджетной росписью – 1067,8 тыс. рублей (224,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1,5 тыс. рублей –  средств федерального бюджета, 842,3 – средства областного бюджета).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 19.12.2018 №109  утвержден план реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено муниципальной  программой 1066,3 тыс. рублей (224,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 842,3 тыс.рублей – средства областного бюджета), сводной бюджетной росписью – 1066,3 тыс. рублей (224,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 842,3 тыс.рублей – средства областного бюджета).

14 июня 2019 года заключен договор с ИП Масленниковым Г.В. по разработке проектно-сметной документации по адаптации знания для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами  и маломобильными группами населения по адресу х. Паршиков, ул. Мира, 4, на общую сумму 52,4 тыс. рублей. В завершающей стадии находятся работы по адаптации здания Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу г.Цимлянск,  ул. Московская, 76 «А».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено муниципальной программой 1,5 тыс. рублей (1,5 тыс. рублей – средств федерального бюджета), сводной бюджетной росписью – 1,5 тыс. рублей (1,5 тыс. рублей – средств федерального бюджета).

Обращений граждан в управление социальной защиты населения по вопросам выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  не поступало.

За 6 месяцев 2019 года проведено две встречи с представителями общества инвалидов по предоставлению мер социальной поддержки, по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры. Опубликовано 6 материала по вопросам социальной поддержке инвалидов в общественно-политической газете «Придонье» и 22 материала размещено на сайте УСЗН МО «Цимлянский район».

Во исполнение мероприятия 2.3 выдано 8 средства реабилитации согласно областной очереди. При Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов работает бесплатная служба проката средств реабилитации.

По результатам анкетирования инвалидов (Приказ УСЗН от 15.01.2019 № 4) 13 июня текущего года проведен «круглый стол».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УСЗН                                                                               Т.В.  Сосова

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

за отчетный период  6  месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Т.В. Сосова | X | X | X | 1066,3 | 1066,3 | 0 | Освоение средств запланировано на 3 квартал 2019 года |
| 2 | О.М.1.1.совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | проводится работа по приведению муниципальной программы по доступной среде в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
| 3 | М. 1.1.1 - координация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
| 4 | М. 1.1.2 - координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | проводится постоянно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
| 5 | М. 1.1.3 - актуализация банка данных инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | проводится постоянно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |  |
| 6 | О.М. 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец / МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 7 | М. 1.2.1 - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» - приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, оборудование зданий информационными средствами (г.Цимлянск, ул.Московская, 76А), разработка проектно-сметной документации по адаптации здания СРО; х.Паршиков, ул.Мира, для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец/ МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | подписан контракт на выполнение работ по адаптации здания по адресу х.Паршиков, ул.Мира, 4, завершаются работы по ул.Московская, 76 а | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 991,2 | 991,2 | 0 |  |
| 8 | М. 1.2.2 - приобретение тактильной продукции для Центрального Дома культуры | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/заведующий Л.М. Степанова | оплата контракта будет осуществлена в 3 квартале | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7,2 | 7,2 | 0 |  |
| 9 | М.1.2.3. приобретение тактильной продукции для МБУ ДО ДЮСШ | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | заключение контрактов планируется в 3 квартале | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32,0 | 32,0 | 0 |  |
| 10 | М.1.2.4. приобретение тактильной продукции, кнопок вызова персонала для кабинетов врачей, вывесок на здания структурных учреждений здравоохранения | Администрация Цимлянского района/главный врач МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района В.М. Иванов | заключение контрактов планируется в 3 квартале | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,2 | 35,2 | 0 |  |
| 11 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Т.В.Сосова | X | X | X | 1,5 | 1,5 | 0 |  |
| 12 | О.М. 2.1 - совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | проведено две встречи с обществом инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
| 13 | М. 2.1.1 - организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальник Н.В. Мец | опубликовано шесть материалов по вопросам социальной поддержке инвалидов в газете «Придонье» и 22 материала размещено на сайте УСЗН МО «Цимлянский район» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
| 14 | О.М. 2.2 - выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | обращений граждан не поступало | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,5 | 1,5 | 0 |  |
| 15 | О.М. 2.3 - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | предоставлено 9 средств реабилитации согласно областной очереди | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
| 16 | О.М. 2.4 - проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | будут проведены в 4 квартале | 01.11.19 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
| 17 | О.М. 2.5 - проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | 13.06.2019 «круглый стол» по вопросам, поднятым при анкетировании инвалидов | 01.01.19 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1067,8 | 1067,8 | 0 |  |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район» | X | X | X | 993,4 | 993,4 | 0 |  |
|  |  | Отдел культуры администрации Цимлянского района/ |  |  |  | 7,2 | 7,2 | 0 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района |  |  |  | 32,0 | 32,0 | 0 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района |  |  |  | 35,2 | 35,2 | 0 |  |

Начальник УСЗН                                                                                                                                                                Т.В.Сосова