АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.2015 г.	                                     № 160         	           	г. Цимлянск

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Цимлянского района

от 21.11.2014 № 179  «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и решением Собрания депутатов Цимлянского района от 11.08.2015 №14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2014 № 189 «О бюджете Цимлянского района на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов»:

1. Внести в распоряжение Администрации Цимлянского района от  21.11.2014 № 179  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

- 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальника отдела сельского хозяйства Козлова А.А.

Глава Цимлянского района                                                                 А.К. Садымов

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации Цимлянского района

Приложение

к распоряжению

Администрации района

от 02.09. 2015  №  160

План

реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок .реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержка производства продукции растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Повышение плодородия почв. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | 35292,6 | - | 31836,5 | 3456,1 |  | - |
| 1.1.1 | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | 33976,6 | - | 31836,5 | 2140,1 |  | - |
| 1.1.2 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Освоение субвенций предоставленных Цимлянскому району на организацию исполнительно-распорядительных функций по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | 1316,0 | - | - | 1316,0 |  | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Увеличение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий. Освоение лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование) | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства. Увеличение мощностей по переработке продукции растениеводства. Повышение удельного веса продовольственных товаров, вырабатываемых из продукции растениеводства. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Увеличение производства, выполнение посевных и уборочных работ, наличие достаточных производственных мощностей переработки и инфраструктуры, современная инфраструктура хранения, транспортно- логистической системы от производителей к потребителям, в результате чего будет повышаться рентабельность растениеводства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Поддержка развития переработки продукции растениеводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы | Снижение конкурентоспособности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка производства продукции животноводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства, птицеводства. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 2.1. | Контрольное событие программы | Увеличение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий Цимлянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование) | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сохранение существующих рабочих мест. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы | Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Строительство новых высокотехнологических и реконструкция старых животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 2.3. | Контрольное событие программы | Увеличение производства молока, увеличение объемов производства мяса и мясных продуктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Развитие переработки и реализации продукции животноводства | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 2.4. | Контрольное событие программы | Повышение конкурентоспособности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Профилактика заразных болезней животных | Цимлянская «Рай СББЖ» | Обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, произведенной на территории района из сырья местных производителей, стабилизация ситуации и достижение устойчивого эпизоотического благополучия. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы | Уменьшение (отсутствие) количества эпизоотических очагов заразных болезней животных. Увеличение поголовья животных. Увеличение объемов реализации животноводческой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Рост объемов предоставляемых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами услуг населению. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Наличие рынков сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Снижение безработицы в сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Поддержка создания и развития крестьянских фермерских хозяйств | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | трансформация личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских фермерских хозяйств. укрепление материальной базы крестьянских фермерских хозяйств. вовлечение в оборот земельных участков, предоставленных крестьянским фермерским хозяйствам. Увеличение налоговых доходов местных бюджетов. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 3.2. | Контрольное событие программы | Рост темпов материально-технического обновления крестьянских фермерских хозяйств. Повышение качества и увеличение объемов производимой малыми формами хозяйствования продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение инновационного развития АПК | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 4.1. | Контрольное событие программы | Повышение уровня информированности населения; применение эффективных методов ведения хозяйства; повышение конкурентоспособности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 4.2. | Контрольное событие программы | Снижение доли техники, используемой за сроками амортизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. «Устойчивое развитие сельских территорий Цимлянского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | 560,0 | 560,0 | - | - |  | - |
| 5.1. | Контрольное событие программы | Улучшение демографической ситуации, уменьшение оттока трудовых ресурсов из сельской местности и развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Козлов А.А. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности водой. | с 01.01. 2015г. по 31.12. 2015г. | - | - | - | - |  | - |
| 5.2. | Контрольное событие программы | Улучшение условий жизни сельского населения и инвестирования. Снижение миграционных настроений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | 35852,6 | 560,0 | 31836,5 | 3456,1 | - |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                   Н.И. Безбабнов