АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2017 г.	                                        № 22         	              	      г. Цимлянск

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Цимлянского района  «Региональная

политика» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» на 2017 год, согласно приложению.

- 2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего делами Администрации Цимлянского района Безбабнова Н.И.

Глава Цимлянского района                                                                    А.К. Садымов

Распоряжение вносит

сектор делопроизводства,

кадровой, контрольной работы

Администрации района

Приложение

к распоряжению

Администрации Цимлянского района

от 26.01.2017  №  22

План

реализации муниципальной программы «Региональная политика»  на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Цимлянском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Управление делами |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Управление делами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Управление делами | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Управление делами | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы Цимлянского района» | Управление делами |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Управление делами | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных муниципальных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва составит не менее 31% доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса составит не менее 27% | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Внедрение новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | Управление делами | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65 процентов. Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 13 % | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Управление делами | В результате реализации мероприятия доля мун. служащих, имеющих высшее образование составит не менее 97%; доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13 % | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 2.4 Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Управление делами | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниц. службы, для которых утверждены должност-ные инструкции, соответствующие требованиям законо-дательства о муниц. службе, составит 100 % | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 2.5 Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Управление делами | В результате реализации данного мероприятия доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы составит не менее 80 % | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Региональная политика» | Администрация Цимлянского района |  | X | 945,5 | 945,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | Администрация Цимлянского района | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Придонье». | 2017 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. "Публикация информационных материалов и праздничных поздравлений жителей района с памятными датами" | Администрация Цимлянского района | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и публикация праздничных поздравлений | 2017 | 345,5 | 345,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. "Развитие материально-технической базы Администрации Цимлянского района (муниципальный архив) | Администрация Цимлянского района |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Поддержка социально-ориентированных неком-мерческих организаций» | Администрация Цимлянского района |  | Х | 110,0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям через средства массовой информации и портал Администрации Цимлянского района" | Администрация Цимлянского района | Привлечение внимания и формирование у населения интерес к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Проведение консультаций специалистами администрации и муниципальных учреждений с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам" | Администрация Цимлянского района | Усиление роли некоммерческих организаций в жизни общества, укрепление связи органов власти с населением | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к участию в проводимых совещаниях, «круглых столах», социально-значимых мероприятиях | Администрация Цимлянского района | Решение актуальных проблем в районе, уменьшение социального нера-венства, активизации гражданского участия в предоставлении населению конкурентных услуг | 2017 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений | Администрация Цимлянского района | Заключение договоров аренды на нежилые помещения | 2017 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | X | 1055,5 | 1055,5 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: управляющий делами                                                                                          Н.И. Безбабнов