АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.07.2016 г.	                                     № 132         	           	г. Цимлянск

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС, ЕДДС - начальника отдела сельского хозяйства.

Глава Цимлянского района                                                                  А.К. Садымов

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации Цимлянского района

Приложение

к распоряжению

Администрации района

от 26.07.2016 № 132

План

реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | бюджеты сельских поселений | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Организация детско-юношеского экологического движения | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС, ЕДДС –начальник отдела сельского хозяйства | Повышение уровня экологического образования. | с 01.01. 2016г. по 31.12. 2016г. | 34,0 | 34,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 « Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 Приведение территории мест размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (работы по обваловке свалок, пересыпка и утрамбовка мусора) | Заместитель Главы Администрации по сельскому хозяйству, ГО и ЧС, ЕДДС –начальник отдела сельского хозяйства | Организация утилизации твердых бытовых отходов | с 01.01. 2016г. по 31.12. 2016г. | 444,9 | 444,9 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 478,9 | 478,9 | - | - |  | - |

Верно: управляющего делами                                                                                  Н.И. Безбабнов