## Лист1
Приложение
к решению районного Собрания депутатов
от 30.06.2005г. № 28
Программа строительства объектов социальной защиты населения Цимлянского района проживающего в 30-ти километровой зоне Волгодонской АЭС на 2005 - 2009г.г.
тыс.руб.
№ п/п | Местонахождение и наименование объектов(строек) | Год начала и окончания строительства | Проектная мощность | Сметная стоимость |  | План на 2005-09 г.г. |  |  |  | Кем и когда утверждена ПСД | Наименование подрядной (проектн.) орг-ции осущ.стр-во (проектир.)
|  |  |  | всего тыс.руб. в ценах 91г./1.01.05г. | в т.ч. СМР тыс.руб. в ценах 91г./1.01.05г. | Ввод мощностей | Ввод основных фондов | Объем капвло- жений в ценах 2005г. тыс.руб. | Объем строй-монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2005 г.
1 | Строительство накопительного резервуара I-го подъема емкостью 1000 м3 с антикоррозийным покрытием в г.Цимлянске | 2005 | 1000м3 | 139,04/ 3900 | 118,19/ 3315 | 1000м3 | 3900 | 3900 | 3315 | ПСД в стадии разработки | Архпроект
2 | ПИР "Очистные сооружения для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска" | 2005 | 14,0 тыс.м3 | 106,96/3000 |  |  |  | 3000 |  |  | конкурс
3 | ПИР "Водозаборные сооружения для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска" | 2005 | 14,0 тыс.м3 | 34,94/980 |  |  |  | 980 |  |  | конкурс
| Итого 2005г.: | [6 empty] | 7880
2006 г.
1 | ПИР "Строительство разводящих сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска" | 2006 | 150 км | 35,65/1000 |  |  |  | 1000 |  |  | конкурс
2 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска (1-я очередь). | 2006-2007 | 14,0 тыс.м3 | 1033,9/29000 |  | 14,0 тыс.м3 |  | 25000 |  |  | конкурс
3 | Строительство водозаборных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска(1-я очередь). | 2006-2007 | 14,0 тыс.м3 | 427,82/12000 |  | 14,0 тыс.м3 |  | 8270 |  |  | конкурс
| Итого 2006г.: | [6 empty] | 34270
2007 г.
1 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска (2-я очередь). | 2006-2007 | 14,0 тыс.м3 | 1033,9/29000 |  | 14,0 тыс.м3 |  | 4000 |  |  | конкурс
2 | Строительство водозаборных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска(2-я очередь). | 2006-2007 | 14,0 тыс.м3 | 427,82/12000 |  | 14,0 тыс.м3 |  | 3730 |  |  | конкурс
3 | Строительство разводящих сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска (1-я очередь). | 2007-2009 | 150 км | 1260,72/35362 |  | 150 км |  | 15540 |  |  | конкурс
| Итого 2007г.: | [6 empty] | 23270
2008 г.
1 | Строительство разводящих сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска (2-я очередь). | 2007-2009 | 150 км | 1260,72/35362 |  | 150 км |  | 12960 |  |  | конкурс
| Итого 2008г.: | [6 empty] | 12960
2009 г.
1 | Строительство разводящих сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Цимлянска (3-я очередь). | 2007-2009 | 150 км | 1260,72/35362 |  | 150 км |  | 6862 |  |  | конкурс
| Итого 2009г.: | [6 empty] | 6862
| ВСЕГО по Цимлянскому району: |  |  | 3039,03/85242,0 |  |  |  | 85242
Глава муниципального образования "Цимлянский район" Г.А.Климов