**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)**

# ПРИКАЗ № 24

19.04.2024 г.Цимлянск

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в приказ УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 19.12.2023 № 144 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2024 год» |  |

В целях реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», и во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение к приказу управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 19.12.2023 № 144 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Довести данный приказ до участников муниципальной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Е.А. Кучеровская

|  |
| --- |
| Приложение  к приказу УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 19.04.2024 № 24 |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс.рублей) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | Х | X | 184547,6 | 27347,4 | 147998,9 | 9201,3 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 11851,3 | 0 | 11851,3 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 29336,9 | 0 | 29336,9 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3**.** Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 305,5 | 0 | 305,5 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 826,0 | 0 | 826,0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 58777,9 | 0 | 58777,9 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 13203,2 | 0 | 13203,2 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. **-**Предоставление материальнойи иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2024 | 422,1 | 0 | 422,1 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 06.03.2024 № 91-ЗС «О государственной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская  МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель В.Б. Поляков | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 31.12.2024 | 22562,4 | 0 | 22562,4 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 1.9**.** Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 16993,0 | 16993,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Основное мероприятие 1.10. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 9201,3 | 0 | 0 | 9201,3 | 0 |
| 12. | Основное мероприятие 1.11. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2024 | 1253,0 | 1253,0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Основное мероприятие 1.13 Оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | адресная социальная помощь в виде социального пособия и социального пособия на основании социального контракта предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | 31.12.2024 | 17736,8 | 9101,4 | 8635,4 | 0 | 0 |
| 14. | Основное мероприятие 1.14 Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | адресная социальная помощь в виде адресной социальной выплаты предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | 31.12.2024 | 1182,1 | 0 | 1182,1 | 0 | 0 |
| 15. | Основное мероприятие 1.15 Предоставление меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2024 | 896,1 | 0 | 896,1 | 0 | 0 |
| 16. | Подпрограмма 2. «Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район»/  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Х | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Повышение качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Контрольное событие программы 2.1. Отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Характеризует улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» | УСЗН МО «Цимлянский район»/начальник  Е.А. Кучеровская  Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | Х | X | 74044,6 | 7380,1 | 65935,8 | 728,7 | 0 |
| 20. | Основное мероприятие 3.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Обеспечение оздоровления детей | 31.12.2024 | 6329,9 | 0 | 6329,9 | 0 | 0 |
| 21. | Основное мероприятие 3.2.Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего  Т.И. Мололкина | Обеспечение оздоровления детей.  Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | 31.12.2024 | 3334,0 | 0 | 3173,9 | 160,1 | 0 |
| 22. | Основное мероприятие 3.3.Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 31.12.2024 | 3561,9 | 0 | 3561,9 | 0 | 0 |
| 23. | Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 31.12.2024 | 8607,2 | 0 | 8607,2 | 0 | 0 |
| 24. | Основное мероприятие 3.5.Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 31.12.2024 | 17705,8 | 0 | 17705,8 | 0 | 0 |
| 25. | Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 31.12.2024 | 852,9 | 0 | 852,9 | 0 | 0 |
| 26. | Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 31.12.2024 | 9025,0 | 7380,1 | 1644,9 | 0 | 0 |
| 27. | Основное мероприятие 3.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 31.12.2024 | 6952,9 | 0 | 6952,9 | 0 | 0 |
| 28. | Основное мероприятие 3.9.Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 31.12.2024 | 6273,3 | 0 | 6273,3 | 0 | 0 |
| 29. | Основное мероприятие 3.10.Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2024 | 7675,0 | 0 | 7675,0 | 0 | 0 |
| 30. | Основное мероприятие 3.11 Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2024 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 31. | Основное мероприятие 3.15.Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 31.12.2024 | 3021,0 | 0 | 3021,0 | 0 | 0 |
| 32. | Основное мероприятие 3.16.Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2024 | 27,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 |
| 33. | Основное мероприятие 3.18. Оплата проезда детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малоимущих семей | 31.12.2024 | 568,6 | 0 | 0 | 568,6 | 0 |
| 34. | Основное мероприятие 3.21.  Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 31.12.2024 | 80,1 | 0 | 80,1 | 0 | 0 |
| 35. | Подпрограмма 4. «Старшее поколение» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Х | X | 62275,5 | 0 | 61030,1 | 1245,4 | 0 |
| 36. | Основное мероприятие 4.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Улучшение качества предоставления социальных услуг | 31.12.2024 | 1215,7 | 0 | 0 | 1215,7 | 0 |
| 37. | Основное мероприятие 4.2.Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Улучшение качества предоставления социальных услуг | 31.12.2024 | 60441,1 | 0 | 60441,1 | 0 | 0 |
| 38. | Основное мероприятие 4.3. Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Оперативное и адресное удовлетворение пожилых граждан в социальной помощи | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Основное мероприятие 4.4.Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Увеличение до 67 лет продолжительности здоровой жизни | 31.12.2024 | 618,7 | 0 | 589,0 | 29,7 | 0 |
| 40. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 320867,7 | 34727,5 | 274964,8 | 11175,4 | 0 |
| УСЗН | х | х | 297309,1 | 34727,5 | 251566,3 | 11015,3 | 0 |
| Администрация Цимлянского района | х | х | 3198,3 | 0 | 3198,3 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации Цимлянского района | х | х | 20360,3 | 0 | 20200,2 | 160,1 | 0 |

Примечание: по основным мероприятиям 1.12, 3.12, 3.13, 3.14, назначение мер социальной поддержки с 01.01.2022 переданы Пенсионному Фонду РФ (Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции от 06.12.2021 года), Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС**» (**в редакции от 06.12.2021 № 409-ФЗ), по основному мероприятию 3.17 — статья утратила силу (Областной закон от 18.12.2015 № 470-ЗС) по основному мероприятию 3.19 назначение мер социальной поддержки с 01.01.2023 переданы Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Федеральный закон от 05.12.2022 №475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», по основному мероприятию 3.20 назначение ЕДВ на детей от 3 до 7 лет признать утратившим силу с 01.01.2024 в соответствии с Областным законом от 19.04.2023 № 857-ЗС «О внесении изменений в отдельные областные законы и признании утратившими силу отдельных областных законов (некоторых положений отдельных областных законов)»

1. Начальник управления
2. социальной защиты населения
3. муниципального образования
4. «Цимлянский район» Ростовской области Е.А. Кучеровская